附件1

济源市2018年度县级脱贫攻坚项目库汇总表

单位：个、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县  （市、区） | | 项目库合计 | | 基础设施  项目 | | 产业扶贫  项目 | | 公共服务  项目 | | 易地扶贫  搬迁项目 | | 金融扶贫项目 | | 光伏扶贫  项目 | | 扶贫车间  项目 | | 能力建设  项目 | | 农村贫困残疾人  帮扶项目 | | 其他  项目 | |
| 项目  总量 | 资金  总量 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 |
| 济源市 | | 135 | 4925.409637 | 68 | 3798.0096 | 9 | 140.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 373.427652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90.6 | 0 | 0 | 18 | 522.516785 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

济源市2019年度县级脱贫攻坚项目库汇总表

单位：个、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省辖市 | | 项目库合计 | | 基础设施  项目 | | 产业扶贫  项目 | | 公共服务  项目 | | 易地扶贫搬迁项目 | | 金融扶贫项目 | | 光伏扶贫  项目 | | 扶贫车间  项目 | | 能力建设  项目 | | 农村贫困  残疾人帮扶  项目 | | 其他项目 | |
| 项目  总量 | 资金  总量 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 |
| 济源市 | | 93 | 6525.56 | 31 | 2336.5 | 12 | 3370 | 6 | 229 | 0 | 0 | 18 | 343.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

济源市2020年度县级脱贫攻坚项目汇总表

单位：个、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省辖市 | | 项目库合计 | | 基础设施项目 | | 产业扶贫  项目 | | 公共服务  项目 | | 易地扶贫搬迁项目 | | 金融扶贫项目 | | 光伏扶贫项目 | | 扶贫车间项目 | | 能力建设项目 | | 农村贫困残疾人帮扶项目 | | 其他项目 | |
| 项目  总量 | 资金  总量 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 |
| 济源市 | | 53 | 1311.99 | 12 | 894.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 345.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

济源市2018年度县级脱贫攻坚项目汇总表

单位：个、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县  （市、区） | 项目合计 | | 基础设施项目 | | 产业扶贫项目 | | 公共服务  项目 | | 易地扶贫  搬迁项目 | | 金融扶贫项目 | | 光伏扶贫  项目 | | 扶贫车间  项目 | | 能力建设  项目 | | 农村贫困残疾人帮扶项目 | | 其他项目 | |
| 项目  总量 | 资金  总量 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 | 项目  数量 | 资金  规模 |
| 济源市 | 105 | 2820 | 38 | 1897.754274 | 9 | 108.722934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 212.432822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53.5 | 0 | 0 | 18 | 547.58997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

济源市2018年度县级脱贫攻坚项目库统计表

| 省辖市 | 县  （市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设  性质 | 实施  地点 | 时间进度 | 责任  单位 | 建设任务 | 资金  规模 | 资金筹措  方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众  参与 | 带贫减贫  机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇北寨村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇  北寨村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 水厂路修补1500平方米，硬化田间道路3000米，宽4米，厚0.18米。 | 95 | 财政资金 | 北寨村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇神沟村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇  神沟村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 硬化村组道路4000米，宽4米，厚0.18米。 | 95 | 财政资金 | 神沟村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇张洼村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇  张洼村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 硬化张洼村沟东组、刘庄组村组道路2000米，宽4米，厚0.18米。 | 70 | 财政资金 | 张洼村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇段洼村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇段洼村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 硬化第二、四、五、六居民组道路 3700米，宽3米，厚0.18米。 | 95 | 财政资金 | 段洼村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇牛庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇  牛庄村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 硬化从村委办公室到红上组村组道路4000米，宽4米，厚0.18米。 | 95 | 财政资金 | 牛庄村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇中吴村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇  中吴村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 硬化田间道路2903米，宽3米，厚0.18米。 | 80 | 财政资金 | 中吴村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇圪老圈村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇  圪老圈村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 硬化田间道路2785米，宽3米，厚0.18米；硬化村组道路62米，3.5米宽，厚0.18米。 | 80 | 财政资金 | 圪老圈村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇陶山村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇  陶山村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 硬化田间道路3351米，宽3米，厚0.18米。 | 90 | 财政资金 | 陶山村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇南桐村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇南桐村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 硬化田间道路3190米，宽3米，厚0.18米。 | 98 | 财政资金 | 南桐村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 王屋镇林山村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇林山村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化村组道路3400米，宽4米，厚0.18米及路基。 | 98 | 财政资金 | 林山村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇封门村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇封门村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化封门村楼下组至寨坑组村组道路1900米，宽5.5米，厚0.18米。 | 99 | 财政资金 | 封门村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇前刘沟村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇前刘沟村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化田间道路3400米，宽3米，厚0.18米。 | 80 | 财政资金 | 前刘沟村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇原庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇原庄村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化田间道路4125米，宽3米，厚0.18米。 | 98 | 财政资金 | 原庄村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇清虚村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇清虚村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化田间道路4370米，宽3米，厚0.18米。 | 99.5 | 财政资金 | 清虚村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇曾庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇曾庄村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 硬化田间道路1352米、宽4.5米1条,厚18米。 | 93.9468 | 财政资金 | 曾庄村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇偏看村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇偏看村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 新建漫水桥1座，垒砌顺河堰300米。 | 99 | 财政资金 | 偏看村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇林仙村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇林仙村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 硬化田间道路4192米，宽3米，厚0.18米。 | 98.0928 | 财政资金 | 林仙村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市克井镇勋新村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 克井镇勋新村 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 硬化村组道路725米，宽4米，厚0.18米；硬化边沟340米，其中290米加盖板；370米渠加高并加盖板；修建混凝土渠道1960米 | 100 | 财政资金 | 勋新村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市克井镇金水村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 克井镇金水村 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 硬化村组道路2062米。其中：8米宽294米；7米宽94米；6米宽674米；4米宽1000米，厚0.18。 | 100 | 财政资金 | 金水村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市克井镇古泉村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 克井镇古泉村 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 硬化村组道路2029米，宽4.5米，厚0.18米。 | 87 | 财政资金 | 古泉村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇玉皇庙村 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 硬化村组道路1400米，宽4米，厚0.18米，垒砌路四周围堰。 | 100 | 财政资金 | 玉皇庙村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇张河村防火通道及水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇张河村 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 新修建长4500米，宽6米的土坯防火旅游通道；硬化田间道路1000米，宽3米，厚0.18米。 | 100 | 财政资金 | 张河村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇大沟河村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇大沟河村 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 硬化村组道路4200米,宽3米，厚0.18米。 | 100 | 财政资金 | 大沟河村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇东阳村胡同硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇东阳村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 硬化村组道路500米，宽3.5米，厚0.18米。 | 20 | 财政资金 | 东阳村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇碌碡村道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇碌碡村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 硬化村组道路400米，宽3.5米，厚0.18米。 | 18 | 财政资金 | 碌碡村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇汤洼村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇汤洼村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化村组道路500米，宽6米，厚0.18米。 | 22 | 财政资金 | 汤洼村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇商庄村村委大院硬化及水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇商庄村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化村道至村部西自然庄道路360米，宽4米，厚0.18米；硬化村委大院长34米，宽20米，厚0.12米；修建排水沟长160米，宽0.5米，高0.5米。 | 17 | 财政资金 | 商庄村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇风门腰村老区住宅道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇风门腰村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 硬化村组道路800米，宽3.5米，厚0.18米。 | 18 | 财政资金 | 风门腰村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇砖阳河村小型桥梁架设工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇砖阳河村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 硬化村组道路55米、宽3.5米，50米、宽3米田间道路各1条，厚0.18米。长9米、宽5米，长12.2米、宽5米小桥各1座。 | 20 | 财政资金 | 砖阳河村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇三教村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇三教村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 硬化村组道路800米，宽3米,厚0.18米。 | 20 | 财政资金 | 三教村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇王树沟村道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇王树沟村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 硬化村组道路1000米，宽3米，厚0.18米。 | 20 | 财政资金 | 王树沟村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇反头岭村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇反头领村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 硬化村组道路635米，宽4米，厚0.18米。 | 19.558 | 财政资金 | 反头岭村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇大奎岭村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇大奎岭村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 硬化村组道路655米，宽4米，厚0.18米。 | 19.912 | 财政资金 | 大奎岭村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市愚公林场封门林区新建防火道路项目 | 基础设施 | 新建 | 愚公林场封门林区 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 硬化潘沟济邵路边至走马岭管护站道路2000米，宽3.5米，厚0.2米。 | 70 | 财政资金 |  | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市蟒河林场郑坪林区接官洞至沙沟管护站防火道路 | 基础设施 | 新建 | 蟒河林场郑坪林区 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 硬化接官洞至沙沟管护站防火道路4000米，宽3.5米，厚0.2米。 | 140 | 财政资金 |  | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市黄楝树林场大亚豁林区防火道路修缮项目 | 基础设施 | 新建 | 黄楝树林场 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 道路路基塌方修补、路肩修缮、排水沟及安装护栏6000米。 | 48 | 财政资金 |  | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市黄楝树林场黑龙沟巡护步道改造建设工程项目 | 基础设施 | 新建 | 黄楝树林场 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 安装固定钢架巡护步道1600米。 | 25 | 财政资金 |  | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市梨林镇水运庄村水泥路工程 (少数民族) | 基础设施 | 新建 | 梨林镇水运庄村 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 硬化村组道路93米、宽7米1条；长90米、宽3.4米1条；长82米、宽5.2米1条，厚0.18米。整修排水沟245米。 | 16 | 财政资金 | 水运庄村 | 改善群众出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇双房村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇双房村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 垒砌石灰沟组水坝，长30米，高15米。 | 100 | 财政资金 | 双房村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇曾庄村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇曾庄村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 垒砌拦河坝2座。 | 70 | 财政资金 | 曾庄村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇仙口村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇仙口村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 新建塘堰坝3座。 | 80 | 财政资金 | 仙口村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇小横岭村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇小横岭村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 新建1000立方米蓄水池1座，铺设管网5000米。 | 55 | 财政资金 | 小横岭村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇郝山村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇郝山村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 加固蓄水坝1座，提灌站2处，蓄水池3个，铺设管道1000余米，硬化渠道500余米。 | 99 | 财政资金 | 郝山村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇石槽沟村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇石槽沟村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 新建拦河坝1座，硬化渠道1500米。 | 90 | 财政资金 | 石槽沟村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇神沟村拦河坝工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇神沟村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 修建神沟村停车场拦河坝。 | 20 | 财政资金 | 神沟村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇上官村小型农田水利工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇上官村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 建设小型截流坝一座，铺设管道1200米。 | 12 | 财政资金 | 上官村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇朝村农田水利 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇朝村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 新建蓄水池2座及配套附属工程等。 | 20 | 财政资金 | 朝村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇寺郎腰村农田水利 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇寺郎腰村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 铺设管网10000米及附属工程。 | 20 | 财政资金 | 寺郎腰村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇栗树沟村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇栗树沟村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 铺设管道2500米。 | 20 | 财政资金 | 栗树沟村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市克井镇茶店村灌溉水渠建设工程 | 基础设施 | 新建 | 克井镇茶店村 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 修建排水沟180米，灌溉水渠550米。 | 20 | 财政资金 | 茶店村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇玉皇庙村 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 新建蓄水池 50立方3座。 | 20 | 财政资金 | 玉皇庙村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇大沟河村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇大沟河村 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 新建拦河坝一座，长21米，高5米，底宽6米，坝顶宽2米。 | 20 | 财政资金 | 大沟河村 | 改善村庄农田灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市蟒河林场沙沟森林防火用蓄水池 | 基础设施 | 新建 | 蟒河林场 | 2018.3-2018.12 | 蟒河林场 | 在沙沟新建森林防火用蓄水池1处（包括垒栏河，清挖河道等）。 | 48 | 财政资金 | 全村 | 森林防火 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇柳玉沟人蓄饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇柳玉沟村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 打吃水井2眼并配套，建蓄水池5座，配套吃水管网。 | 98 | 财政资金 | 柳玉沟村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇林山村人蓄饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇林山村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 修建拦河坝1座，50立方米蓄水池5座，铺设管道4200米。 | 98 | 财政资金 | 林山村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇刘下沟人蓄饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇刘下沟村 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 整修村内老饮水井，王化庄自然村修建300立方米蓄水池一座。 | 20 | 财政资金 | 刘下沟村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇前洼村供水管网工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇前洼村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 供水管网改造6000米，其中主管3500米，支管2500米。 | 22 | 财政资金 | 前洼村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇毛岭村深水井项目 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇毛岭村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 新打深水井1眼及配套，建井房1座，铺设地埋管网1000余米。 | 30 | 财政资金 | 毛岭村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇双堂村深水井项目 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇双堂村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 新打深水井1眼。 | 30 | 财政资金 | 双堂村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇白道河村深水井项目 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇白道河村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 新打深水井1眼 | 25 | 财政资金 | 白道河村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市轵城镇周楼排水沟修建工程 | 基础设施 | 新建 | 轵城镇周楼村 | 2018.3-2018.12 | 轵城镇 | 新修排水沟300米，清淤盖板1000米。 | 13 | 财政资金 | 周楼村 | 改善全村雨季排涝 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市轵城镇西留养村排水沟工程 | 基础设施 | 新建 | 轵城镇西留养村 | 2018.3-2018.12 | 轵城镇 | 新修排水沟700米，清淤2000米。 | 14 | 财政资金 | 西留养村 | 改善全村雨季排涝 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市轵城镇新安村吃水井工程 | 基础设施 | 新建 | 轵城镇新安村 | 2018.3-2018.12 | 轵城镇 | 新打160米深水井1眼。 | 10.5 | 财政资金 | 新安村 | 解决安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.5 | 王屋镇 | 职业教育培训26人 | 2.6 | 财政资金 | 26户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.5 | 邵原镇 | 职业教育培训50人 | 5 | 财政资金 | 50户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市下冶镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.5 | 下冶镇 | 职业教育培训59人 | 5.9 | 财政资金 | 59户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市大峪镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.5 | 大峪镇 | 职业教育32人 | 3.2 | 财政资金 | 32户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市坡头镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.5 | 坡头镇 | 职业教育13人 | 1.3 | 财政资金 | 13户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市承留镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.5 | 承留镇 | 职业教育培训14人 | 1.4 | 财政资金 | 14户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市克井镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.5 | 克井镇 | 职业教育2人 | 0.2 | 财政资金 | 2户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2018.3-2018.5 | 梨林镇 | 职业教育培训1人。 | 0.1 | 财政资金 | 1户贫困户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 思礼镇 | 2018.3-2018.5 | 思礼镇 | 职业教育培训2人。 | 0.2 | 财政资金 | 2户贫困户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2017年秋学段济源市轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2018.3-2018.5 | 轵城镇 | 职业教育2人。 | 0.2 | 财政资金 | 2户贫困户 | 享受1000元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 职业教育17人，短期技能培训4人，共21人。 | 5.9 | 财政资金 | 21户贫困户 | 学生享受1500元补助,短期享受2000元技能培训补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 职业教育50人，短期技能培训10人，共60人。 | 17 | 财政资金 | 60户贫困户 | 享受1500元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段下冶镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 职业教育培训59人。 | 17.7 | 财政资金 | 59户贫困户 | 享受1500元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段大峪镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 职业教育40人，短期技能培训26人，共66人。 | 17.2 | 财政资金 | 66户贫困户 | 学生享受1500元补助,短期享受2000元技能培训补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段坡头镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 职业教育17人。 | 4.5 | 财政资金 | 17户贫困户 | 享受1500元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段承留镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 职业教育16人，短期培训5人，共21人。 | 5.5 | 财政资金 | 21户贫困户 | 学生享受1500元补助,短期享受2000元技能培训补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段克井镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 职业教育2人；短期技能培训3人，共5人。 | 1.2 | 财政资金 | 5户贫困户 | 学生享受1500元补助,短期享受2000元技能培训补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2018.3-2018.12 | 梨林镇 | 职业教育2人。 | 0.45 | 财政资金 | 2户贫困户 | 享受1500元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 思礼镇 | 2018.3-2018.12 | 思礼镇 | 职业教育2人。 | 0.6 | 财政资金 | 2户贫困户 | 享受1500元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市春秋学段轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2018.3-2018.12 | 轵城镇 | 职业教育2人。 | 0.45 | 财政资金 | 2户贫困户 | 享受1500元补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市愚公林场管护站配套设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 愚公  林场 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 杨沟、天坛山、十方院、封门、走马岭五个管护站购置空调20个和电热水器5个，杨沟橱柜1套等。 | 9.5 | 财政资金 |  |  | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原林场茶房中心站点改造 | 基础设施 | 新建 | 邵原  林场 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 房脊改造，厨房改造，洗浴间改造，水电网等线路改造，门、窗改造，墙体维修粉刷上漆等;围墙、大门及下水管道改造。 | 40 | 财政资金 |  |  | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原林场阳山护林房改造 | 基础设施 | 新建 | 邵原  林场 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 新建独立厨房、洗澡间（包括厨柜、油烟机、太阳能、淋浴器等）；房屋翻新（铺地板砖、墙面维修粉刷、门窗更换等）。 | 10 | 财政资金 |  |  | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大沟河林场高谷堆管护站危旧房原址重建 | 基础设施 | 新建 | 大沟河林场 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 目前墙体裂缝，房顶漏水，围墙倾斜，急需拆除重建新建，新建管护房120平方米。 | 30 | 财政资金 |  |  | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大沟河林场庙洼管护站房屋漏水改造 | 基础设施 | 新建 | 大沟河林场 | 2018.3-2018.12 | 林业局 | 四间平房，屋顶漏水，需要屋顶防漏处理，室内外粉刷。 | 10 | 财政资金 |  |  | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇麻庄村白菜制种项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王屋镇麻庄村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 麻庄村3户15人，12.5亩地。 | 2.6625 | 财政资金 | 3户贫困户 | 帮助3户贫困户发展蔬菜制种项目 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇枣园村白菜制种项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王屋镇枣园村 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 枣元村15户58人，38.7亩地。 | 8.2431 | 财政资金 | 15户贫困户 | 帮助15户贫困户发展蔬菜制种项目 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇蔬菜制种项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 竹园、逢掌、陶山、下韩旺、杨木洼、圪老圈、大岭、砖阳河、中吴等村共12户24亩。 | 7.2 | 财政资金 | 12户贫困户 | 帮助12户贫困户发展蔬菜制种产业 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇小辣椒种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 楼沟、逢掌、前凹、下石板、中吴、杨木洼、圪老圈、官窑、陶山、南桐、石槽村63户126亩 | 37.8 | 财政资金 | 63户贫困户 | 帮助63户贫困户发展小辣椒种植 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇艾叶种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇大岭村 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 大岭村10户20亩。 | 6 | 财政资金 | 10户贫困户 | 帮助10户贫困户发展艾叶种植 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇烟草种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 杨木洼、中吴、北吴等村19户38亩。 | 11.4 | 财政资金 | 19户贫困户 | 帮助19户贫困户发展烟草种植 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇养猪项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 前凹、圪老圈、官窑、陶山等村13户130头。 | 8.45 | 财政资金 | 13户贫困户 | 帮助13户贫困户发展养猪 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇养牛项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 坡池、官窑、陶山、大岭、南桐等村13户26头。 | 9.1 | 财政资金 | 13户贫困户 | 帮助13户贫困户发展养牛 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 为46户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 1.815576 | 财政资金 | 46户贫困户 | 为46户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 为55户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 3.15919 | 财政资金 | 55户贫困户 | 55户贫困户通过小额信贷发展养殖、种植等，加快脱贫步伐 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.041688 | 财政资金 | 1户贫困户 | 为1户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 为14户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.528599 | 财政资金 | 14户贫困户 | 为14户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 为14户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.583264 | 财政资金 | 14户贫困户 | 13户贫困户通过小额信贷发展养殖、种植等，加快脱贫步伐 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 为50户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 2.768757 | 财政资金 | 50户贫困户 | 为50户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市克井镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.077333 | 财政资金 | 1户贫困户 | 为1户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 丰之源带贫65户 | 1.805556 | 财政资金 | 65户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 阳光兔业带贫213户 | 6.035 | 财政资金 | 213户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市克井镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 丰之源带贫38户 | 1.055556 | 财政资金 | 38户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 丰之源带贫16户，瑞星牧业带贫100户，阳光兔业带贫19户 | 3.788333 | 财政资金 | 135户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 阳光兔业带贫82户 | 2.323333 | 财政资金 | 82户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 瑞星牧业带贫79户 | 2.216389 | 财政资金 | 79户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 瑞星牧业带贫108户，阳光兔业带贫69户 | 4.985 | 财政资金 | 177户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市梨林镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2018.3-2018.12 | 梨林镇 | 丰之源带贫11户 | 0.305556 | 财政资金 | 11户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市思礼镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 思礼镇 | 2018.3-2018.12 | 思礼镇 | 阳光兔业带贫13户 | 0.368333 | 财政资金 | 13户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市轵城镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2018.3-2018.12 | 轵城镇 | 丰之源带贫10户，阳光兔业带贫4户 | 0.391111 | 财政资金 | 14户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市种植业（小麦）保险 | 金融扶贫 | 新建 | 全市 | 2018.3-2018.12 | 扶贫办 | 为贫困户2017年冬小麦4035.33亩保险 | 2.179078 | 财政资金 | 1188户贫困户 | 解决群众种植业后顾之忧 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市一揽子保险 | 金融扶贫 | 新建 | 全市 | 2018.3-2018.12 | 扶贫办 | 为所有建档立卡贫困户提供人身意外、农房、种植业、养殖业等风险保障，资金使用具体以实际投保数量、亩数为准 | 139.5 | 财政资金 | 1569户贫困户5209人 | 为1569户贫困户人身意外、农房、种植业、养殖业等提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市医疗补充保险 | 金融扶贫 | 新建 | 全市 | 2018.3-2018.12 | 扶贫办 | 为所有建档立卡贫困户提供无起付线、无报销比例，最高报销20万元住院医疗保险，资金使用具体以市级投保人数为准 | 199.5 | 财政资金 | 1569户贫困户5209人 | 为1569户贫困户提供医疗补充保险 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇王庄东山老宅改造及环境整治（省派第一书记） | 产业扶贫 | 新建 | 大峪镇王庄村 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 老宅改造4处，周边环境改造1处 | 50 | 财政资金 | 王庄村 | 丰富完善全村旅游产业扶贫 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇项目配套费 | 其他 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.12 | 邵原镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 12 | 财政资金 | 北寨、神沟、东阳、碌碡、刘下沟 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市下冶镇项目配套费 | 其他 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.12 | 下冶镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 10.38 | 财政资金 | 中吴、圪老圈、南桐、三教、王树沟、前洼 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市王屋镇项目配套费 | 其他 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.12 | 王屋镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 11.87 | 财政资金 | 商庄、清虚、汤洼、林山、封门、风门腰、原庄 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市克井镇项目配套费 | 其他 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.12 | 克井镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 5.79 | 财政资金 | 茶店、勋新、古泉 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市承留镇项目管理费 | 其他 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.12 | 承留镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.9 | 财政资金 | 玉皇庙、大沟河 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市大峪镇项目配套费 | 其他 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.12 | 大峪镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 8.82 | 财政资金 | 王庄、曾庄、仙口、大奎岭、反头岭、小横岭 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市坡头镇项目配套费 | 其他 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.45 | 财政资金 | 双堂、栗树沟、柳玉沟、石槽沟 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市轵城镇项目配套费 | 其他 | 新建 | 轵城镇 | 2018.3-2018.12 | 轵城镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 1.79 | 财政资金 | 周楼、新安 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市第一批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.9 | 市扶贫办 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 200 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市第二批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.9 | 市扶贫办 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 160 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市第三批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.10 | 市扶贫办 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 0.215594 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市第四批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.10 | 市扶贫办 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 0.260301 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.12 | 邵原镇 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 64.994894 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市邵原镇付济源市农业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 邵原镇 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 30 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市梨林镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 梨林镇 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 0.15 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市思礼镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 思礼镇 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 0.3 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源市 | 2018年济源市轵城镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 轵城镇 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 2.41845 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市民宗委付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.12-2018.12 | 民宗委 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 0.177546 | 财政资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |

附件6

济源市2019年度县级脱贫攻坚项目库统计表

| **省辖市** | **县（市、区）** | **项目名称** | **项目类型** | **建设性质** | **实施**  **地点** | **时间进度** | **责任单位** | **建设任务** | **资金**  **规模** | **资金筹措方式** | **受益**  **对象** | **绩效目标** | **群众**  **参与** | **带贫减贫机制** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市联镇带村农产品加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2019.1-2020.10 | 市发改委  市农牧局 | 建立核桃产业发展利益链接机制，年收购核桃干果300吨，建设农产品加工生产线一条，年产核桃露等2000吨，通过龙头企业带动贫困村核桃产业发展 | 800 | 财政资金自筹资金 | 1477 | 带动村集体经济增收 | 是 | 贫困村集体增收0.6万元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇山坪村大棚蔬菜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 山坪村 | 2019.1-2020.10 | 市发改委  承留镇 | 1.修建蔬菜温室大棚，面积1020平方米；2.修建蔬菜钢结构阳光大棚7个，面积2080平方米。3.修建管道灌溉设施3100平方米；4. 108平方米冷库1座；5.硬化场地200平方米； | 100 | 财政资金 | 15 | 带动村集体经济收入，受益贫困户15户51人 | 是 | 户均增收3000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇大岭村艾草深加工项目 | 产业扶贫 | 新建 | 大岭村 | 2019.1-2020.10 | 市发改委  下冶镇 | 建设艾草深加工钢结构厂房450平方米；购买打包机1台，粉碎机3台，艾绒提取机1台，艾条成型机1台，加工设备5套及包装设备2套等 | 95 | 财政资金 | 34 | 带动村集体经济收入，受益贫困户34户94人 | 是 | 户均增收1500元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇蔬菜制种项目 | 产业扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2019.1-2020.10 | 市发改委  邵原镇 | 在称弯、院科、郝坡、段凹等村发展蔬菜制种20亩，涉及10户贫困户 | 11 | 财政资金自筹资金 | 10 | 带动10户贫困户发展蔬菜制种 | 是 | 户均增收3000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇棉花种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2019.1-2020.10 | 市发改委邵原镇 | 在碌碡、段凹、田谷沱、茶房等村种植棉花30亩。涉及10户贫困户 | 11 | 财政资金自筹资金 | 10 | 带动10户贫困户发展棉花 | 是 | 户均增收3000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇崔家庄村冷库项目 | 产业扶贫 | 新建 | 崔家庄村 | 2019.1-2020.10 | 市发改委邵原镇 | 建设100吨冷库1座 | 25 | 财政资金 | 25 | 带动25户贫困户发展苹果种植业 | 是 | 户均增收1000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年下冶镇中吴村花椒示范园项目 | 产业扶贫 | 新建 | 中吴村 | 2019.1-2020.10 | 市发改委下冶镇 | 花椒种植130亩，花椒种苗9100株，施复合肥130亩，土地翻耕52亩，铺设管网3364.98米，设置灌溉出水口86处。 | 76 | 财政资金 | 28 | 贫困户务工，并带动村集体经济收入，受益贫困户28户61人 | 是 | 户均增收3000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇西门村肉鸡养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 西门村 | 2019.1-2020.10 | 市发改委市农牧局 | 建设年存栏10000只肉鸡养殖基地，占地约2500平方米，建设标准化鸡舍、管理房、配套设施等 | 80 | 财政资金自筹资金 | 12 | 带动村集体经济收入，受益贫困户12户32人 | 是 | 户均增收1000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年克井镇枣庙村冬凌草加工配套设施建设项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 枣庙村 | 2019.1-2020.10 | 市发改委克井镇 | 硬化厚18厘米C25混凝土冬凌草晾晒加工场地2处，约1454平方 | 22 | 财政资金 | 6 | 带动村集体经济收入，受益贫困户6户19人 | 是 | 户均增收1000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市梨林镇大棚蔬菜种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 南官庄村 | 2019.1-2020.10 | 市发改委梨林镇 | 建设钢管拱棚25座，宽12米，长50米，共15000平方米；配套育苗日光温室2座，宽10米，长70米，1400平方米，占地35亩 | 160 | 财政资金自筹资金 | 15 | 带动村集体经济收入，受益贫困户15户28人 | 是 | 户均增收3000元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市联镇带村标准化养殖项目 | 产业扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2019.1-2020.10 | 市发改委  市农牧局 | 建设标准化养殖厂房约1.8万平方米，购买产床、定位栏、漏粉地板、自动供料系统等设施设备 | 1910 | 财政资金 | 1477 | 带动村集体经济收入 | 是 | 贫困村集体增收1.6万元/年 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇卫凹村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 卫凹村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 机井1眼及配套，500m³蓄水调节池1座，管道3000米及配套设施等 | 50 | 财政资金 | 21 | 解决21户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇清虚村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 清虚村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 建设50立方米蓄水池3座,100立方米蓄水池1座，铺设50管道300米等 | 35 | 财政资金 | 15 | 解决15户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇坡池村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 坡池村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 新建阀门井15座，管网铺设13980米 | 50 | 财政资金自筹资金 | 28 | 解决28户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇陶山村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 陶山村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 新建阀门井及节制井19座，管网1.1万余米，切割2681米，破路1340米等 | 50 | 财政资金 | 30 | 解决30户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市坡头镇柳玉沟村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 柳玉沟村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 地埋电缆线130米，建50方蓄水池1座，新打1眼井，铺设管道6510米等 | 70 | 财政资金 | 5 | 解决5户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇张河村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 张河村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 建提灌站2座，田间管网配套管道铺设7000米。 | 51 | 财政资金 | 13 | 改善张河村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇玉皇庙村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 玉皇庙村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 修建5组、10组、11组、13组蓄水池5座50立方米及配套（11组两座） | 72 | 财政资金 | 7 | 解决7户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇玉皇庙村小型水利工程 | 基础设施 | 改建 | 玉皇庙村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 修大队部周边抗旱水池1座2000立方米 | 40 | 财政资金 | 7 | 改善玉皇庙村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇林仙村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 林仙村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 新建塘坝2座，铺设管网7000米 | 97 | 财政资金 | 11 | 改善林仙生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇偏看村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 偏看村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 新建塘坝1座，顺河堰400米 | 98 | 财政资金 | 38 | 改善村内生态环境 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇王拐村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 王拐村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 新建1000方蓄水池2座，350米深水井1眼，铺设管网4500米 | 155 | 财政资金 | 21 | 改善王拐村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇鹿岭村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 鹿岭村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 在兑九平新建塘坝1座 | 35 | 财政资金 | 2 | 改善鹿岭村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇上寨村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 上寨村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 新建2000方蓄水池1座，350米深水井1眼，铺设管网1000米 | 97 | 财政资金 | 16 | 解决16户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇西门村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 西门村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 主管管径100MM、长2500米，支管管径50MM、长2500米，滴管管径20MM、长40000米；4寸水泵3台；大口井2眼，配电房3座 | 90 | 财政资金 | 7 | 改善西门村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇前王庄村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 前王庄村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 自来水网改造13000米及配套设施 | 100 | 财政资金 | 6 | 解决6户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇茶坊村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 茶坊村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 自来水管网改造16000米 | 100 | 财政资金自筹资金 | 8 | 解决8户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇李家庄村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 李家庄村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 新打井1眼及配套提水设备 | 25 | 财政资金 | 22 | 解决22户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇西坪村安全饮水项目 | 基础设施 | 改建 | 西坪村 | 2019.1-2020.10 | 市水利局 | 铺设50管网2500米 | 25 | 财政资金 | 10 | 解决10户贫困户安全饮水 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇曾庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 曾庄村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 硬化道路1500米，宽4.5米、厚0.18米 | 78 | 财政资金 | 9 | 改善曾庄村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇王庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王庄村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 硬化道路700米，宽4.5米、厚0.18米 | 38 | 财政资金 | 12 | 改善王庄村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇双房村水泥路工程 | 基础设施 | 改建 | 双房村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 道路硬化2000米，路面宽由4.5米扩至6米，路基由5米扩至7米 | 150 | 财政资金 | 11 | 改善双房村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇麻院村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 麻院村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 上庄组道路6米宽路620米，5米宽路480米，4米宽路400米，厚度均为0.18米；下庄组改建720米，3.5米宽，厚0.18米 | 110 | 财政资金 | 27 | 改善麻院村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇前刘沟村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 前刘沟村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 硬化通往贫困户门前道路2270米，宽3米，厚0.18米；硬化主干道至大队部道路约300米，宽5米，厚0.18米 | 105 | 财政资金 | 9 | 改善前刘沟村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市克井镇枣庙村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 枣庙村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 新修道路450米，宽6米、厚0.18米；道路450米，宽4.5米，厚0.18米 | 71 | 财政资金 | 6 | 改善枣庙村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市坡头镇柳玉沟村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 柳玉沟村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 四组，村道至杨圪套长1350米，宽3.5米，厚0.18米；六组，村道至东岭长300米，宽3.5米，厚0.18米；五组，村道至刘家庄长350米，宽3.5米，厚0.18米 | 80 | 财政资金 | 19 | 改善柳玉沟村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇中吴村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 中吴村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 邵吉线至村部645米，宽5米，厚0.18米 | 33.7 | 财政资金 | 16 | 改善中吴村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇大岭村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 大岭村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 硬化道路1188米，宽5米，厚0.18米 | 65.3 | 财政资金 | 29 | 改善大岭村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市梨林镇南官庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 南官庄村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 硬化道路869米，宽6米，厚0.18米 | 62.5 | 财政资金 | 7 | 改善南官庄村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇李洼村水泥路工程 | 基础设施 | 改建 | 李洼村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 硬化道路2000米，宽4.5米，厚0.18米，含路基工程 | 80 | 财政资金 | 19 | 改善李洼村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇汤洼村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 汤洼村 | 2019.1-2020.10 | 市交通运输局 | 东汤洼、车辅沟居民组至村道1170米，宽3.5米，厚0.18米；至柳行居民组路长2100米，宽3.5米，厚0.18米 | 110 | 财政资金 | 11 | 改善汤洼村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇文化活动室项目 | 公共服务 | 改建 | 邵原镇 | 2019.1-2019.9 | 市文广新局 | 改建花园村、邵原村文化活动室各1间，每间约90平方米 | 20 | 财政资金自筹资金 | 23 | 改善花园村邵原村文化活动设施 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇朱庄村文化广场项目 | 公共服务 | 新建 | 朱庄村 | 2019.1-2019.9 | 市文广新局 | 新建标准舞台1个，长10米、宽5米、高0.8米；硬化文化广场1000平方米 | 12 | 财政资金自筹资金 | 7 | 改善朱庄村文化活动设施 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇杨木洼村文化活动室项目 | 公共服务 | 新建 | 杨木洼村 | 2019.1-2019.9 | 市文广新局 | 新建文化活动室1间，约90平方米，门窗水电等配套设施 | 15 | 财政资金自筹资金 | 7 | 改善杨木洼村文化活动设施 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年邵原镇标准舞台及文体广场项目 | 公共服务 | 新建 | 邵原镇 | 2019.1-2019.9 | 市文广新局 | 邵原镇后王庄、阳安、郝坡、称弯、茶坊、红院、前王庄、洪村、刘寨9个村各建设标准舞台及文体广场1个；山院、金沟2个村各建设标准舞台1个；白坡崖建设文体广场1个。新建标准舞台长10米、宽5米、高0.8米，文化广场1000平方米 | 122 | 财政资金自筹资金 | 202 | 改善邵原镇后王庄、阳安、郝坡等村文化活动设施 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源大峪镇标准舞台建设项目 | 公共服务 | 新建 | 大峪镇 | 2019.1-2019.9 | 市文广新局 | 陡沟、陡岩沟、冢崮堆等村各建设标准舞台1个，长10米、宽5米、高0.8米 | 6 | 财政资金自筹资金 | 37 | 改善大峪镇陡沟、陡岩沟等村文化活动设施 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年王屋镇标准舞台及文体广场项目 | 公共服务 | 新建 | 王屋镇 | 2019.1-2019.9 | 市文广新局 | 汤洼、西坪、大路3个村各建设标准舞台1个；杨沟、商庄、寨岭、枣园4个村各建设标准舞台及文体广场1座。新建标准舞台长10米、宽5米、高0.8米，文化广场1000平方米 | 54 | 财政资金自筹资金 | 89 | 改善王屋镇汤洼、西坪等村文化活动设施 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为52名中、高职在校生发放教育补助 | 7.8 | 财政资金 | 52 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为52名中、高职在校生发放教育补助 | 7.8 | 财政资金 | 52 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇雨露计划短期技能培训项目 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2019.1-2019.12 | 市扶贫办 | 为5名短期技能培训进行补助 | 1 | 财政资金 | 5 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为32名中、高职在校生发放教育补助 | 4.8 | 财政资金 | 32 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为32名中、高职在校生发放教育补助 | 4.8 | 财政资金 | 32 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇短期技能培训项目 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2019.1-2019.12 | 市扶贫办 | 为10名短期技能培训人员进行补助 | 2 | 财政资金 | 10 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为53名中、高职在校生发放教育补助 | 7.95 | 财政资金 | 53 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为53名中、高职在校生发放教育补助 | 7.95 | 财政资金 | 53 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇短期技能培训补助项目 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2019.1-2019.12 | 市扶贫办 | 为46名短期技能培训人员进行补助 | 9.2 | 财政资金 | 41 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为42名中、高职在校生发放教育补助 | 6.3 | 财政资金 | 42 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为42名中、高职在校生发放教育补助 | 6.3 | 财政资金 | 42 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇短期技能培训项目 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2019.1-2019.12 | 市扶贫办 | 为21名短期技能培训人员进行补助 | 4.2 | 财政资金 | 21 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市坡头镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 坡头镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为17名中、高职在校生发放教育补助 | 2.55 | 财政资金 | 17 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市坡头镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 坡头镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为13名中、高职在校生发放教育补助 | 1.95 | 财政资金 | 13 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为15名中、高职在校生发放教育补助 | 2.25 | 财政资金 | 15 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为15名中、高职在校生发放教育补助 | 2.25 | 财政资金 | 15 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市思礼镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 思礼镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为1名高职在校生发放教育  补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市思礼镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 思礼镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为1名高职在校生发放教育  补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市轵城镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为1名高职在校生发放教育  补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市轵城镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为1名高职在校生发放教育  补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市克井镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为2名中职在校生发放教育  补助 | 0.3 | 财政资金 | 2 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市克井镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为2名中职在校生发放教育  补助 | 0.3 | 财政资金 | 2 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市克井镇短期技能培训补助工程 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2019.01-2019.12 | 市扶贫办 | 为2名短期技能培训人员进行补助 | 0.4 | 财政资金 | 2 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市梨林镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2019.1-2019.4 | 市扶贫办 | 为1名中职在校生发放教育  补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市梨林镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2019.5-2019.8 | 市扶贫办 | 为1名中职在校生发放教育  补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为96户贫困户贴息 | 15 | 财政资金 | 96 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市邵原镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫228户的龙头企业进行贴息 | 26 | 财政资金 | 228 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为32户贫困户贴息 | 5 | 财政资金 | 32 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市王屋镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫81户的龙头企业进行贴息 | 10 | 财政资金 | 81 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫179户的龙头企业进行贴息 | 20.3 | 财政资金 | 179 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市下冶镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为94户贫困户贴息 | 15 | 财政资金 | 94 | 带动贫困户发展生产息 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫130户的龙头企业进行贴息 | 39 | 财政资金 | 130 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为59户贫困户贴息 | 13 | 财政资金 | 59 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市坡头镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫82户的龙头企业进行贴息 | 2.4 | 财政资金 | 82 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市坡头镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为14户贫困户贴息 | 3 | 财政资金 | 14 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为1户贫困户贴息 | 0.25 | 财政资金 | 1 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市承留镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫74户的龙头企业进行贴息 | 7.4 | 财政资金 | 74 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收4000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市克井镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫38户的龙头企业进行贴息 | 4.3 | 财政资金 | 38 | 增加贫困户收入 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市克井镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为1户贫困户贴息 | 0.22 | 财政资金 | 1 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市轵城镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫14户的龙头企业进行贴息 | 0.39 | 财政资金 | 14 | 为增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市思礼镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 思礼镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫12户的龙头企业进行贴息 | 1.5 | 财政资金 | 12 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市梨林镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2019.1-2019.5 | 市扶贫办 | 为带贫15户的龙头企业进行贴息 | 0.45 | 财政资金 | 15 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市贫困人口“一揽子”保险 | 金融扶贫 | 新建 | 济源市 | 2019.1-2019.10 | 市扶贫办 | 为全市建立档卡贫困户提供人身意外、农村住房、种植业、养殖业、住院医疗补充保险 | 179.85 | 财政资金 | 1477 | 为贫困户购买人身、住房、种、养植业等保险 | 是 | 为贫困户提供风险保障 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市解决2018年扶贫开发项目缺口资金及2019年工程配套费打包项目 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2019.1-2019.10 | 市扶贫办 | 解决王屋镇、下冶镇、大峪镇、坡头镇、克井镇2018年扶贫项目缺口资金；王屋镇、下冶镇、大峪镇、坡头镇、邵原镇、克井镇、承留镇2019年工程项目配套费 | 166 | 财政资金 | —— | —— | —— | —— |
| 济源市 | 济源市 | 2019年度国有济源市愚公林场防火道路修缮工程 | 基础设施 | 改建 | 愚公林场黄楝树林区 | 2019-2020 | 市林业局 | 修缮防火道路总长度5.87km,其中：垒砌石堰2860方，路肩培土3876米，修建排水沟680米，硬化5米路长79米。 | 113 | 财政资金自筹资金 | 15 | 方便林场职工和二里腰村群众出行及运输 | 是 | 为闲散劳动力提供就业岗位 |
| 济源市 | 济源市 | 2019年济源市大峪镇王庄村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2019.1-2019.10 | 市发改委  大峪镇 | 建设砖混主体结构农副产品加工厂房，建筑面积约490m2 | 80 | 财政资金  自筹资金 | 12 | 带动本村12贫困户就业，带动村内有劳动能力的村民就业 | 是 | 户均增收3000元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6525.56 |  |  |  |  |  |

附件7

济源市2020年度县级脱贫攻坚项目库统计表

| 省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目  类型 | 建设  性质 | 实施  地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金  规模 | 资金筹措  方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众  参与 | 带贫减贫机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇郝山村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 郝山村 | 2020.1-2020.11 | 市水利局 | 过路坝加固，提灌站1处，500方蓄水池1座，铺设地埋管道500余米，硬化渠道500余米。 | 80 | 财政资金 | 6 | 改善郝山村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇石槽沟村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 石槽沟村 | 2020.1-2020.11 | 市水利局 | 建灌溉渠1200米 | 30 | 财政资金 | 4 | 改善石槽沟村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇校庄村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 校庄村 | 2020.1-2020.11 | 市水利局 | 新建拦河坝一座,提灌站1处，铺设地埋管道3000余米。 | 90 | 财政资金 | 8 | 改善校庄村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市克井镇古泉村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 古泉村 | 2020.1-2020.11 | 市水利局 | 新建高0.3米、宽0.4米、渠帮宽0.2米农田灌溉水渠6000米 | 88 | 财政资金 | 5 | 改善古泉村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇大庄村小型水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大庄村 | 2020.1-2020.11 | 市水利局 | 深水井1眼并配套，1000米管道 | 50 | 财政资金 | 5 | 改善大庄村生产灌溉条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市邵原镇七沟河村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 七沟河村 | 2020.1-2020.11 | 市交通运输局 | 硬化道路2200米，4.5米宽，厚0.18米，含路基工程 | 120 | 财政资金 | 73 | 改善七沟河村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇柳玉沟村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 柳玉沟村 | 2020.1-2020.11 | 市交通运输局 | 村道至沟北咀，长300米，宽3.5米；村道至庙圪塔，长400米，宽3.5米；村道至西刘家庄，长1000米，宽3.5米；村道至枪沟，长1300米，宽3.5米；厚均为0.18米 | 120 | 财政资金 | 18 | 改善柳玉沟村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市下冶镇陶山村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 陶山村 | 2020.1-2020.11 | 市交通运输局 | 硬化道路1200米，宽4米，厚0.18米 | 62.4 | 财政资金 | 30 | 改善陶山村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市下冶镇北吴村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 北吴村 | 2020.1-2020.11 | 市交通运输局 | 高东风门前至陈上发门前路350米，宽3.5米、厚0.18米；陈青理门前至陈秋意门前路352米，宽3米、厚0.18米 | 27.4 | 财政资金 | 47 | 改善北吴村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市大峪镇偏看村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 偏看村 | 2020.1-2020.11 | 市交通运输局 | 硬化道路2000米，宽4米、厚0.18米 | 99 | 财政资金 | 38 | 改善偏看村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市梨林镇南官庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 南官庄村 | 2020.1-2020.11 | 市交通运输局 | 硬化道路373米，宽5米，厚0.18米；372米，宽4米，厚0.18米 | 67.4 | 财政资金 | 7 | 改善南官庄村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市大峪镇砚瓦河村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 砚瓦河 | 2020.1-2020.11 | 市交通运输局 | 硬化道路1300米，宽4米、厚0.18米 | 60 | 财政资金 | 20 | 改善砚瓦河村出行条件 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市邵原镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为52名中、高职在校生发放教育补助 | 7.8 | 财政资金 | 52 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市邵原镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为52名中、高职在校生发放教育补助 | 7.8 | 财政资金 | 52 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市邵原镇短期技能培训项目 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2020.1-020.12 | 市扶贫办 | 为5名短期技能培训人口进行补助 | 1 | 财政资金 | 5 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市王屋镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为32名中、高职在校生发放教育补助 | 4.8 | 财政资金 | 32 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市王屋镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为32名中、高职在校生发放教育补助 | 4.8 | 财政资金 | 32 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市王屋镇短期技能培训项目 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2020.1-020.12 | 市扶贫办 | 为10名短期技能培训进行补助 | 2 | 财政资金 | 10 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市大峪镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为46名中、高职在校生发放教育补助 | 6.9 | 财政资金 | 46 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市大峪镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为46名中、高职在校生发放教育补助 | 6.9 | 财政资金 | 46 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市大峪镇短期技能培训项目 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2020.1-020.12 | 市扶贫办 | 为8名短期技能培训人员进行补助 | 1.6 | 财政资金 | 8 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市下冶镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为53名中、高职在校生发放教育补助 | 7.95 | 财政资金 | 53 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市下冶镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为53名中、高职在校生发放教育补助 | 7.95 | 财政资金 | 53 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市下冶镇短期技能培训补助项目 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2020.1-020.12 | 市扶贫办 | 为20名短期技能培训人员进行补助 | 4 | 财政资金 | 20 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市承留镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为10名中、高职在校生发放教育补助 | 1.5 | 财政资金 | 10 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市承留镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为10名中、高职在校生发放教育补助 | 1.5 | 财政资金 | 10 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 坡头镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为17名中、高职在校生发放教育补助 | 2.55 | 财政资金 | 17 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 坡头镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为13名中、高职在校生发放教育补助 | 1.95 | 财政资金 | 13 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市克井镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为2名中职在校生发放教育补助 | 0.3 | 财政资金 | 2 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市克井镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为2名中职在校生发放教育补助 | 0.3 | 财政资金 | 2 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市克井镇短期技能培训补助工程 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2020.1-020.12 | 市扶贫办 | 为2名短期技能培训人员进行补助 | 0.4 | 财政资金 | 2 | 提升贫困户就业能力 | 是 | 人均补助2000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市轵城镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为1名高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市轵城镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为1名高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市梨林镇第一批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2020.1-2020.4 | 市扶贫办 | 为1名中职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市梨林镇第二批职业教育补助项目 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2020.5-2020.8 | 市扶贫办 | 为1名中职在校生发放教育补助 | 0.15 | 财政资金 | 1 | 增加教育补助，改善就学条件 | 是 | 人均补助1500元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市邵原镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为96户贫困户贴息 | 15 | 财政资金 | 96 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市邵原镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫228户的龙头企业进行贴息 | 26 | 财政资金 | 228 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市王屋镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为34户贫困户贴息 | 6 | 财政资金 | 34 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市王屋镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫91户的龙头企业进行贴息 | 11.3 | 财政资金 | 91 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市下冶镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫179户的龙头企业进行贴息 | 20.3 | 财政资金 | 179 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市下冶镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为94户贫困户贴息 | 15 | 财政资金 | 94 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市大峪镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫130户的龙头企业进行贴息 | 39 | 财政资金 | 130 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市大峪镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为59户贫困户贴息 | 13 | 财政资金 | 59 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫82户的龙头企业进行贴息 | 2.4 | 财政资金 | 82 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市坡头镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为14户贫困户贴息 | 3 | 财政资金 | 14 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收5000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市承留镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为1户贫困户贴息 | 0.25 | 财政资金 | 1 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市承留镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫74户的龙头企业进行贴息 | 7.4 | 财政资金 | 74 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收4000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市克井镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫36户的龙头企业进行贴息 | 4.3 | 财政资金 | 36 | 增加贫困户收入 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市克井镇扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为1户贫困户贴息 | 0.22 | 财政资金 | 1 | 带动贫困户发展生产 | 是 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市轵城镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫14户的龙头企业进行贴息 | 0.39 | 财政资金 | 14 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市梨林镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫9户的龙头企业进行贴息 | 0.28 | 财政资金 | 9 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市思礼镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 思礼镇 | 2020.1-2020.5 | 市扶贫办 | 为带贫12户的龙头企业进行贴息 | 1.5 | 财政资金 | 12 | 增加贫困户收入 | 否 | 户均增收3000元 |
| 济源市 | 济源市 | 2020年济源市贫困人口“一揽子”保险 | 金融扶贫 | 新建 | 济源市 | 2020.1-2020.10 | 市扶贫办 | 为全市建立档卡贫困户提供人身意外、农村住房、种植业、养殖业、住院医疗补充保险 | 179.85 | 财政资金 | 1477 | 为贫困户购买人身、住房、种、养植业等保险 | 是 | 为贫困户提供风险保障 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1311.99 |  |  |  |  |  |

附件8

济源市2018年度县级脱贫攻坚项目统计表

| 省辖市 | 县  （市、区） | 项目名称 | 项目  类型 | 建设  性质 | 实施  地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众  参与 | 带贫减  贫机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市第一批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.9 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 200 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市第二批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.9 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 160 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 第三批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.10 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 0.215594 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 第四批风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.2-2018.10 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 0.260301 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市扶贫一揽子保险（人身意外、住房、种植业和养殖业保险） | 金融扶贫 | 新建 | 济源市 | 2018.3-2018.10 | 市扶贫办 | 为所有建档立卡贫困户提供人身意外、农房、种植业、养殖业等风险保障，资金使用具体以实际投保数量、亩数为准 | 107.095053 | 财政  资金 | 1569户贫困户5209人 | 为1569户贫困户人身意外、农房、种植业、养殖业等提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市扶贫一揽子保险（住院医疗补充保险） | 金融扶贫 | 新建 | 济源市 | 2018.3-2018.10 | 市扶贫办 | 为所有建档立卡贫困户提供无起付线、无报销比例，最高报销20万元住院医疗保险，资金使用具体以市级投保人数为准 | 70.9512 | 财政  资金 | 1569户贫困户5209人 | 为1569户贫困户提供医疗补充保险 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市种植业（小麦）保险 | 金融扶贫 | 新建 | 济源市 | 2018.3-2018.3 | 市扶贫办 | 为贫困户2017年冬小麦4035.33亩保险 | 2.179078 | 财政  资金 | 1188户贫困户 | 解决群众种植业后顾之忧 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市梨林镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 梨林镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.15 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2018.3-2018.8 | 梨林镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 | 财政  资金 | 2户贫困户 | 2人享受每年1500元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 梨林镇 | 2018.3-2018.5 | 梨林镇 | 职业教育培训1人 | 0.1 | 财政  资金 | 1户贫困户 | 1人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市梨林镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 梨林镇 | 2018.3-2018.6 | 梨林镇 | 丰之源带贫11户 | 0.305556 | 财政  资金 | 11户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 思礼镇 | 2018.3-2018.5 | 思礼镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 | 财政  资金 | 2户贫困户 | 2人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 思礼镇 | 2018.3-2018.8 | 思礼镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 | 财政  资金 | 2户贫困户 | 2人享受每年1500元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市思礼镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 思礼镇 | 2018.3-2018.6 | 思礼镇 | 阳光兔业带贫13户 | 0.368333 | 财政  资金 | 13户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市思礼镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 思礼镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.3 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市轵城镇周楼村排水沟修建老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 轵城镇周楼村 | 2018.3-2018.10 | 轵城镇 | 主要施工内容：新修排水沟375米，盖板414米及路肩、管道等配套设施 | 13.593499 | 财政  资金 | 周楼村 | 解决全村840口群众的生产生活问题。 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市轵城镇新安村安全饮水老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 轵城镇新安村 | 2018.3-2018.10 | 轵城镇 | 新打深水井1眼约130米，包含水泵、管理房、配电柜、水管等配套设施 | 16.815451 | 财政  资金 | 新安村 | 解决群众的吃水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2018.3-2018.5 | 轵城镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 | 财政  资金 | 2户贫困户 | 全镇2人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 轵城镇 | 2018.3-2018.8 | 轵城镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 | 财政  资金 | 2户贫困户 | 全镇2人享受每年1500元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市轵城镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 轵城镇 | 2018.3-2018.6 | 轵城镇 | 丰之源10户、阳光兔业4户 | 0.391111 | 财政  资金 | 14户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市轵城镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 轵城镇 | 2018.4-2018.12 | 轵城镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 1.6826 | 财政  资金 | 周楼村、新安村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市轵城镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 轵城镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 2.41845 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市克井镇勋新村农田水利及水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 克井镇勋新村 | 2018.6-2018.9 | 克井镇 | 新修混凝土渠道2210.3米，改造混凝土渠道299米，铺设盖板520米；硬化0.18米厚、4米宽水泥道路391米等 | 78.490151 | 财政  资金 | 勋新村 | 可解决全村群众生产出行问题和830余亩耕地农业生产问题，受益贫困户10户39 人 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市克井镇古泉村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 克井镇古泉村 | 2018.5-2018.7 | 克井镇 | 硬化村组及田间道路2046.621米，宽4.5米，厚0.18米 | 95.711476 | 财政  资金 | 古泉村 | 可解决全村7个居民组188户679名群众的出行和400余亩耕地的农业生产，受益贫困户8户22人 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市克井镇茶店村水利老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 克井镇茶店村 | 2018.5-2018.6 | 克井镇 | 修建排水沟157.7米，并加盖盖板；新修灌溉渠456.9米，改造灌溉渠66.5米 | 13.480373 | 财政  资金 | 茶店村 | 可使2个居民组67户272人受益，受益贫困户2户11人；120余亩农田的灌溉率得到有效提升，由原来的30%提高至80%以上 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市克井镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.6 | 克井镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.077333 | 财政  资金 | 1户贫困户 | 为1户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市克井镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.6 | 克井镇 | 丰之源带贫38户 | 1.055556 | 财政  资金 | 38户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市克井镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.5 | 克井镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 | 财政  资金 | 2户贫困户 | 全镇2人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段克井镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 克井镇 | 2018.3-2018.8 | 克井镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 | 财政  资金 | 2户贫困户 | 全镇2人享受每年1500元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市克井镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 克井镇 | 2018.4-2018.12 | 克井镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.008 | 财政  资金 | 茶店村、勋新村、古泉村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇碌碡村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇碌碡村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 厚18公分混凝土路面705米长，宽3米，合计2115平方米 | 20.457156 | 财政  资金 | 碌碡村 | 有效改善农户出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇东阳村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇东阳村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 厚18公分混凝土路面544.3米，合计2068.82平方米 | 22.850167 | 财政  资金 | 东阳村 | 有效改善农户出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇刘下沟村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇刘下沟村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 新建100立方米蓄水池一座，新打水井2口约100米深及配套设施，维修旧水井1口 | 19.953453 | 财政  资金 | 刘下沟村 | 有效改善农户出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.5 | 邵原镇 | 职业教育培训50人 | 5 | 财政  资金 | 50户贫困户 | 全镇50人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.6 | 邵原镇 | 为46户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 1.815576 | 财政  资金 | 46户贫困户 | 为46户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.6 | 邵原镇 | 阳光兔业带贫213户 | 6.035 | 财政  资金 | 213户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 邵原镇 | 2018.4-2018.12 | 邵原镇 | 用于项目设计、竣工测绘、预决算、监理、第三方检测等 | 12.1 | 财政  资金 | 北寨村、神沟村、东阳村、碌碡村、刘下沟村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.12 | 邵原镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 64.994894 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇付济源市农业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 邵原镇 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 30 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户小额信贷提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇圪老圈村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇圪老圈村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新修建硬化田间道路2847米，宽3米，后18公分 | 76.876453 | 财政  资金 | 圪老圈村 | 有效解决80户200余人的种地出行难问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇三教村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇三教村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新硬化田间道路14段长746.6米，宽3米，厚18公分 | 17.989288 | 财政  资金 | 中吴村 | 有效解决70户370余人出行难问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇小辣椒种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助34户建档立卡户发展小辣椒种植业 | 17 | 财政  资金 | 34户贫困户 | 帮助34户贫困户发展辣椒种植产业 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇养牛到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助13户建档立卡贫困户发展养牛产业 | 6.5 | 财政  资金 | 13户贫困户 | 帮助13户贫困户发展养牛业 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇烟草种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助14户建档立卡贫困户发展烟草种植业 | 7 | 财政  资金 | 14户贫困户 | 帮助14户贫困户发展烟草种植产业 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇养猪到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助11户建档立卡贫困户发展养猪产业 | 5.5 | 财政  资金 | 11户贫困户 | 帮助11户贫困户发展养猪业 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助10户建档立卡贫困户发展蔬菜制种产业 | 5 | 财政  资金 | 10户贫困户 | 帮助10户贫困户发展蔬菜制种产业 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇艾叶种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 下冶镇大岭村 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助10户建档立卡贫困户发展艾草种植产业 | 5 | 财政  资金 | 10户贫困户 | 帮助10户贫困户发展艾草种植业 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市下冶镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.5 | 下冶镇 | 职业教育培训59人 | 5.9 | 财政  资金 | 59户贫困户 | 全镇59人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段下冶镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 职业教育培训58人 | 8.7 | 财政  资金 | 58户贫困户 | 全镇58人享受每年1500元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.6 | 下冶镇 | 为50户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 2.768757 | 财政  资金 | 50户贫困户 | 为50户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 下冶镇 | 2018.3-2018.6 | 下冶镇 | 为济源市阳光兔业科技有限公司、河南瑞星农牧科技有限公司贴息 | 4.985 | 财政  资金 | 177户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 下冶镇 | 2018.4-2018.12 | 下冶镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 9.933042 | 财政  资金 | 中吴村、圪老圈村、南桐村、三教村、王树沟村、前洼村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.5 | 王屋镇 | 职业教育培训24人 | 2.4 | 财政  资金 | 24户贫困户 | 全镇24人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.8 | 王屋镇 | 职业教育补助24人 | 3.6 | 财政  资金 | 24户贫困户 | 全镇24人享受每年1500元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.6 | 王屋镇 | 为13户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.542181 | 财政  资金 | 13户贫困户 | 13户贫困户通过小额信贷发展养殖、种植等产业，加快脱贫步伐 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.6 | 王屋镇 | 丰之源带贫65户贫困户 | 1.805556 | 财政  资金 | 65户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市大峪镇雨露计划 | 公共服务 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.5 | 大峪镇 | 职业教育培训32人 | 3.2 | 财政  资金 | 32户贫困户 | 全镇32人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.6 | 大峪镇 | 为55户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 3.15919 | 财政  资金 | 贫困户55户 | 全镇55户贫困户通过小额信贷发展养殖、种植等产业，加快脱贫步伐 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.6 | 大峪镇 | 补助35户企业带贫利息 | 3.788333 | 财政  资金 | 135户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 大峪镇 | 2018.4-2018.12 | 大峪镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 17.3417 | 财政  资金 | 王庄村、曾庄村、仙口村、大奎岭村、反头岭村、小横岭村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市坡头镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.5 | 坡头镇 | 职业教育培训13人 | 1.3 | 财政  资金 | 13户贫困户 | 全镇13人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市坡头镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.6 | 坡头镇 | 为14户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.528599 | 财政  资金 | 14户贫困户 | 为14户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市坡头镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.6 | 坡头镇 | 阳光兔业带贫82户 | 2.323333 | 财政  资金 | 82户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市坡头镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 坡头镇 | 2018.4-2018.12 | 坡头镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 19.80326 | 财政  资金 | 双堂村、栗树沟村、柳玉沟村、石槽沟村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2017年秋学段济源市承留镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.5 | 承留镇 | 职业教育培训14人 | 1.4 | 财政  资金 | 14户贫困户 | 全镇14人享受每年1000元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市承留镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.6 | 承留镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.041688 | 财政  资金 | 1户贫困户 | 为1户贫困户贷款贴息 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市承留镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.6 | 承留镇 | 79人享受龙头企业贴息 | 2.216389 | 财政  资金 | 79户贫困户 | 户均收益3000元 | 是 | 企业带贫 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市承留镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 承留镇 | 2018.4-2018.12 | 承留镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.9 | 财政  资金 | 玉皇庙村、大沟河村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市梨林镇水运庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 梨林镇水运庄村 | 2018.3-2018.11 | 民宗委 | 硬化0.18米厚村组道路3条，7米路83米、3.4米路80米、5.2米路82米；每条路中间修排水渠并加盖盖板等 | 20.822454 | 财政  资金 | 水运庄村 | 有效解决农户出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市民宗委付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 新建 | 济源市 | 2018.12-2018.12 | 民宗委 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.177546 | 财政  资金 | 1573户贫困户 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 是 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇北寨村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇北寨村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 全长18公分厚混凝土2001.4米，合计9992.3平方米，路口14公分厚143.4平方米 | 96.742968 | 财政  资金 | 北寨村 | 有效改善农户出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市邵原镇神沟村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 邵原镇神沟村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 全长18公分厚混凝土2367.5米，合计10446.94平方米 | 103.211362 | 财政  资金 | 神沟村 | 有效改善农户出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 邵原镇 | 2018.3-2018.8 | 卲原镇 | 职业教育培训52人，短期技能培训1人 | 8 | 财政  资金 | 53户贫困户 | 52人享受每年1500元的职业教育补助，短期技能培训1人，每人2000元 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇中吴村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇中吴村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新修建3000.7米村组道路，宽3米厚18公分 | 85.337838 | 财政  资金 | 中吴村 | 有效解决112户450余人的出行难问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇南桐村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇南桐村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 硬化田间1277米，宽3米，厚18公分 | 36.550887 | 财政  资金 | 南桐村 | 解决125户468余人群众耕地种地问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇王树沟村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇王树沟村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 水泥道路8段，全长833米；宽3米厚18公分，长354米；宽2.5米，厚18公分，长479米 | 20.708565 | 财政  资金 | 王树沟村 | 有效解决44户200余人出行难问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市下冶镇前洼村供水管网工程 | 基础设施 | 新建 | 下冶镇前洼村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新建200立方蓄水池一座，铺设管道1620米，阀门井7座。 | 18.693927 | 财政  资金 | 前洼村 | 有效解决全村群众吃水难问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇林山村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇林山村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路3419.5米，宽3米，厚0.18米；硬化村组道路209米，宽4.5米，厚0.18米.道路加固13余处 | 98.8 | 财政  资金 | 林山村 | 解决全村4个居民组10户贫困户生产生活和出行难问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇封门村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇封门村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化道路2251米（其中谭庄境内345米），宽5.5米，厚0.18米 | 99 | 财政  资金 | 封门村 | 解决全村2个居民组的生产生活和出行难问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇清虚村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇清虚村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化0.18米厚，2.5米路2787.3米、3米路269米；3.5米路214.7米、7米路27米；八字路口1出，生产桥1座，砌石挡墙115米等 | 80 | 财政  资金 | 清虚村 | 全村实现道路互通，方便群众生产生活 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇原庄村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇原庄村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化2米路210米、2.5米路11米、3米路1655米、3.5米路264米、4米路254米、4.5米路120米、5米路121米、6米路67米，厚度为0.18米，道路八字4处359平方米，过路板涵5处等 | 77 | 财政  资金 | 原庄村 | 加快贫困村脱贫步伐，促进美丽乡村建设。 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇汤洼村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇汤洼村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路230米，宽4.5米，厚0.18米，修建挡墙6处208米，管涵2处等 | 20 | 财政  资金 | 汤洼村 | 方便群众日常生产生活，加快8户贫困户脱贫步伐 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇风门腰村老区住宅水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇风门腰村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路4.9米路84米，3.5米路153米，4米路18米，5米路53米，2.5米路83米，厚0.18米。铺设管道297米，挡墙3处71.5米等 | 20 | 财政  资金 | 风门腰村 | 实现一个居民组的户户通和污水排放改造 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇商庄村村委大院硬化及水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 王屋镇商庄村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路217米、宽3米、厚0.18米；硬化村组道路158米、宽4米、厚0.18米；硬化村委大院长34米、宽20.3米，院外长33米、宽12米，厚0.12米 | 19.8 | 财政  资金 | 商庄村 | 提高村委大院整体形象，解决25户群众出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇麻庄杨沟村蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.7 | 王屋镇 | 帮助8户贫困户发展蔬菜制种30亩 | 3.7455 | 财政  资金 | 8户贫困户 | 麻庄、杨沟8户贫困户发展蔬菜制种项目，每亩增收2130元 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇枣园谭庄村蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王屋镇 | 2018.3-2018.7 | 王屋镇 | 帮助18户贫困户发展蔬菜制种35.4亩 | 7.6412 | 财政  资金 | 18户贫困户 | 枣园、谭庄18户贫困户蔬菜制种项目，每亩增收2130元 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市王屋镇工程配套费 | 其他 | 新建 | 王屋镇 | 2018.4-2018.12 | 王屋镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 15.304583 | 财政  资金 | 商庄、清虚、汤洼、林山、封门、风门腰、原庄村 | 保证项目顺利实施 | 否 |  |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇仙口村整村推进水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇仙口村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 新建塘堰坝3座 | 80 | 财政  资金 | 仙口村 | 解决全村3个居民组农田灌溉用水问题，加快脱贫步伐。 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇曾庄村整村推进水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇曾庄村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 垒砌拦河坝2座 | 59.738727 | 财政  资金 | 曾庄村 | 解决全村3个居民组农田灌溉用水问题，加快脱贫步伐。 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇小横岭村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇小横岭村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 新建500立方、200立方蓄水池个一座，铺设管网4989米，配套泵房、阀门井、出水井、出水口等 | 51.404322 | 财政  资金 | 小横岭村 | 解决全村500余亩地的灌溉问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇大奎岭村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇大奎岭村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 硬化村组道路655米，宽4米，厚度为0.18米 | 20.272394 | 财政  资金 | 大奎岭村 | 解决该村4个居民组农副产品运输。 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇反头岭村水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇反头岭村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 硬化村组道路526米，宽4米，厚度为0.18米 | 24.855202 | 财政  资金 | 反头岭村 | 解决该村2个居民组18户71人生产生活出行问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇朝村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 大峪镇朝村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 新建蓄水池2座及配套附属工程等 | 19.791421 | 财政  资金 | 朝村 | 解决350亩农田的灌溉问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市大峪镇王庄村老宅改造及环境整治工程 | 产业扶贫 | 新建 | 大峪镇王庄村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 改造王庄东山老宅4处及周边环境整治提升 | 51.336234 | 财政资金 | 王庄村 | 丰富完善全村旅游产业扶贫 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段大峪镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 大峪镇 | 2018.3-2018.8 | 大峪镇 | 职业教育培训37人 短期技能培训5人 | 6.55 | 财政  资金 | 42户贫困户 | 37人享受每年1500元的职业教育补助，短期技能培训5人，每人2000元 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市坡头镇柳玉沟人蓄饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇柳玉沟村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 新打吃水井1眼，建设蓄水池3个及配套管网 | 79.284955 | 财政  资金 | 柳玉沟村 | 解决5个居民组440口人安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市坡头镇石槽沟水利工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇石槽沟村 | 2018.3-2018.11 | 坡头镇 | 新建拦河坝1座 | 107.488437 | 财政  资金 | 石槽沟村 | 解决600余亩土地灌溉问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市坡头镇双堂村安全饮水老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇双堂村 | 2018.3-2018.11 | 坡头镇 | 新打吃水井1眼及配套 | 21.481266 | 财政资金、自筹资金 | 双堂村 | 解决全村安全饮水问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市坡头镇栗树沟村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 坡头镇栗树沟村 | 2018.3-2018.11 | 坡头镇 | 铺设管道2680米，新建4座阀门井 | 18.342082 | 财政  资金 | 栗树沟村 | 解决300余亩土地灌溉问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段坡头镇雨露计划 | 公共服务 | 新建 | 坡头镇 | 2018.3-2018.8 | 坡头镇 | 职业教育培训17人 | 2.55 | 财政  资金 | 17户贫困户 | 17人享受每年1500元的职业教育补助 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇玉皇庙村 | 2018.3-2018.11 | 承留镇 | 硬化村组道路1359米，宽4米，厚0.18米垒砌道路四周围堰 | 89.414847 | 财政  资金 | 玉皇庙村 | 改善全村群众270户1076人出行难的问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市承留镇大沟河水泥路工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇大沟河村 | 2018.6-2018.11 | 承留镇 | 硬化村组道路全长3392米。其中3米宽路面3114.5米，4米宽路面277.5米。 | 110.295153 | 财政资金、自筹 | 大沟河村 | 为510余人生活提供出行环境，为400多亩农田的生产提供通行保障 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市承留镇大沟河村水利老区建设工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇大沟河村 | 2018.3-2018.11 | 承留镇 | 新建浆砌石拦河坝1座，坝顶长约24米，宽3米，最大坝高6.5米，最大底宽约7.2米 | 22.5 | 财政资金、自筹资金 | 大沟河村 | 具有灌溉效益、防洪效益且带动产业发展、旅游业发展 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水利工程 | 基础设施 | 新建 | 承留镇玉皇庙村 | 2018.5-2018.11 | 承留镇 | 新建50立方米蓄水池3座及上、下水管道等配套设施 | 20 | 财政资金、自筹资金 | 玉皇庙村 | 改善270多名群众的饮水安全和灌溉问题 | 是 | 自我发展 |
| 济源市 | 济源 | 2018年济源市春秋学段承留镇雨露计划 | 能力建设 | 新建 | 承留镇 | 2018.3-2018.8 | 承留镇 | 职业教育培训16人，短期技能培训3人 | 3 | 财政  资金 | 19户贫困户 | 16人享受每年1500元的职业教育补助，短期技能培训3人，每人2000元 | 是 | 自我发展 |