〔2018〕26号

市委市政府督查局 2018年5月28日

全市土地流转工作进展情况通报（二）

各责任单位:

根据市主要领导5月22日关于全市土地流转工作会议精神，市委市政府督查局会同农牧局每三天通报一次进展情况。截至5月28日，全市土地流转任务完成97.3%，现将有关镇（街道）土地流转任务完成情况通报如下:

本次土地流转任务共涉及克井、思礼、承留、北海、天坛5个镇（街道）56个行政村（居），总面积13002.9亩。其中，天坛街道工作任务728.3亩已全部完成，思礼镇5074.3亩已完成97.9%，克井镇4168.9亩已完成97.6%，承留镇2295.4亩已完成95.8%，北海街道736亩已完成92.6%。

全市土地流转工作已进入最后攻坚阶段，望有关镇（街道）进一步高度重视，采取有效措施，集中力量推进土地流转工作，确保如期完成工作任务。

附件：济源市2018年土地流转工作进度日报表

附件

济源市2018年土地流转工作进度日报表

 2018年 5 月 28 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇****办****办****进度** | **任务面积（亩）** | **完成面积（亩）** | **完成比例（%）** | **完成名次** | **昨天完成比例** |
| **合 计** | **13002.9** | **12647** | **97.3** |  | **92.1** |
| **天坛办事处** | 728.3 | 728.3 | 100 | 1 | 100 |
| **思礼镇** | 5074.3 | 4968.7 | 97.9 | 2 | 91.5 |
| **克井镇** | 4168.9 | 4069 | 97.6 | 3 | 90.9 |
| **承留镇** | 2295.4 | 2199.1 | 95.8 | 4 | 92.8 |
| **北海办事处** | 736 | 681.9 | 92.6 | 5 | 92.6 |

 报：张战伟书记、石迎军市长

 发：市农牧局、天坛街道、北海街道、克井镇、承留镇、思礼镇

 济源市委市政府督查局办公室 2018年5月28日印发