〔2018〕14号

（动态类）

济源市委市政府督查局                     2018年5月4日

关于省民生实事元至四月份完成情况的

通  报

近日，市委市政府督查局会同市发改委对省民生实事推进情况进行了跟踪督查，到项目现场进行了实地察看。现将具体情况通报如下：

我市落实省十件重点民生实事工作任务14项，目前均正在推进，其中滞后于时间进度的1项（全年空气质量优良天数达210天以上；责任单位：环保局。截至4月30日优良天数50天，占任务数的23.8%）。

省十件民生实事，市委市政府督查局将跟踪督导，及时通报，对推进缓慢的事项，增加督导频次，加大通报力度，同时加强与省政府督查室的沟通联络，确保我市承担的省十件民生实事按期完成任务。

附件：元至四月份济源市承担省重点民生实事工作台账

附  件

元至四月份济源市承担省重点民生实事工作台账

| 事 项 | 工作任务 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 分管 领导 | 完成 时限 | 进展情况 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、继续提高城乡居民生活保障水平 | 1、从2018年1月1日起，将城乡低保对象月人均财政补助水平分别由不低于250元、142元提高到不低于262元、154元，特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍。城乡低保标准并轨后人均补助标准不低于260元。 | 侯 波 | 民政局 | 杨卫云 | 10月31日 | 从元月1日起，城市低保人均月补差标准从254元提高到264.1元，农村人均月补差标准从183元提高到183.3元。目前，我市共有城乡居民低保对象13760户19046人，发放低保资金1521.8万元。 全市特困人员集中供养基本生活标准由每人每年6708元提高到每人每年7332元，分散供养基本生活标准继续保持每人每年4680元。已对1045位特困供养人员发放特困供养资金239.9万元，其中基本生活资金169万元，照料护理费70.9万元。 按照城乡低保并轨后人均补助标准不低于260元要求，我市拟订的城乡低保并轨工作有关制度省民政厅正在审核，待同意后提交市政府研究通过。 | 正在 推进 |
| 一、继续提高城乡居民生活保障水平 | 2、将我市城乡居民基础养老金最低标准由每人每月92元提高到不低于98元。 | 王惠民 | 人社局 | 卢 冰 | 10月31日 | 已对居民养老保险待遇调整的相关情况和数据进行了测算。目前，省调资文件还没出台，待省文件正式下发后，我市按要求落实。 | 正在 推进 |
|  | 3、按省定标准，继续调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金。 | 王惠民 | 人社局 | 卢 冰 | 10月31日 | 调资所需数据已经准备好，目前正在等待省人社厅文件，待正式下发后积极做好数据的调整工作。 | 正在 推进 |
|  | 4、按每人每月60元标准，继续落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。 | 侯 波 | 民政局 残 联 | 杨卫云 李红伟 | 10月31日 | 1—4月份，已发放补贴资金521.07万元。其中，为10759名残疾人发放生活补贴255.876万元，为11172名残疾人发放重度护理补贴265.194万元。 | 正在 推进 |
| 二、新增城镇就业100万人 以上 | 5、坚持就业优先战略和积极就业政策，做好高校毕业生、退役士兵、城镇困难人员、去产能职工等重点群体就业工作，确保全市新增城镇就业1.48万人以上。其中，失业人员再就业2900人，困难人员实现就业1300人。 | 王惠民 | 人社局 | 赵劲松 | 11月30日 | 全市新增城镇就业5105人。其中，失业人员再就业1057人，困难人员实现就业502人。 | 正在 推进 |
| 三、深入推进 大气污染防治攻坚 | 6、坚持精准施策、标本兼治，依法科学治理大气污染，全年空气质量优良天数达210天以上。 | 俞益民 | 环保局 | 李真理 | 12月31日 | 针对大气污染严峻形势，4月1日以来，环保部门坚持当务之急抓治标，采取断然措施，每天减少过境车辆2万余辆，关停石料加工企业76家、页岩烧结砖企业24家，将大气管控企业由158家增加到900家，城乡和企业进出厂线980条道路全部纳入清扫范围，努力从源头上控制大气污染物的产生。截至4月30日，全市空气质量优良天数达50天，占任务数的23.8%。 | 滞后于时间进度 |
| 四、深入推进 “厕所革命” | 7、城市中心城区新建、改造公厕50座，乡镇建成区新建、改造公厕22座，确保年底前省辖市中心城区建成区公共卫生厕所全部达到二类及以上标准。 | 李拴根 | 住建局 | 苗先文梁光明 | 11月30日 | 已起草我市深入推进“厕所革命”实施方案，目前已征求各相关单位意见，正在修改完善。 | 正在 推进 |
|  | 8、旅游景区新建改建公共卫生厕所43座。 |  | 旅发委 | 邢会昌 | 11月30日 | 截至目前，厕所建设已完工3座，正在建设14座，未开工26座。 | 正在 推进 |
|  | 9、推进农村“厕所革命”，开展农村户用卫生厕所建设和改造。 |  | 住建局 | 梁光明 | 12月31日 | 确定将全市24个行政村农村旱厕改造为水冲式厕所。目前轵城镇西天浆、承留镇栲栳村、花石村、大峪镇寺朗腰、东沟村、玉泉街道竹峪村、旧河庄、思礼镇范寺村、涧南庄、克井镇白涧村、塘石村、王屋镇王屋村、邵原镇花园村等13个行政村已开始提升改造。 | 正在 推进 |
| 五、提高妇女儿童健康保障水平 | 10、在完成免费开展宫颈癌筛查2万人、乳腺癌筛查2000人国家任务的基础上，再完成600人两项筛查任务。 | 卫祥玉侯 波 | 妇 联卫计委 | 李 娅薛继东 | 11月30日 | 两癌”实施情况，市卫计委已进行机构备案，人员持证上岗培训工作已结束。目前正在拟定我市两癌筛查具体实施方案。 | 正在 推进 |
|  | 11、继续免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，产前筛查率45%，新生儿两病筛查率90%，听力筛查率85%。 | 卫祥玉侯 波 | 妇 联 卫计委 | 刘应凤薛继东 | 11月30日 | 截止4月30日，我市产前四维彩色超声筛查累计人数为1957人,血清学产前筛查累计人数为2282人；新生儿“两病” 累计筛查人为3234人，新生儿听力累计筛查筛查人数为3244人。 | 正在 推进 |
| 六、推进农村垃圾治理和畜禽养殖废弃物无害化处理 | 12、全面推进农村垃圾治理，确保我市通过省级达标验收。 | 李拴根 | 住建局 | 梁光明 | 11月30日 | 已下发关于集中清理非正规垃圾堆放点的通知，要求各镇加快对农村非正规堆垃圾点清理工作；督促指导思礼、承留镇垃圾分类资源化利用处理中心试点项目建设。 | 正在 推进 |
|  | 13、进一步推进规模化养殖场粪污处理利用设施建设，全市规模化养殖场粪污处理设施配套率达到82%以上，综合利用率达到68%以上。 | 侯 波 | 农牧局 环保局 | 高文红 王雪峰 | 10月31日 | 一是摸清底数，确定我市规模场为126个；二是邀请省畜牧局专家对奶牛场固液分离、雨污分流、干粪污水处理，资源化利用技术进行现场指导；三是已完成2个养殖场粪污处理设施新建工作，设施配套率达到82.5%。 | 正在 推进 |
| 七、推进“四好农村路”建设 | 14、新建和改造农村公路35.7公里，完成投资4300万元。 | 李拴根 | 交通局 | 王明杰 | 10月31日 | 2018年度为民办实事农村公路项目共14个，建设里程 37.994公里，目前已完工13.74公里。 | 正在 推进 |

济源市委市政府督查局综合科           2018年5月4日印发