〔2018〕2号

（动态类）

济源市委市政府督查局                    2018年1月16日

2017年市政府常务会议决策事项

完成情况通报

近日，市委市政府督查局对2017年度市政府常务会议决策事项进展情况进行了专项督办。元至12月份，市政府常务会议共印发会议纪要31期，列入督导范围的工作任务共计237项，目前已完成204项，长期工作1项，正在推进32项，其中文件签发类工作11项，近期可签批印发。

附件：2017年度市政府常务会议决策事项完成情况台账

2017年上半年市政府常务会议决策事项完成情况台账

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 完 成 情 况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第99次常务会议（2017年1月4日） |  |  |  |
| 1 | 关于《济源市人民政府办公室关于进一步加强内部审计工作的意见》、《济源市内部审计工作暂行办法》 | 市审计局 | 3月1日，《济源市人民政府办公室关于进一步加强内部审计工作的意见》（济政办〔2017〕12号）、《济源市内部审计工作暂行办法》（济政办〔2017〕13号）已印发。 | 已完成 |
| 2 | 关于《济源市人民政府关于取消一批行政服务事项中繁文缛节和不必要证明的决定》 | 市编办 | 1月22日，《济源市人民政府关于取消一批行政服务事项中繁文缛节和不必要证明的通知》（济政〔2017〕3号）已印发。 | 已完成 |
| 3 | 关于《济源市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》 | 市科协 | 1月24日，《济源市人民政府办公室关于印发济源市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（济政办〔2017〕10号）已印发。 | 已完成 |
| 4 | 关于《济源市“十三五”时期保密事业发展规划》 | 市保密局 | 1月9日，《济源市“十三五”时期保密事业发展规划》（济办〔2017〕1号）已印发。 | 已完成 |
| 5 | 关于《济源市精神卫生工作规划（2016-2020年）》 | 市卫计委 | 3月17日,《济源市精神卫生工作规划（2016-2020年）》（济政办〔2017〕16号）已印发。 | 已完成 |
| 6 | 关于《济源市消除大班额专项规划（2016-2020）》 | 市教育局 | 1月18日，已印发《济源市人民政府关于上报济源市消除大班额专项规划（2016-2020年）的报告》上报河南省基础教育工作领导小组办公室。 | 已完成 |
| 7 | 关于我市公办普通高中学费调整的有关情况 | 市教育局 | 自2017年春季学期起，我市城区公办普通高中学费调整为750元/生/学期（包含济源一中和高级中学）、镇区公办普通高中学费调整为680元/生/学期（包含济源四中、济源五中和济源六中），学生仍按原学费标准交费（市区公办普通高中200元/生/学期，镇区公办普通高中150元/生/学期），学费提高部分由市财政全部承担。 | 已完成 |
| 8 | 关于《济源市商品房预售资金监管办法》 | 市住建局 | 1月5日，《济源市商品房预售资金监管办法》（试行）（济建〔2017〕2号）已印发。 | 已完成 |
| 9 | 关于《进一步加强物业管理纠纷调处化解工作意见》 | 市住建局 | 12月4日，《进一步加强物业管理纠纷调处化解工作意见》（济建〔2017〕449号）已印发。 | 已完成 |
| 10 | 关于《济源市截污支管网三年建设实施方案》 | 市住建局 | 2月7日，市住建局就污水支管网建设组织三个集聚区、相关镇办等12个单位召开专项会议，并进行了研究讨论，根据《实施方案》各单位于2月底前制定了施工计划。 | 已完成 |
| 11 | 关于济源市2016年禁养区取缔养殖（区）畜禽活口核查工作的有关情况 | 市财政局 市农牧局 | 我市2016年禁养区取缔工作涉及六个镇办，目前全市畜禽活口取缔工作已经完成，共取缔畜禽活口27万头只，共计1834万元的补偿资金已全部发放到位。 | 已完成 |
| 12 | 关于落实机关事业单位工作人员带薪年休假制度的有关情况 | 市人社局 | 市人社局印发了《关于机关事业单位未休年休假人员工资报酬审核事宜的通知》，并完成2015和2016年度应休未休假人员工资报酬的审核工作， 2017年度各单位休假计划的收集工作。 | 已完成 |
|  | 第100次常务会议（2017年2月4日） |  |  |  |
| 13 | 关于《济源市水土保持规划（2016-2030）》 | 市水利局 | 3月17日，市水利局、市发改委、市财政局、市国土局、市环保局、市农牧局、市林业局七部门联合印发《济源市水土保持规划（2016-2030）》（济水文〔2017〕38号）。 | 已完成 |
| 14 | 关于促进济源市投资担保有限责任公司健康发展的有关情况 | 市投资公司 | 因财力有限，新增的5000万元注册资本金未能列入2018年财政预算。 | 正在推进 |
| 15 | 关于《济源市人民政府办公室关于公布市政府部门随机抽查事项清单的通知》 | 市编办 | 2月17日，《济源市人民政府办公室关于公布市政府部门随机抽查事项清单的通知》（济政办〔2017〕11号）已印发。 | 已完成 |
| 16 | 关于《济源市人民政府关于公布济源市市级第三批非物质文化遗产项目和第二批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知》 | 市文广局 | 3月22日，《济源市人民政府关于公布济源市市级第三批非物质文化遗产项目和第二批非物质文化遗产项目代表性传承人的通知》（济政〔2017〕12号）已印发。 | 已完成 |
| 17 | 关于河南金江炼化有限责任公司享受市化工产业园相关优惠政策的有关情况 | 市商务局 | 财政局已将意见报送市政府审核同意。 | 已完成 |
| 18 | 关于金瑞能源年产1亿立方米液化天然气及配套加气站申请享受“一事一议”优惠政策的有关情况 | 市商务局 | 已将各部门意见收集汇总，报俞益民副市长审批。 | 正在推进 |
| 19 | 关于江森自控蓄电池项目的有关情况 | 市商务局 | 目前，企业正在准备施工许可证办理相关资料。 | 正在推进 |
| 20 | 关于市政府一季度重点工作及要事预安排的有关情况 | 政府办 | 按照省委、市委经济工作会议精神做好工作安排。 | 已完成 |
|  | 第101次常务会议（2017年2月13日） |  |  |  |
| 21 | 关于《河南黄河湿地国家级自然保护区（济源段）生态恢复项目合作框架协议》 | 市林业局 | 2月15日，市政府与北京东方园林环境股份有限公司完成签约，目前概念性规划，议标程序正在进行，东方园林公司已派专业技术人员提前进场。 | 已完成 |
| 22 | 关于《济源市富士花园公租房PPP项目合同》（草案） | 市住建局 | 3月7日，市住建局与济康资产管理有限公司完成签约。 | 已完成 |
| 23 | 关于《济源市人民政府办公室全面推开营改增试点后市与镇级增值税收入划分过渡方案》 | 市财政局 | 2月28日，《济源市人民政府办公室全面推开营改增试点后市与镇级增值税收入划分过渡方案》（济政〔2017〕8号）已印发。 | 已完成 |
| 24 | 关于政府购买服务工作的有关情况 | 市财政局 | 3月8日，《济源市政府向社会力量购买服务工作操作流程》和《济源市政府向社会力量购买服务指导性目录（第二批）》（济财〔2017〕25号）已在全市财政工作会上印发各预算单位。 | 已完成 |
| 25 | 关于百城建设提质工程的有关情况 | 市财政局 | 7月12日，举行城市建设提质工程战略合作协议签约仪式，市政府分别与中原豫资投资控股集团、中国建设银行河南省分行、交通银行河南省分行签订合作协议。 | 已完成 |
| 26 | 关于《济源市道路交通事故社会救助基金一次性困难救助管理办法》 | 市财政局 | 2月28日，《济源市道路交通事故社会救助基金一次性困难救助管理办法》（济政办〔2017〕14号）已印发。 | 已完成 |
| 27 | 关于《济源市人民政府关于市级财政性涉企资金基金化改革的实施意见》 | 市财政局 | 2月28日，《济源市人民政府关于市级财政性涉企资金基金化改革的实施意见》（济政〔2017〕9号）已印发。 | 已完成 |
| 28 | 关于清理整合规范财政专项资金工作的有关情况 | 市财政局 | 明确各专项资金管理部门，建立专项资金目录清单，进行动态管理，并与2017年预算编制进行结合。 | 长期工作 |
| 29 | 关于2017年财政预算和2017-2019年中期财政规划编制的有关情况 | 市财政局 | 6月份已经市人代会批准，并批复到各部门。 | 已完成 |
|  | 第102次常务会议（2017年2月22日） |  |  |  |
| 30 | 学习《中央办公厅国务院办公厅党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的意见》 | 市法制办 | 4月24日，《济源市推进依法行政工作领导小组关于印发济源市依法行政考核方案的通知》（济依行〔2017〕1号）已印发。 | 已完成 |
| 31 | 关于《2017年政府投资项目建设计划（第一批）》 | 市投资办 | 3月7日，《2017年政府投资项目建设计划（第一批）》（济政办〔2017〕15号）已印发。 | 已完成 |
| 32 | 关于《2017年济源市民生十件实事工作方案》 | 市发改委 | 7月7日，《2017年济源市民生十件实事工作方案》（济政办〔2017〕34号）已印发。 | 已完成 |
| 33 | 关于“两仓”项目海关监管工作的有关情况 | 市发改委 | 海关协管员招聘工作已完成。 | 已完成 |
| 34 | 关于《济源市“十三五”科技创新发展规划》 | 市科技局 | 12月26日，《济源市“十三五”科技创新发展规划》（济政办〔2017〕86号）已印发。 | 已完成 |
| 35 | 关于《济源市中心城区空闲土地生态修复工作实施方案》 | 市规划局 | 《济源市中心城区空闲土地生态修复工作实施方案》已印发各相关单位。 | 已完成 |
|  | 第103次常务会议（2017年3月16日） |  |  |  |
| 36 | 关于《济源市人民政府关于对2016年度科技创新项目进行奖励的决定》 | 市科技局 | 4月17日，《济源市人民政府关于对2016年度科技创新项目进行奖励的决定》（济政〔2017〕13号）已印发。 | 已完成 |
| 37 | 关于《济源市“十三五”水资源消耗总量和强度“双控”工作方案》 | 市水利局 | 5月4日，《济源市人民政府办公室关于印发济源市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作实施方案的通知》（济政办〔2017〕23号）已印发。 | 已完成 |
| 38 | 关于《中共济源市委济源市人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》 | 市委农办 | 4月1日，《中共济源市委 济源市人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》（济发〔2017〕5号）已印发。 | 已完成 |
| 39 | 关于《中共济源市委办公室济源市人民政府办公室印发关于进一步做好积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能改革试点工作实施方案的通知》 | 市农牧局 | 3月21日，《中共济源市委办公室济源市人民政府办公室印发关于进一步做好积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能改革试点工作实施方案的通知》（济办〔2017〕3号）已印发。 | 已完成 |
| 40 | 关于《2017年济源市鼓励黄标车提前淘汰财政补贴实施方案》 | 市公安局 | 3月27日,市公安局、市财政局、市环境保护局、市商务局联合下发了《2017年济源市鼓励黄标车提前淘汰财政补贴实施方案》（济公〔2017〕34号）。 | 已完成 |
| 41 | 关于《济源市全民健身“十三五”发展规划》 | 市发改委 | 4月27日，《济源市“十三五”全民健身实施计划》（济政办〔2017〕21号）已印发。 | 已完成 |
| 42 | 关于采用政府购买服务方式实施交通建设项目的有关情况 | 市交通局 | 12月1日，市政府与市交通投资有限公司和市路通路桥工程有限公司组成的联合体，签订了PPP项目投资合同。 | 已完成 |
| 43 | 关于济源市两路一通道项目采取政府购买服务的有关情况 | 市住建局 | 由于国家政策原因，不再实行政府购买服务。根据市政府专题会议纪要〔2017〕28号文件要求，地下通道项目资金使用国家债券，不再列入PPP项目，两路项目列入其它PPP一并实施。根据市政府要求，目前正在对道路PPP项目实施方案进行调整。 | 正在推进 |
| 44 | 关于三湖新区建设工程融资方式的有关情况 | 市水投公司 | 12月27日，市水利局与社会资本方签订了项目合同。 | 已完成 |
|  | 第104次常务会议（2017年4月6日） |  |  |  |
| 45 | 关于《2017年济源市食品安全工作要点》 | 市食药监局 | 5月5日，《2017年济源市食品安全工作要点》（济政办〔2017〕22号）已印发。 | 已完成 |
| 46 | 关于《济源市领导干部任职前法律知识测试实施办法（试行）》 | 市法制办 | 4月10日，《济源市领导干部任职前法律知识测试实施办法（试行）》（济政发〔2017〕4号）已印发。4月27日，组织全市领导干部任前考试。 | 已完成 |
| 47 | 关于《济源职业教育中心高职中职校区建设PPP项目合同》 | 市职业技术学院 | 3月30日，济源职业技术学院和社会资本方联合体河南省济源市建设投资有限公司（牵头人）、华南理工大学建筑设计研究院、郑州市第一建筑工程集团有限公司签约。 | 已完成 |
| 48 | 关于《济源市人民政府办公室关于济源市有色金属行业十三五发展的实施意见》 | 市工信委 | 该实施意见已更名为发展规划，根据专家评审会意见，待修改完善后上报市政府。 | 正在推进 |
| 49 | 关于《济源市十三五消防事业发展规划》 | 市消防支队 | 6月10日，《济源市十三五消防事业发展规划》（济政办〔2017〕28号）已印发 | 已完成 |
| 50 | 关于采用政府购买服务模式实施济源市小浪底北岸新区桐陆线一期项目的有关情况 | 北岸新区 | 地形图测量、规划红线划定、土地勘界、施工图评审等工作已完成；《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》已办结。 | 已完成 |
| 51 | 关于北岸新区滨湖景观大道和中心大道的有关情况 | 北岸新区 | 中心大道和滨湖景观大道各标段前期工程资产清查核算及认定等工作已完成，合同转让三方协议已签定。 | 已完成 |
| 52 | 关于郑东新区济源产业园项目的有关情况 | 驻郑办 | 市政府关于支持郑东新区济源产业园项目建设的公函，产业园项目建议书已完成并报送至郑东新区管委会。 | 已完成 |
|  | 第105次常务会议（2017年4月17日） |  |  |  |
| 53 | 传达学习全省产业发展座谈会和全省发展转型攻坚推进视频会议精神 | 市发改委 | 5月12日，在文化城召开了全市转型发展攻坚暨二季度经济工作推进会议。会议贯彻落实了全省转型发展攻坚推进会议精神，并制定了“1+5”转型攻坚方案。 | 已完成 |
| 54 | 关于《济源市全面推广随机抽查监管工作实施方案》 | 市编办 | 4月20日，《济源市全面推广随机抽查监管工作实施方案》（济政办〔2017〕20号）已印发。 | 已完成 |
| 55 | 关于《济源市人民政府与人寿财险河南省分公司扶贫战略合作协议》 | 市金融办 | 由于人寿财险河南省分公司更换领导，对方协议已经盖完公章，正在进行领导签字补签。经沟通，不再举行签约仪式。 | 已完成 |
| 56 | 关于《济源市大数据云计算中心建设合作框架协议》 | 市政府办 | 5月16日，济源市人民政府与中国移动河南有限公司签定《济源市大数据云计算中心建设合作框架协议》。 | 已完成 |
| 57 | 关于建设“蓝天卫士”电子监控系统的有关情况 | 市农牧局 | 市农牧局按照会议要求，与市移动公司签订合作协议，规划建设385个监控探头，基本实现农作物种植区域全覆盖。目前全市农区现有铁塔数量300个，已全部安装摄像头，并对市、镇两级秸秆禁烧监控人员进行培训。“蓝天卫士”电子监控系统已于5月31日投入使用。按照省秸秆办要求，共享“济源市旱涝保收标准农田农作物联网主控平台”，架设200M移动互联网专线，安装解码器、摄像头，建成了市级“蓝天卫士”电子监控平台。 | 已完成 |
| 58 | 关于我市违法违规举债担保问题自查自纠的有关情况 | 市财政局 | 全市范围内开展了违法违规举债担保问题自查自纠，目前已经全部整改到位，并上报省财政厅。 | 已完成 |
| 59 | 关于增加市投资担保有限责任公司注册资本金的有关情况 | 市财政局 | 目前济源投资集团按照市政府会议要求已完成资金筹措，但是由于担保公司与各合作银行风险责任比例分担、新老业务区别划段问题未能有效解决，可能存在各合作银行因担保公司之前的不良贷款划扣新增资金的风险，使新增资金变为担保公司代偿资金等原因，5000万元资金尚未作为资本金增加到担保有限责任公司账户上。 | 正在推进 |
|  | 第106次常务会议（2017年5月2日） |  |  |  |
| 60 | 关于学习新《中华人民共和国安全生产法》 | 市安监局 | 以市政府安委会文件印发《关于进一步深化安全生产网格化管理工作实施方案》，进一步明确各级主要职责，努力实现“全覆盖、无盲区”的安全监管目标。市安监局在全市煤矿、非煤矿山、化工、烟花爆竹、冶金、工贸行业等重点领域开展安全隐患排查治理“大、快、严”（大排查、快整治、严执法）专项行动。 | 已完成 |
| 61 | 关于一季度安全生产工作情况和二季度安全生产工作安排 | 市安监局 | 市安监局制定了安全生产月活动方案，精心组织安全公益大讲堂、企业家谈安全生产主体责任落实、责任与担当部门谈、安全生产玉川行、观看安全生产警示教育片、安全生产评比竞赛等8大项20小项活动，全面普及安全生产知识，提升全民安全素质。针对我市安全生产工作中存在的问题和薄弱环节，按照市政府常务会议“五个到位”的要求，多措并举，坚决贯彻落实，并取得了一定效果，全市未发生安全生产事故。 | 已完成 |
| 62 | 关于全省脱贫攻坚第三次推进会议精神 | 市扶贫办 | 5月4日，召开了全市脱贫攻坚推进会，5月6日，召开了全市脱贫攻坚整改档卡培训会，5月9日，召开了全市脱贫对象数据清洗培训会，5月11日，召开了行业部门脱贫攻坚工作汇报会，5月23日，召开了济源市企业帮扶脱贫攻坚座谈会、5月31日召开部分行业部门脱贫攻坚系统整改工作推进会暨增孝扶贫工作座谈会。 | 已完成 |
| 63 | 关于全省易地扶贫搬迁工作会议精神 | 市发改委 | 市发改委根据《河南省2016年易地扶贫搬迁有关问题整改方案》（征求意见稿）要求，结合我市存在问题，严格落实整改工作，制定了《济源市2016年易地扶贫搬迁有关问题整改方案》（济易地办〔2017〕1号）和《济源市易地扶贫搬迁工作整改及任务台账》，明确了存在问题、整改措施、时间节点、牵头单位等内容，全市2016年41户建档立卡贫困户易地搬迁任务，六月底已完成搬迁。 | 已完成 |
| 64 | 关于全省扶贫资金问题整改工作部署会议精神 | 市财政局 | 1.市财政局根据全省会议精神，组织召开专题会议传达贯彻省市会议精神，明确责任。2.先后出台了《济源市扶贫资金管理办法》、《济源市扶贫资金整改工作方案》、《济源市财政局关于建立济源市扶贫资金整改工作联席会议制度的通知》、《济源市涉农项目整合支持脱贫攻坚工作实施方案》四个文件。3.结合我市实际制定了扶贫资金问题整改工作方案，相关问题已全面落实整改，整改报告已报省财政厅。 | 已完成 |
| 65 | 关于全省城乡规划暨百城建设提升工程规划推进会议精神 | 市住建局 | 已完成项目谋划和实施方案制定，并征求相关部门意见和建议，于6月29日在市十四届第二次常务会议原则通过。 | 已完成 |
| 66 | 关于全面建成小康社会指标监测情况 | 市统计局 | 市发改委与市统计局进行了沟通衔接，明确了我市全面建成小康社会的组织构架，对小康社会实现情况进行了认真分析研究，按照2018年率先全面建成小康社会的目标，提出了小康社会6项短板指标，2017年、2018年目标任务，分别落实到各相关责任单位，并在全市经济社会目标发展体系中明确。 | 已完成 |
| 67 | 关于《中共济源市委 济源市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》 | 市民宗委 | 8月9日，《中共济源市委 济源市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（济发〔2017〕11号）已印发。 | 已完成 |
| 68 | 关于巡游出租汽车运价调整事宜 | 市发改委 | 11月23日发改委召开出租车运价调整听证会，根据听证会人员意见提交定价方案，待报市政府研究通过后实施。 | 正在推进 |
| 69 | 关于全省化解过剩产能工作会议和全省第二季度重点经济事项推进会议精神及全市转型发展攻坚暨一季度经济运行会议筹备工作 | 市发改委 | 煤炭去产能工作8处矿井在9月底已经全部关闭退出到位，退出产能120万吨，并通过省验收。已印发《济源市人民政府关于印发济源市化解过剩产能攻坚等五个方案的通知》（济政〔2017〕27号）、中共济源市人民政府印发《关于打好转型发展攻坚战的实施方案》的通知（济发〔2017〕13号）、济源市人民政府办公室《关于成立济源市转型发展攻坚领导小组的通知》（济政办文〔2017〕21号）、《关于成立济源市重点产业转型发展攻坚工作组的通知》（济转型攻坚组〔2017〕1号）。 | 已完成 |
|  | 第107次常务会议（2017年5月12日） |  |  |  |
| 70 | 传达省政府常务会关于《济源国家产城融合示范区总体方案》的有关精神 | 市发改委 | 8月28日，市委、市政府印发《济源建设国家产城融合示范区实施方案》，9月14日，全市建设国家产城融合示范区工作会议在行政会议厅召开。 | 已完成 |
| 71 | 传达全省剥离企业办社会职能工作调度会议精神 | 市国资局 | 省属企业剥离办社会职能工作已于6月20日全部完成，目前国资局正和人社、民政部门组成工作组，对该项工作进行全面落实调查。 | 已完成 |
| 72 | 关于回购济源妇幼儿童医院项目资产的建议方案 | 市卫计委 | 11月14日，经市十四届政府第十八次常务会议审议，原则上通过了《转让框架协议》和解除市政府、市卫生局、市保健院分别与北京远大原合作协议的三份《解除协议》，授权卫计委与北京远大签订《解除协议》和《妇女儿童医院资产转让框架协议》。 | 已完成 |
| 73 | 关于《济源市推进服务业供给侧结构性改革暨强化服务业发展专项行动方案》 | 市发改委 | 6月8号，《济源市人民政府办公室关于印发济源市推进服务业供给侧结构性改革暨强化服务业发展专项行动方案的通知》（济政办〔2017〕29号）已印发。 | 已完成 |
| 74 | 关于《济源市人民政府办公室关于促进创业投资持续健康发展的实施意见》 | 市发改委 | 市发改委对该文件修改完善，待市政府研究通过后印发实施。 | 正在推进 |
| 75 | 关于《沿太行高速公路焦作至济源段PPP项目（济源境）实施方案》 | 市交通局 | 5月15日，《沿太行高速公路焦作至济源段PPP项目（济源境）实施方案》（济政文〔2017〕51号）已印发。 | 已完成 |
| 76 | 关于《济源市人民政府关于深化制造业与互联网融合发展的意见》 | 市工信委 | 6月2日，《济源市人民政府关于深化制造业与互联网融合发展的意见》（济政〔2017〕16号）已印发。 | 已完成 |
| 77 | 关于《中共济源市委济源市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》 | 市民政局 | 7月28日，《中共济源市委 济源市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》（济发〔2017〕10号）已印发。 | 已完成 |
| 78 | 关于扶贫资金问题整改和扶贫资金管理等有关范性文件 | 市财政局 | 5月31日，济政办〔2017〕 27号《关于印发济源市涉农项目整合支持脱贫攻坚工作实施方案的通知》已印发；4月24日，济财〔2017〕66号《济源市扶贫资金管理办法》已印发；5月12日，济财〔2017〕67号《济源市扶贫资金问题整改工作方案》已印发；5月27日，济财〔2017〕68号《济源市扶贫资金整改工作联席会议制度》已印发， 5月31日，并向省财政厅报送《关于扶贫资金问题全面整改情况的报告》。 | 已完成 |
|  | 第108次常务会议（2017年5月22日） |  |  |  |
| 79 | 关于法治政府建设工作 | 市法制办 | 《济源市法治政府建设实施方案》分解台账于2017年6月9日印发。《济源市推进依法行政工作领导小组关于印发济源市依法行政考核方案的通知》（济依行〔2017〕1号）于2017年4月24日印发。《济源市人民政府关于印发济源市行政败诉案件过错责任追究办法的通知》正在印发中。 | 已完成 |
| 80 | 关于《济源市区域卫生“十三五”发展规划》 | 市卫计委 | 7月6日，《济源市区域卫生“十三五”发展规划》（济政办〔2017〕32号）已印发。 | 已完成 |
| 81 | 关于《济源市推进医疗卫生与养老服务相结合实施意见》 | 市卫计委 | 7月6日，《济源市推进医疗卫生与养老服务相结合实施意见》（济政办〔2017〕31号）已印发。 | 已完成 |
| 82 | 关于《济源市现代服务业发展第十三个五年计划》 | 市发改委 | 6月21号，《济源市人民政府办公室关于印发济源市推进服务业供给侧结构性改革暨强化服务业发展专项行动方案的通知》（济政办〔2017〕19号）已印发。 | 已完成 |
| 83 | 关于《市委办公室市政府办公室关于完善法律援助制度的实施意见》 | 市司法局 | 6月19日，《市委办公室市政府办公室关于完善法律援助制度的实施意见》（济办〔2017〕16号）印发。 | 已完成 |
| 84 | 关于《市委办公室市政府办公室行业协会商会与行政机关脱钩工作实施方案》 | 市民政局 | 6月14日，《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发<行业协会商会与行政机关脱钩工作实施方案>的通知》（济办〔2017〕15号）已印发。 | 已完成 |
| 85 | 关于《济源市人民政府与河南水利投资集团有限公司合作框架协议》 | 市水投集团 | 5月27日，候波副市长在郑州水利投资公司签订了合作协议。 | 已完成 |
| 86 | 关于落实全国文物安全状况大排查行动情况 | 市文广新局 | 已完成大排查问题整改工作，并于8月16日、17日通过省文物局督察验收。 | 已完成 |
|  | 第110次常务会议（2017年6月5日） |  |  |  |
| 87 | 关于省政府第五次廉政工作电视电话会议精神 | 市监察局 | 2017年6月28日我市召开政府廉政工作会议，传达学习了国务院第五次廉政工作会议和省政府第五次廉政工作会议精神，总结2016年我市政府系统廉政建设和反腐败工作，部署2017年政府系统廉政建设重点工作 | 已完成 |
| 88 | 关于全省鼓励外出务工人员返乡创业经验交流座谈会议精神 | 市人社局 | 6月9日中午在大峪人社服务所召开转移就业脱贫和返乡下乡创业工作现场会。 | 已完成 |
| 89 | 关于全省特定利益群体稳控化解专项治理工作专题部署会议精神及我市贯彻落实情况 | 市维稳办 | 7月14日，召开信访维稳专题汇报会，张战伟书记发表重要讲话。7月21日，召开全市综治信访维稳工作会议，对做好党的十九大前后综治、信访和维稳安保工作进行了再动员、再部署。市委书记张战伟出席会议并作重要讲话。会议由市长张宇松主持。 | 已完成 |
| 90 | 关于国家发改委加强投资项目管理推进补短板电视电话会议精神 | 市发改委 | 市发改委统筹协调项目建设，确保了项目快速推进。 | 已完成 |
| 91 | 关于《济源市突发事件应急体系建设十三五规划》 | 市应急办 | 6月29日，《济源市突发事件应急体系建设十三五规划》（济政办〔2017〕39号）已印发。 | 已完成 |
| 92 | 关于《济源市公务用车服务平台建设方案》 | 市事管局 | 参改单位保留一般公务用车标识化工作已完成。平台设在第一行政区9号楼，办公用房改造已完成，基本具备办公条件。 | 已完成 |
| 93 | 关于《济源市人民政府关于取消和调整一批市政府工作部门行政职权事项的通知》和《济源市人民政府关于公布市政府工作部门依申请行政权力事项目录清单的通知》 | 市编办 | 6月12日，《济源市人民政府关于取消和调整一批市政府工作部门行政职权事项的通知》（济政〔2017〕17号）和《济源市人民政府关于公布市政府工作部门依申请行政权力事项目录清单的通知》（济政〔2017〕18号）已印发。 | 已完成 |
| 94 | 关于《中共济源市委济源市人民政府关于印发济源市投融资体制改革工作方案的通知》 | 市发改委 | 8月1日，《济源市深化投融资体制改革事项清单》（济文〔2017〕71号）已印发。 | 已完成 |
| 95 | 关于进一步明确职责加强PPP项目、政府购买服务建设类项目管理工作 | 市投资办 | 会议纪要明确把PPP项目、国家政策允许的政府购买服务建设类项目和特许经营项目纳入政府投资项目台账进行管理，确保所有政府投资类建设项目纳入政府投资项目台账进行管理。 | 已完成 |
|  | 十四届第一次常务会议（2017年6月23日） |  |  |  |
| 96 | 传达全国推进简政放权方管结合优化服务改革电视电话会议精神 | 市编办 | 7月23日，《加快推进政务服务“最多跑一次”改革实施方案》（济办〔2017〕32号）已印发。 | 已完成 |
| 97 | 传达全省剥离企业办社会职能工作调度会议精神 | 市国资局 | 省属企业剥离办社会职能工作已于6月20日全部完成，7月19——20日，省剥离企业办社会职能工作第四验收组对我市工作进行检查验收 ，通过实地查看、座谈、汇报等，验收组充分肯定了我市工作。 | 已完成 |
| 98 | 关于市两会精神的学习贯彻 | 政府办 | 各级各部门认真学习了会议精神，并做好落实工作。 | 已完成 |
| 99 | 关于省脱贫攻坚督导组检查我市脱贫攻坚工作有关情况 | 市扶贫办 | 针对国家、省核查、评估发现的5大类14条重点问题，各镇、各行业部门全面自查发现的306条问题，以及市脱贫攻坚督查巡查中发现的问题，已得到全面迅速的整改，取得了明显成效，全市各级干部的思想认识不断提升，形成了团结一心、合力攻坚、务实重干、求实求效的浓厚氛围。 | 已完成 |
| 100 | 学习《中华人民共和国公共文化服务保障法》 | 市创建办 | 各级各部门认真学习了《中华人民共和国公共文化服务保障法》，为我市创建工作奠定了坚实基础。 | 已完成 |
| 101 | 关于组建济源市国有资本运营公司事宜 | 市国资局 | 市国资局目前正在按照组建方案要求推进相关工作。 | 正在推进 |
| 102 | 关于建立全域旅游综合监管工作机制事宜 | 市旅发委 | 7月7日，《济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于建立全域旅游综合监管工作机制的通知》（济办文〔2017〕27号）印发。 | 已完成 |
| 103 | 关于《济源市“十三五”加快残疾人小康进程规划》 | 市残联 | 7月18日，《济源市人民政府办公室关于印发济源市“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（济政办〔2017〕38号）已印发。 | 已完成 |
| 104 | 关于《济源市“十三五”防震减灾规划》 | 市科技局 | 7月18日，《济源市人民政府办公室关于印发济源市“十三五”防震减灾规划的通知》（济政办〔2017〕40号）已印发。 | 已完成 |
| 105 | 关于对2016年度重点企业和高成长型中小型企业进行扶持以及确定2017年度重点工业企业和高成长型中小工业企业事业 | 市工信委 | 8月8日，《济源市人民政府办公室关于印发2016年度重点企业和高成长型中小工业企业进行扶持暨确定2017年度重点工业企业和高成长型中小工业企业的通知》（济政办〔2017〕47号）已印发。 | 已完成 |
| 106 | 关于加强耕地占用税征管事宜 | 市财政局 | 已出台相关政策，并从6月份开始对符合政策规定的镇（街道）进行现金补助，收入计入镇级收入。 | 已完成 |
|  | 十四届第二次常务会议（2017年6月29日） |  |  |  |
| 107 | 关于《济源市城镇建设提质工程实施方案》 | 市住建局 市机关事务管理局 | 市住建局已征求市委、人大、政府、政协领导和市级老领导的意见，进一步完善了实施方案和项目台账，对接济源市城市建设提质工程领导小组办公室开展工作，配合筹备动员大会，并将前期开展的工作进行移交，并对住建局城市建设提质工程进行细化和整体打捆包装。市机关事务管理局根据要求，将行政一区4号楼313、315房间调整为城镇建设提质工作领导小组安排办公用房。 | 已完成 |
|  | 十四届第三次常务会议（2017年7月3日） |  |  |  |
| 108 | 关于《济源市农村生活污水治理一期建设PPP项目合同》 | 市一体办 | 9月6日,市一体办与北京首创股份有限公司已正式签约。 | 已完成 |
| 109 | 关于《济源市免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿残疾筛查工作实施方案（试行）》 | 市妇联 | 7月7日，《关于印发济源市免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作实施方案（试行）》（济政办〔2017〕33号）已印发。 | 已完成 |
| 110 | 关于设立售电公司有关情况 | 市投资公司 | 2017年8月23日已取得工商名称预先核准手续，正式注册和营业执照相关手续正在办理，因华能公司对合资公司章程和派驻人员需上会确定，预计1月底前完成注册。 | 正在推进 |
| 111 | 关于进一步加强我市政府债务管理工作情况 | 市财政局 | 8月17日，《关于加强政府性债务管理的意见》（济政〔2017〕29号）已印发。 | 已完成 |
| 112 | 关于政府投资项目及优惠政策资金支付情况 | 市财政局 | 按照会议要求，预算调整方案已报人大常委会审批，并进行公开。 | 已完成 |
| 113 | 关于《济源市机关事业单位差旅费管理办法（试行）》 | 市财政局 | 7月11日，《济源市机关事业单位差旅费管理办法》（济财〔2017〕96号）已印发。 | 已完成 |
| 114 | 关于富士康济源产业园资产转让情况 | 市国资局 | 资产转让领导小组已成立，投资集团和富士康正在抓紧推进,富士康资产成本确定和办证事宜。 | 正在推进 |
| 115 | 关于《济源市人民政府关于进一步做好创业担保贷款支持创业就业工作的意见》 | 市人社局 | 7月25日，《济源市人民政府关于进一步做好创业担保贷款支持创业就业工作的意见》（济政〔2017〕23号）已印发。 | 已完成 |
| 116 | 关于《济源市行政败诉案件过错责任追究办法》 | 市法制局 | 7月26日，《济源市行政败诉案件过错责任追究办法》(济政〔2017〕25号)已印发。 | 已完成 |
|  | 十四届第四次常务会议（2017年7月10日） |  |  |  |
| 117 | 传达学习刘云山在济源调研时的重要讲话精神和全省脱贫攻坚第四次推进会议精神 | 市扶贫办 | 按照会议要求，全市上下认真学习了讲话精神。7月12日，在承留镇召开了全市脱贫攻坚现场推进会。 | 已完成 |
| 118 | 关于我市脱贫攻坚工作有关情况 | 市扶贫办 | 制定了《济源市扶贫资金整改工作方案》，建立联席会议制度，简化审批手续，加快项目建设进度。2016年度扶贫项目结余资金问题已全部整改到位。 | 已完成 |
| 119 | 关于农村安全饮水工作情况 | 市水利局 | 21个村工程全部竣工通水，全市21个贫困村5126名贫困群众的饮水安全条件得到了改善和提升。 | 已完成 |
| 120 | 关于成立济源网文化传媒有限公司事宜 | 市委宣传部 | 拟提交市委常委会的相关素材已拟定,正按照相关程序报审。 | 正在推进 |
| 121 | 关于《济源市综合交通运输“十三五”发展规划》 | 市交通局 | 9月19日，《济源市综合交通运输“十三五”发展规划》（济政办〔2017〕60号）已印发。 | 已完成 |
| 122 | 关于《济源市国家储备林业基地建设方案（2017年—2022年）》 | 市林业局 | 按照会议要求，市林业局将《济源市国家储备林基地建设方案（2017-2022年）》进一步修改完善后上报省林业厅，8月18日省厅组织专家进行了评审，8月28日省厅已将《方案》上报国家林业局。 | 已完成 |
| 123 | 关于《济源市人民政府关于印发在全市开展城乡一体化样板区建设实施意见的通知》 | 市一体办 | 7月24日，《济源市人民政府关于印发在全市开展城乡一体化样板区建设实施意见的通知》（济政〔2017〕24号）已印发。 | 已完成 |
| 124 | 关于《济源国家产城融合示范区实施方案》 | 市发改委 | 8月28日，《济源国家产城融合示范区实施方案》（济发〔2017〕14号）已印发。 | 已完成 |
| 125 | 关于产业集聚区体制改革方案 | 市发改委 | 7月24日，《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于推进虎岭经济技术开发区与高新技术开发区整合的实施方案》（济办文〔2017〕33号）已印发。 | 已完成 |
| 126 | 关于安全生产工作 | 市安监局 | 按照会议要求，市安监局下发了《全市安全生产大检查实施方案》（济安委〔2017〕8号），成立了安全生产大检查领导小组，进一步明确了安委会成员单位的主要职责任务，明确了企业、政府开展大检查的范围和重点。 | 已完成 |
|  | 十四届第五次常务会议（2017年7月17日） |  |  |  |
| 127 | 关于脱贫攻坚政策措施 | 市扶贫办 | 7月31日，市扶贫办印制5000余份《济源市脱贫攻坚政策汇编》，已全部下发。 | 已完成 |
| 128 | 关于《推动非户籍人口在城市落户实施方案》 | 市公安局 | 7月24日，《推动非户籍人口在城市落户实施方案》（济政办〔2017〕42号）已印发。 | 已完成 |
| 129 | 关于《健康济源2030行动计划》 | 市卫计委 | 12月7日，经十二届市委全面深化改革领导小组第八次会议审议，要求对“健康济源”建设主要指标重新设定，已经再次征求相关单位意见，正在重新走上会程序。 | 正在推进 |
|  | 十四届第六次常务会议（2017年7月24日） |  |  |  |
| 130 | 关于习近平在中央财经领导小组第十六次会议上的讲话精神和全省深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议精神 | 市编办 | 市编办对会议精神已学习传达，于7月18日印发了《关于加快推进政务服务“最多跑一次”改革实施方案》，7月28日召开了新闻发布会暨动员部署会，8月20日公布了第一批“最多跑一次”事项清单。 | 已完成 |
| 131 | 关于经济运行工作 | 市发改委 | 7月27日，市十四届政府全体（扩大）会议暨上半年经济运行工作会议已召开，会上提出要贯彻落实全省经济运行工作电视电话会议精神，并通报了全市上半年经济运行情况，安排了下半年经济工作。 | 已完成 |
| 132 | 关于人大议案重点建议和政协提案办理工作 | 市督查局 | 按照会议要求，对文件进行了修改完善，8月30日已通过人大常委会议决定，并建立了工作台账。 | 已完成 |
| 133 | 关于《济源市跨境电子商务综合试验区建设实施方案》 | 市商务局 | 7月24日，《济源市跨境电子商务综合试验区建设实施方案》（济政〔2017〕26号）已印发。 | 已完成 |
| 134 | 关于《济源市2017年政府投资项目建设计划（第二批）》 | 市投资办 | 《2017年度政府投资项目建设台账(第二批)》已修改完善，待专题研究后印发。 | 正在推进 |
|  | 十四届第七次常务会议（2017年7月31日） |  |  |  |
| 135 | 传达全国、全省安全生产电视电话会议精神 | 市安监局 | 市安监局制定下发了《济源市人民政府安全生产委员会关于印发全市安全生产大检查实施方案的通知》，7月11日、20日，先后组织召开安委会全体（扩大）会议，传达国务院关于开展安全生产大检查的通知，收听收看全国暨全省安全生产电视电话会议。全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业及各单位部门分别召开了动员会，对安全生产大检查工作进一步安排部署。 | 已完成 |
| 136 | 关于《济源市公务员平时考核暂行办法》 | 市人社局 | 8月3日，《济源市公务员平时考核暂行办法》（济人社〔2017〕91号）已印发。 | 已完成 |
| 137 | 关于《济源市人民政府办公室关于进一步扩大住房公积金制度受益范围的实施意见》 | 市住房 公积金 | 8月14日，《济源市人民政府办公室关于进一步扩大住房公积金制度受益范围的实施意见》（济政办〔2017〕48号）已印发。 | 已完成 |
| 138 | 关于济源市金融扶贫政策 | 市扶贫办 | 市扶贫办按照《关于印发河南省扶贫小额信贷助推脱贫攻坚实施方案（暂行）等六个方案的通知》（豫政办〔2017〕85号)精神对文件进行了修改完善，形成《济源市金融扶贫贷款及风险补偿金管理办法(试行)》（济扶〔2017〕36号)，并下发各镇、金融部门、龙头企业，以及59个建档立卡贫困村包村单位等。 | 已完成 |
| 139 | 关于《济源市扶持公益广告事业发展实施意见》 | 市财政局 | 8月15日，《济源市扶持公益广告事业发展实施意见》（济政办〔2017〕49号）已印发。 | 已完成 |
| 140 | 研究《济源市“十三五”社会信用体系建设规划》 | 市发改委 | 8月22日，《济源市“十三五”社会信用体系建设规划》（济政办〔2017〕52号）已印发。 | 已完成 |
| 141 | 关于《使用福彩公益金结余资金的请示》 | 市民政局 | 我市首批26个福彩公益金资助项目，共计614.17万元，目前已拨付到位。 | 已完成 |
|  | 十四届第八次常务会议（2017年8月7日） |  |  |  |
| 142 | 关于省委农村工作领导小组2017年第二次会议精神和市委常委研究意见 | 市委农办 | 市委农办与市委综合科结合，将省委农村工作领导小组2017年第二次会议上的领导讲话印发至全市各级各部门进行学习。9月中旬召开济源农村集体产权制度改革推进会，并及时将济源市贯彻落实会议精神信息进行上报，省委农办已以专题刊发了济源改革经验，在全省进行推广。 | 已完成 |
| 143 | 关于国家第三届全域旅游推进会议精神 | 市旅发委 | 8月16日，召开了创建国家全域旅游示范区攻坚专题会,对19个相关重点单位下发《新建改建公厕任务表》、《高速王屋站出口游园改造提升任务分解表》、《全域旅游示范区户外广告宣传版面台账任务表》等台账。召开创建全域旅游示范区工作推进会，对照《国家全域旅游示范区创建导则》查漏补缺，对涉及创建工作的70个部门单位下发《全域旅游示范区创建工作台账》，8月份各单位创建基础资料已收集汇总完毕。 | 已完成 |
| 144 | 关于《济源市人民政府办公室关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》 | 市住建局 | 8月22日，《济源市人民政府办公室关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》（济政办〔2017〕51号）已印发。 | 已完成 |
| 145 | 关于《济源市市政管网建设PPP项目实施方案 | 市住建局 | 12月12日已完成公开招标，12月25日进行谈判，确定社会资本方。 | 已完成 |
| 146 | 关于《济源市人民政府与中铁投资集团战略合作协议》 | 市小浪底 北岸新区 | 9月6日，市领导已与中国中铁股份有限公司签订黄河小浪底空铁项目合作意向协议。 | 已完成 |
| 147 | 关于履行法院判决给付济源市宏达置业有限公司相关费用事宜 | 市国土局 | 市国土局按照常务会议纪要要求，8月18日与孟州市人民法院进行沟通，并与市财政局、济源市宏达置业有限公司达成口头协议。目前，已拨付670万元，剩余款项将按协议约定分批分期给付。 | 已完成 |
| 148 | 关于《水系综合治理（一期）PPP项目实施方案》 | 市水利局 | 12月27日，市水利局与社会资本方签订了项目合同。 | 已完成 |
| 149 | 关于《中华人民共和国保守国家秘密法》 | 市保密局 | 8月7日，关于转发《中共河南省委保密委员会关于进一步加强党的保密纪律监督的暂行规定》的通知（济保委〔2017〕9号）已印发。 | 已完成 |
|  | 十四届第九次常务会议（2017年8月14日） |  |  |  |
| 150 | 关于全省百城提质工程推进会议精神和《济源市城镇建设提质工程项目综合台账》 | 市百城办 | 7月17日，市百城建设提质工程办公室正式成立。按照市主要领导要求，成立了高规格的百城建设提质工程领导小组，以市委书记为第一组长、市长为组长、各位副市长为副组长。同时，设立综合协调组、项目管理组、项目融资组、项目督导组等四个专业组。《济源市城镇建设提质工程项目综合台账》已建立。 | 已完成 |
| 151 | 关于《2017年济源市民生十件实事工作督办台账》 | 市发改委 市督查局 | 8月15日,《督查通知》（〔2017〕22号）已印发。 | 已完成 |
| 152 | 关于《济源市人民政府关于印发济源市加强政务诚信建设实施方案的通知》 | 市发改委 | 9月12日，《济源市人民政府关于印发济源市加强政务诚信建设实施方案的通知》（济政〔2017〕31号）已印发。 | 已完成 |
| 153 | 关于《济源市人民政府办公室关于加强个人诚信体系建设的实施意见》 | 市发改委 | 9月13日，《济源市人民政府办公室关于加强个人诚信体系建设的实施意见》（济政办〔2017〕55号）已印发。 | 已完成 |
| 154 | 关于《济源市食盐储备管理办法（试行）》 | 市发改委 | 9月11日，《济源市食盐储备管理办法（试行）》（济政办〔2017〕53号）已印发。 | 已完成 |
| 155 | 关于《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》 | 市民政局 | 9月18日，《济源市人民政府办公室关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（济政办〔2017〕56号）已印发。 | 已完成 |
| 156 | 关于S230济沁界至九里沟段改建工程等五个PPP项目实施方案 | 市交通局 | S230济沁界至九里沟段改建工程等五个PPP项目实施方案已经市政府批复完毕，目前正在进行项目采购，已发布项目招标公告。 | 正在推进 |
|  | 十四届第十次常务会议（2017年8月28日） |  |  |  |
| 157 | 关于《中华人民共和国国防交通法》 |  | 充分利用宣传标语、横幅、短信等形式加强宣传，积极参与国防建设，营造浓厚氛围。 | 已完成 |
| 158 | 关于《济源市人民政府与中国铁塔河南分公司战略合作框架协议》 | 市智慧办 | 9月6日，济源市人民政府与中国铁塔河南分公司签订了合作框架协议。 | 已完成 |
| 159 | 关于《济源市人民政府与河南清水源科技股份有限公司的PPP合作框架协议》 | 市住建局 | 9月6日，济源市人民政府与河南清水源科技股份有限公司签订了合作框架协议。 | 已完成 |
| 160 | 关于《济源市轵城等十个镇耕地后备资源开发PPP项目实施方案》 | 市国土局 | 9月13日，《济源市轵城等十个镇耕地后备资源开发PPP项目实施方案》获得市政府批复（济政文〔2017〕112号）。目前，招投标工作已结束，已确定中标单位。 | 已完成 |
| 161 | 关于规范因公临时出国管理的意见 | 市外侨办 | 9月20日，《关于规范因公临时出国管理的意见》（济办〔2017〕20号）已印发。 | 已完成 |
| 162 | 关于《济源市关于建立12345市长热线与110报警服务台协调联动机制的实施方案》 | 市行政服务中心 | 9月13日，《济源市关于建立12345市长热线与110报警服务台协调联动机制的实施方案》（济政办〔2017〕54号）已印发。 | 已完成 |
| 163 | 关于规范企业优惠政策兑现和追加预算审批程序情况 | 市财政局 | 程序已报市政府同意，并按规定执行。 | 已完成 |
|  | 十四届第十一次常务会议（2017年9月4日） |  |  |  |
| 164 | 学习习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话 |  | 全市各单位认真学习贯彻了习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话精神。 | 已完成 |
| 165 | 学习《河南省全面依法治省工作领导小组全体成员会议纪要》精神 |  | 全市各单位认真学习贯彻国家《法治政府建设实施纲要》，严格落实好《济源市法治政府建设实施方案（2016-2020年）》。 | 已完成 |
| 166 | 传达全省旅游业转型发展工作会议精神 | 市旅发委 | 9月1日，旅游系统召开了专题会议，学习传达了全省旅游业转型发展工作会议精神。 | 已完成 |
| 167 | 传达全省物流业转型发展工作会议精神 | 市商务局 | 商务系统召开全体会议，对全省物流业转型发展工作会议精神进行传达学习。 | 已完成 |
| 168 | 关于我市脱贫攻坚有关工作 | 市扶贫办 市住建局 | 9月11日，《济源市脱贫攻坚领导小组关于成立若干专项组的意见》（济脱〔2017〕4号）已印发。目前，土房土窑建档立卡贫困户竣工验收183户，资金拨付到位183户。《济源市脱贫攻坚领导小组关于成立若干专项组的意见》（济脱〔2017〕4号）已印发。2017年，我市危房改造开工517户（其中建档立卡户249户，其他3类重点对象268户），竣工517户。目前验收合格农户的补助资金基本拨付到位。 | 已完成 |
| 169 | 关于对外开放和招商引资工作 | 市商务局 | 11月15日，《济源市进一步加强对外开放和精准招商服务工作行动方案》（济办文〔2017〕50号）、《济源市招商引资工作奖励暂行办法》（济办文〔2017〕52号）、《济源市对外开放招商引资（智）工作联席办公会议制度》（济办文〔2017〕51号）三个文件已印发。 | 已完成 |
|  | 十四届第十三次常务会议（2017年9月18日） |  |  |  |
| 170 | 传达中国质量（上海）大会精神 | 市质监局 | 2017年度市长质量奖评选已完成各项评审工作，正在征求财政、人社等单位意见，下一步将提交市政府研究审定，并在全市质量工作大会上予以表彰奖励。 | 正在推进 |
| 171 | 关于放管服改革工作 | 市编办 | 9月24日，印发了《济源市人民政府办公室关于印发济源市2017年“放管服”改革5个专项工作方案的通知》（济政办〔2017〕61号），并对各主要责任单位的工作开展情况，进行了监督检查。9月22日，印发了《济源市人民政府办公室关于调整一批行政职权事项和清理规范行政审批中介服务事项的通知》（济政〔2017〕32号），9月28日，印发了《济源市人民政府办公室关于取消一批政府部门证明事项的通知》（济政〔2017〕33号），并将取消的行政职权事项、政府部门证明事项和规范清理后的中介服务事项在济源之窗、编办网站上公示，进一步方便群众和企业办事。 | 已完成 |
| 172 | 关于《济源市人民政府办公室关于鼓励外地建筑企业在济设立独立法人机构的意见》 | 市住建局 | 11月3日，《济源市人民政府办公室关于鼓励外地建筑企业在济设立独立法人机构的意见》（济政办〔2017〕70号）已印发。 | 已完成 |
| 173 | 关于《光伏产业扶贫实施方案》 | 市发改委 | 市发改委联合财政局、扶贫办已编制完成《济源市光伏产业扶贫实施方案》，确定济源市农业开发公司作为项目建设主体，9月30日已开始招投标工作，10月23日开标，确定项目建设单位，已于11月底全部完成。 | 已完成 |
| 174 | 关于济源市人民政府与中国建筑第七工程公司、中科建设开发总公司的战略合作协议 | 市百城办 | 济源市人民政府9月29日和中国建筑第七工程公司签订合作协议，10月18日与中科建设开发总公司签订合作协议。 | 已完成 |
| 175 | 关于中原特钢棚户区改造项目建设 | 虎 岭 | 虎岭区与中原特钢就三湖嘉园项目中原特钢棚户区改造部分的后续具体建设工作多次进行沟通，中原特钢不同意主体变更。 | 正在推进 |
|  | 十四届第十四次常务会议（2017年9月26日） |  |  |  |
| 176 | 传达全省投融资工作会议精神 | 市发改委 | 已制定《济源市简化和规范投资项目审批流程工作方案（征求意见稿），目前，正在收集各相关部门意见。 | 已完成 |
| 177 | 传达全省十件重点民生实事推进工作电视电话会议精神 | 市发改委 | 对进展缓慢的城市垃圾处理项目、“双替代”进行专项督导，目前，“双替代”已完成85%，10月份全部完成。 | 已完成 |
| 178 | 传达全省健康养老产业转型发展推进会议精神 | 市发改委 | 成立健康养老产业攻坚小组，并召集民政、卫计等部门召开工作碰头会，进一步明确工作任务。 | 已完成 |
| 179 | 传达全省开展信息村入户工程整省推进示范暨“三秋”生产工作电视电话会议精神 | 市农牧局 | 组织各乡镇和相关单位分管领导召开全市2017年信息进村入户暨“三秋”生产秸秆禁烧工作会议，安排部署信息进村入户、三秋生产和秸秆禁烧工作。 | 已完成 |
| 180 | 传达全省产业扶贫现场会精神 | 市发改委 | 督促相关部门加大行业扶贫实施力度，光伏产业扶贫10月底开工建设，农业产业扶贫出台企业带贫、产业基地扶持和农业龙头企业扶持支持政策等。积极培育特色产业扶贫基地，重点围绕产业扶贫培育烟草、种子、林果、养殖等特色基地，以基地促产业、促服务、带扶贫。筹备召开第二次产业扶贫推进会，汇报进展情况，查找突出问题，明确工作措施，确保完成年度脱贫目标任务。 | 已完成 |
| 181 | 通报省政府督查通知（查字〔2017〕42号）精神 | 市督查局 | 市委市政府督查局目前正在对省政府督查通知（查字〔2017〕42号）跟踪督导，10月20日，向省政府专项汇报。 | 已完成 |
| 182 | 关于《济源市人民政府关于进一步强化城市流浪乞讨人员等特殊群体救助管理的实施意见》 | 市民政局 | 10月23日，《济源市人民政府关于进一步强化城市流浪乞讨人员等特殊群体救助管理的实施意见》（济政〔2017〕36号）已印发。 | 已完成 |
| 183 | 关于《济源市人民政府关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见》 | 市发改委 | 10月19日，《济源市人民政府关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见》（济政〔2017〕35号）文件印发。 | 已完成 |
| 184 | 关于政府资产管理工作 | 市财政局 | 按照会议要求已落实。 | 已完成 |
| 185 | 关于天坛产业园济钢盘条线材预处理加工项目建设 | 市财政局 | 已按照会议要求及财政局提出的意见，落实好优惠政策和税收缴纳办法，目前已开始执行实施。 | 已完成 |
| 186 | 关于《小浪底.荣盛在河之洲国际度假区合作框架协议》 | 市小浪底 北岸新区 | 11月3日，济源市人民政府与荣盛康旅投资有限公司签订了《小浪底.荣盛在河之洲国际度假区合作框架协议》。 | 已完成 |
| 187 | 关于济源市政府与中铁建设集团公司、中交第四公路工程局、太平洋建设集团公司、东华工程科技公司战略合作事宜 | 市百城办 | 9月29日，战略合作协议签订完成。 | 已完成 |
|  | 十四届第十五次常务会议（2017年10月18日） |  |  |  |
| 188 | 关于上级有关会议和领导讲话精神 |  | 根据会议要求各单位认真学习了谢伏瞻、陈润儿的讲话精神，积极推进我市各项工作，确保全面完成目标任务。 | 已完成 |
| 189 | 关于脱贫攻坚工作 | 市扶贫办 | 实施项目124个，总投资5154.3万元，截止目前，累计拨付5118.3万元，支付率99.3%。 | 正在推进 |
| 190 | 关于《济源市简化和规范投资项目审批流程工作方案》 | 市发改委 | 11月23日，《济源市简化和规范投资项目审批流程工作方案》（济政办〔2017〕75号）已印发。 | 已完成 |
| 191 | 关于《济源市公共资源交易小额工程项目招标投标暂行规定》 | 市发改委 | 11月8日印发，并召开公管委联席会议，12月1日开始执行。 | 已完成 |
| 192 | 关于节能减排工作 | 市发改委 | 按照政府常委会的要求，结合相关部门意见，市发改委按程序印发了《济源市“十三五”节能减排综合实施方案》（济政办〔2017〕66号）、《济源市“十三五”煤炭消费总量控制实施方案》（济政办〔2017〕67号）、《济源市“十三五”控制温室气体排放工作实施方案》（济政办〔2017〕68号）。 | 已完成 |
| 193 | 关于《济源市人民政府办公室关于印发促进餐饮业转型发展实施方案的通知》 | 市商务局 | 10月15日，《济源市人民政府办公室关于印发促进餐饮业转型发展实施方案的通知》（济政办〔2017〕62号）已印发。 | 已完成 |
| 194 | 关于《济源市生活垃圾无害化处理场一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场PPP项目实施方案》 | 市住建局 | 9月13日，财政局通过物有所值评价和财政承受能力论证。10月28日，市政府批复项目正式实施方案。12月1日，完成社会资本方资格预审。 | 已完成 |
| 195 | 关于《济源市人民政府关于公布市政府规范性文件清理结果的决定》 | 市法制办 | 11月3日，《济源市人民政府关于公布市政府规范性文件清理结果的决定》（济政〔2017〕37号）已印发。 | 已完成 |
| 196 | 关于《济源市关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的实施办法》 | 市文改办 | 根据会议要求，我市依照省《实施办法》开展相关工作，不在单独发文。 | 已完成 |
| 197 | 关于《济源市污水处理费征收管理办法》 | 市财政局 | 11月10日，《济源市人民政府办公室关于印发济源市污水处理费征收管理办法的通知》（济政办[2017]72号）已印发。 | 已完成 |
| 198 | 关于设立济源市城市建设投资基金有关事项 | 市财政局 | 11月3日，市财政局已与济源投资集团签订《济源市城市建设投资基金市级出资资金委托管理协议》，市财政出资1亿元参与设立基金，根据项目进度和实际情况拨付资金。目前市财政初步拟定《城市建设投资基金管理办法》，济源投资集团正积极寻找社会资本方，推进基金设立。 | 正在推进 |
|  | 十四届第十六次常务会议（2017年11月2日） |  |  |  |
| 199 | 关于全省文明城市创建暨百城建设提质工程工作会议精神 | 市百城办 | 市委宣传部、市文明办、市百城办分别召开了专题会议，结合文明城市创建深化与百城建设提质工程项目建设，逐步完善优化2018年项目台账。 | 已完成 |
| 200 | 关于全省教育脱贫攻坚工作暨基础教育公平建设工作推进会议精神 | 市教育局 | 市教育局认真落实全学段教育救助政策，做到“不让一个学生因家庭经济困难而失学”；开展新型职业农民培养培训，提升职教精准扶贫的“造血”功能；“全面改薄”项目按节点正常推进；制订了《全市高中教育攻坚计划（2017-2020）》和《全市特殊教育二期提升计划（2017-2020）》，积极做好“控辍保学”工作，保障适龄儿童就近入学，享受教育公平。 | 已完成 |
| 201 | 关于全省国有“僵尸企业”处置调度会议精神 | 市国资局 | 市国企改革领导小组审批通过市太行煤矿产权制度改革方案为关闭清算。目前，已下达批复。 | 已完成 |
| 202 | 关于党委政府及有关部门安全生产工作职责 | 市安监局 | 11月24日，《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发<济源市党委政府及有关部门安全生产工作职责>的通知》（济办文〔2017〕53号）已印发。 | 已完成 |
| 203 | 关于国资国企监管制度和办法 | 市国资局 | 《济源市国有资产监督管理局关于印发加强市管企业投资监管工作的意见的通知》（济国资〔2017〕8号）等17制度办法已印发。一系列配套文件的出台，国资监管体系和国企改革工作进一步完善，将大力推动我市国资监管和国企改革顺利进行。 | 长期工作 |
| 204 | 关于《济源市中小企业发展基金实施方案》 | 市财政局 | 11月3日，《济源市中小企业发展基金实施方案》（济财〔2017〕190号）已印发。 | 已完成 |
| 205 | 关于清理财政借垫款和调整镇（街道）现金上解比例工作 | 市财政局 | 市本级清理借垫款5.48亿元，镇级清理707万元。11月份已对镇（街道）现金上解比例进行调整。 | 长期工作 |
| 206 | 关于《济源.养老养生公寓项目投资协议书》 | 市小浪底 北岸新区 | 协议已签订，待卫生院更名问题解决后，重点推进资金落实和项目开工。 | 正在推进 |
| 207 | 关于中原特钢重组事宜 | 市金融办 | 11月6日，分别向中国南方工业集团公司致函、向省委省政府报告中原特钢重组有关情况，得到省委省政府支持，省政府要求省发改委草拟省政府、兵装集团、中粮集团三方合作协议，目前正在进行重组。 | 正在推进 |
|  | 十四届第十七次常务会议（2017年11月6日） |  |  |  |
| 208 | 关于脱贫攻坚工作 | 市发改委 市农牧局 | 2018年已梳理谋划农业实施项目69个，总投资118250万元（其中续建33个，新开工35个）。重点实施三湖生态、九里花海田园综合体、农业休闲示范园、蟒河口供水工程、黄河湿地、国家储备林基地建设等项目。 | 正在推进 |
| 209 | 关于全省当前房地产领域突出问题工作会议精神 | 市住建局 | 11月28日开始，住建局与市消防支队、市发改委联合对房地产企业规范化标准及要求、销售场所火灾防范工作在进行全面检查。 | 已完成 |
| 210 | 关于《济源市2017年城市道路综合项目包PPP实施方案》和《济源市2018年—2019年城市道路综合项目包PPP实施方案》 | 市住建局 | 根据市政府工作要求，两个PPP项目的建设内容缩减，目前正在对PPP实施方案进行调整。 | 正在推进 |
| 211 | 关于《济源市人民政府办公室关于印发济源市“十三五”农业和农村经济发展规划的通知》 | 市委农办 | 11月22日，《济源市人民政府办公室关于印发济源市“十三五”农业和农村经济发展规划的通知》（济政办〔2017〕74号）已印发。 | 已完成 |
| 212 | 关于济源两级法院审判综合楼项目追加资金事宜 | 中级法院 | 已列入2018年预算台账。 | 已完成 |
| 213 | 关于虎岭“三队合一”消防站项目增加工程量事宜 | 市消防支队 | 经投资办、审计局审核通过，目前增加部分已施工完毕。 | 已完成 |
| 214 | 关于增加事业单位绩效工资总量事宜 | 市财政局 | 目前，市财政已安排资金用于解决事业单位绩效工资事宜。 | 已完成 |
| 215 | 关于《济源市推进健康养老产业转型发展方案》 | 市发改委 | 11月16日，《济源市推进健康养老产业转型发展方案》（济政办〔2017〕73号）已印发。 | 已完成 |
| 216 | 关于2018年项目谋划情况和2018年省重点建设项目遴选情况 | 市发改委 | 根据领导要求对项目进行再梳理。2018年省重点项目，初步遴选21个，总投资380亿元，年度计划投资89亿元。已于11月23日上报省重点项目办公室，目前正在审核中。 | 正在推进 |
|  | 十四届第十八次常务会议（2017年11月14日） |  |  |  |
| 217 | 关于河南省贯彻全国农村产业融合发展现场会议精神汇报提纲 | 市发改委 | 目前此项工作省里还没有出台相关的扶持政策，正在协调相关局委，待省里出台相关的政策后，将结合济源实际会同相关局委积极向前推进。 | 正在推进 |
| 218 | 关于河南省涉农资金整合扶贫工作推进电视电话会议精神 | 市财政局 | 召开专题会议，传达河南省涉农资金整合扶贫工作推进电视电话会议精神，并对近期扶贫资金推进工作提出具体要求，严格资金审批程序，加快资金拨付进度。 | 已完成 |
| 219 | 关于全国小微企业金融服务电视电话会议精神 | 市金融办 | 市金融办已向各银行下发有关学习通知，正在筹备2018年全市金融工作会有关工作，会上将就全国金融工作会、十九大、全国小微企业金融服务等精神一并学习、传达。 | 已完成 |
| 220 | 关于《济源市“十三五”结核病防治规划暨实施方案》 | 市卫计委 | 市卫计委对该文件修改完善，目前正走印发程序。 | 正在推进 |
| 221 | 关于《济源市人民政府办公室关于公布市政府部门公共服务事项清单的通知》 | 市编办 | 11月28日，《济源市人民政府办公室关于公布市政府部门公共服务事项清单的通知》（济政办〔2017〕77号）已印发。 | 已完成 |
| 222 | 关于济源妇女儿童医院资产转让事宜 | 市卫计委 | 市卫计委就转让款支付方式、违约责任、标的物质保等方面，正在征求市法院意见。 | 正在推进 |
| 223 | 关于增加2017年政府投资台账教育项目资金额度事宜 | 市教育局 | 市政府投资办已同意，资金手续已经办理。 | 已完成 |
| 224 | 关于公共存量项目打捆采用PPP模式实施情况 | 市投资公司 | 公共存量项目打捆采用PPP模式已经市政府常务会研究通过，现正在进行招标资格预审工作，整个工作程序预计2018年2月底完成。 | 正在推进 |
|  | 十四届第十九次常务会议（2017年11月22日） |  |  |  |
| 225 | 传达全省法治政府建设工作电视电话会议精神 | 政府办 | 根据电视电话会议精神，全市各单位认真组织学习贯彻法治政府建设法律法规。 | 已完成 |
| 226 | 传达全国金融扶贫现场观摩会和全省脱贫攻坚建档立卡动态调整交叉检查情况通报会精神 | 市扶贫办 | 针对省交叉检查反馈问题，举一反三，抓好整改，目前已全部整改到位。累计发放脱贫攻坚政策措施汇编、贫困户应知应会脱贫攻坚政策明白卡、扶贫政策明白卡等资料2万份、扶贫政策宣传页10万份、政策宣传挂历10万份、致全市广大人民群众的一份信1万份，悬挂条幅1000余幅，制定宣传版面200余个，发放各类印有扶贫政策的脸盆、水桶、雨伞、围裙等日用品，通过政策入户带动措施入户、增收到户。创作了以脱贫攻坚为主题的戏曲、快板、舞蹈等群众喜闻乐见的文艺节目，先后深入基层巡回演出26场。 | 已完成 |
| 227 | 传达全省能源业转型发展工作推进会精神 | 市发改委 | 已传达会议精神，目前正在制定方案。 | 正在推进 |
| 228 | 关于《沿太行高速公路焦作至济源段（济源市境）PPP项目投资协议》和《黄河路东延等五个工程打捆实施PPP项目合同》 | 市交通局 | 12月1日，济源市政府与济源市交通投资有限公司和济源市路通路桥工程有限公司组成的联合体，签订了《黄河路东延等五个工程打捆实施PPP项目合同》。 《沿太行高速公路焦作至济源段（济源市境）PPP项目投资协议》经省收费还贷高速公路管理中心审核后，提出了修改意见，需再次征求相关部门意见，报政府常务会研究。目前正在征求相关部门意见。 | 正在推进 |
| 229 | 关于调整市级财政性涉企资金基金化改革工作任务事宜 | 市财政局 | 根据会议纪要原则同意财政局意见，调整为三支基金。 | 已完成 |
| 230 | 关于解决济源市文化旅游投资集团有限公司资本事宜 | 市财政局 | 与《文旅集团要求财政拨付1亿元资本金的请示》合并在一起报市政府审批，财政局要将注入资金纳入国有资产管理。 | 已完成 |
| 231 | 关于济源市公共存量PPP项目实施方案 | 市投资公司 | 公共存量项目打捆采用PPP模式已经市政府常务会研究通过，现正在进行招标资格预审工作，整个工作程序预计2018年2月底完成。 | 正在推进 |
|  | 十四届第二十次常务会议（2017年12月4日） |  |  |  |
| 232 | 传达全国农村集体资产股份权能改革试点工作总结交流会议精神 | 市委农办 | 市委农办根据会议精神向农牧局进行了传达学习。 | 已完成 |
| 234 | 传达全省大气污染防治攻坚冲刺30天电视电话会议精神 | 市环保局 | 12月5日，张宇松市长带领环保、工信、住建、交通等相关部门负责同志，实地查看我市空气质量监测点周边环境卫生状况、钢铁和焦化企业落实停限产情况、项目工地“封土行动”执行落实情况、大气污染治理车辆限行管控情况。要求，目前距年底“大气十条”终考仅剩20多天时间，全市上下要充分认识完成大气污染防治目标任务的艰巨性和紧迫性，积极正视我市大气污染防治工作中存在的问题，破釜沉舟，背水一战，严格实行最严的管控措施，坚决打赢大气污染防治攻坚战，全力确保在年底“大气十条”终考中取得好成绩。 | 已完成 |
| 235 | 传达全省职业教育攻坚二期工程推进会议精神 | 市教育局 | 教育局迅速学习传达，结合我市实际，制订了《济源市高中教育普及攻坚行动计划》，持续推进职教资源整合，改善职教办学条件，促进职教内涵提升，加大职教投入，全面落实省职教攻坚会议精神。 | 已完成 |
| 236 | 关于《济源市人民政府办公室关于印发济源市综合防灾减灾规划（2017—2020）的通知》和《济源市人民政府办公室关于印发济源市自然灾害救助应急预案的通知》 | 市民政局 | 根据会议要求，对应急预案进行修改完善，待市领导签字后印发。 | 正在推进 |
| 237 | 关于《济源市健康促进市建设实施方案》 | 市卫计委 | 市卫计委根据会议要求对文件修改完善，目前走印发程序。 | 正在推进 |

市委市政府督查局办公室               2018年1月16日印发