〔2018〕20号

（动态类）

济源市委市政府督查局                      2018年5月21日

关于对世纪广场周边区域亮化工作进展

情况的通报（四）

本周，市督查局持续对世纪广场周边区域亮化工作跟踪督导，工作任务共17项，截止目前，市地税局（1项）施工已完成；沁园街道（3项）灯具已采购，待验收合格后开始施工；职业技术学院（2项）正在进行灯具采购；政府投资类（8项）、总工会（1项）正在进行招标工作；人民银行（1项）、农业银行（1项）未按计划完成招标工作，目前仍在招标。

（具体进展情况详见附表）

附件：世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

附 件

世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

| 序号 | 类别 | 项目任务 | 责任单位 | 实施计划 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府投资类 | 第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升 | 住建局 | 4月25日前完成招标控制价编制，评审结束后按规定发布招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前工程全部完成。 | 已发布招标公告，5月24日开标。 |  |
| 2 |  | 第二行政区市民之家亮化提升 |  |  |  |  |
| 3 |  | 文化城亮化提升 |  |  |  |  |
| 4 |  | 城展馆亮化提升 |  |  |  |  |
| 5 |  | 图书馆亮化提升 |  |  |  |  |
| 6 |  | 篮球城及训练馆亮化 |  |  |  |  |
| 7 |  | 世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化 |  |  |  |  |
| 8 |  | 玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化 |  |  |  |  |
| 9 | 其他部门投资类 | 华新西区临世纪广场楼梯亮化 | 沁园街道 | 4月9日开始招标，4月23日完成招标， 5月4日开始施工，6月25日完成。 | 灯具已采购，待验收合格后开始施工。 |  |
| 10 |  | 御景尚都楼体亮化及顶部发光字 |  |  |  |  |
| 11 |  | 世纪花园楼体亮化 |  |  |  |  |
| 12 |  | 人民银行亮化 | 人民银行 | 4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。 | 正在进行招标工作。 | 未按计划完成招标。 |
| 13 | 其他部门投资类 | 农业银行亮化 | 农业银行 | 4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日完成。 | 正在进行招标工作。 | 未按计划完成招标。 |
| 14 |  | 职业技术学院实训楼亮化提升 | 职业技术学院 | 5月10日前完成招标，5月15日开始 施工，6月20日前完成。 | 进入采购阶段，正在进行施工准备工作。 |  |
| 15 |  | 职业技术学院电教楼、家属楼亮化 |  |  |  |  |
| 16 |  | 市总工会亮化提升 | 总工会 | 5月20日完成招标，5月27日前开始施工，6月25日 前完成。 | 正在进行招标工作。 |  |
| 17 |  | 市地税局亮化提升 | 地税局 | 4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。 | 施工已完成。 |  |

市委市政府督查局办公室               2018年5月21日印发