〔2018〕6号

济源市委市政府督查局                    2018年4月19日

关于对世纪广场周边区域亮化工作

进展情况的通报（一）

近期，市督查局对世纪广场周边区域亮化工作进行了督查。截止目前，17项工程，施工图纸设计已完成，具体实施计划已确定，正在进行招投标等前期工作。

（具体进展情况详见附表）

附件：世纪广场周边区域亮化工程工作台账

济源市委市政府督查局

2018年4月19日

附  件

世纪广场周边区域亮化工程工作台账

| 类别 | 项目任务 | 责任单位 | 实施计划 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府 投资类 | 第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升 | 住建局 | 4月25日前，按规定发布亮化灯具采购、亮化施工、监理招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前完成施工。 | 施工图已修改完善，政府采购清单以及施工招标控制价编制已完成，正分类提交市财政局评审。 |  |
|  | 第二行政区市民之家亮化提升 |  |  |  |  |
|  | 文化城亮化提升 |  |  |  |  |
|  | 城展馆亮化提升 |  |  |  |  |
|  | 图书馆亮化提升 |  |  |  |  |
|  | 篮球城及训练馆亮化 |  |  |  |  |
|  | 世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化 |  |  |  |  |
|  | 玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化 |  |  |  |  |
| 其他部门投资类 | 华新西区临世纪广场楼梯亮化 | 沁园街道 | 4月9日开始招标，4月23日完成招标，5月4日开始施工，6月25日完成。 | 前期招标工作已完成，4月23日开标。 |  |
|  | 御景尚都楼体亮化及顶部发光字 |  |  |  |  |
|  | 世纪花园楼体亮化 |  |  |  |  |
|  | 人民银行亮化 | 人民银行 | 4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。 | 已报上级部门立项，正在拟订招标文件。 |  |
|  | 农业银行亮化 | 农业银行 | 4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日前完成。 | 已上报财委会研究，正在拟订招标文件。 |  |
|  | 职业技术学院实训楼亮化提升 | 职业技术学院 | 5月10日前完成招标，5月15日开始施工，6月20日前完成。 | 正在拟订招标文件。 |  |
|  | 职业技术学院电教楼、家属楼亮化 |  |  |  |  |
|  | 市总工会亮化提升 | 总工会 | 5月20日前完成招标，5月27日前开始施工，6月25日前完成。 | 正在拟订招标文件。 |  |
|  | 市地税局亮化提升 | 地税局 | 4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。 | 招标准备工作已完成。 |  |

济源市委市政府督查局综合科          2018年4月19日印发