附件1：

济源市2018年国家全域旅游示范区创建台账任务进展情况表

| 序号 | 创建任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实联席会议例会制度，定期召开旅游联席工作例会，推进政策学习、意见建议征求、任务传达、具体工作推进等议题常态化。 | 旅发委 |  | 2018.12 | 正在按计划落实。 |  |
| 2 | 建立涉旅部门联动机制，发挥各相关单位部门主体作用，凝聚共抓共管共建合力，相关涉旅文件进行联合行文，相关涉旅工作开展联合行动。 |  | 各相关单位 | 2018.12 | 联合相关部门制定了《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018-2020年）》、《在公共场所设置母婴室的实施方案》、《关于落实民生实事之厕所革命的实施方案》等文件。 |  |
| 3 | 创新旅游投融资机制，充分利用中小企业发展基金，采取PPP模式等广泛引导各类社会资金参与全域旅游建设等。 |  | 财政局 | 2018.12 | 暂无实质性进展。 |  |
| 4 | 建立旅游规划公众参与制度，广泛吸收社会各方意见；开展以游客评价为主的旅游目的地评价，不断提高游客满意度。 |  |  | 2018.6 | 旅游规划公众参与制度未建立；以游客评价为主的旅游目的地评价系统已纳入智慧旅游APP建设板块，目前正在研发。 | 未完成 |
| 5 | 开展旅游规划科学评估及修编，对各规划执行落实情况进行督导推进。 |  |  | 2018.6 | 济源市全域旅游总体规划已通过省、市规划评审，东沟青萝河总体规划已通过评审，仙女河景区规划通过初次评审，正在按计划督导推进。 | 完成 |
| 6 | 促进旅游营销提质。制定客源市场开发规划和工作计划，实施系统营销，塑造品牌形象；立足红色旅游、研学旅游优势基础，包装研学旅游线路，开展专题推广；实现济源入境游市场的突破；选取具有震撼效应，传播效果良好的济源旅游照片在郑州机场，北京西客站、地铁站，郑州高铁站、地铁站，济源火车站等交通枢纽投放；市场推广实现多媒体广告、公益广告与新闻、软文等多种形式有机结合。 |  |  | 2018.12 | 相关工作已开展。 1.举办2018全国新年登高健身大会暨王屋山万人登山迎新活动、2018“愚公家乡过大年”活动、2018“春醒·忆老家 踏青赏花季”暨王屋山旅游文化节活动、2018中国国际旅游城市市长论坛济源旅游推介会，全面提升“愚公故里 传奇济源”旅游品牌在全国及世界的影响力。 2.利用济源旅游官微、官网、头条网推广济源红色旅游线路和研学线路，推出红色旅游好去处、愚公移山精神研学游、全域胜景体验游等旅游精品线路，并在省内主流媒进行发布和推广。 3.在CCTV-1、CCTV-新闻频道、CCTV-4中文国际频道等栏目，推出展示“天下第一洞天”王屋山、灵山秀水黄河三峡济源旅游形象；在中国旅游报、北京《假日自助游》DM杂志、华夏游客、东方之旅、河南日报、大河报等主流媒体和旅游专业期刊上进行济源旅游专版形象宣传，实时发布重大活动及政策。 4.在郑州新郑国际机场T2航站楼出站廊道黄金位置投放以王屋山为主的旅游宣传广告；在北京西客站进展大厅、候车厅LED大屏投放“愚公故里 传奇济源”旅游宣传视频；高铁杂志《商旅时代》投放“愚公故里 传奇济源”旅游形象广告。 |  |
| 7 | 制定旅游公共服务专项规划、实施计划或行动方案；编制旅游产品指导目录；建立优质旅游服务商目录，推出旅游服务品牌。 |  |  | 2018.8 | 已建立旅行社、酒店和乡村旅游点优质旅游服务商名录。已完成市区、乡村主干道设立旅游标识标牌。目前在建项目有通往景区主干道建设旅游厕所、标识标牌、旅游驿站、旅游创客基地等。已梳理全市旅游产品目录，进一步提升完善。 |  |
| 8 | 制定旅游人力资源专项规划、实施计划或行动方案。 |  | 人社局 | 2018.6 | 已将全域旅游人才培训纳入全市旅游培训计划。8月开展培训。 | 完成 |
| 9 | 建设完善全域旅游咨询服务体系，在火车站、汽车站、各大景区、旅行社、酒店、商场、加油站等场所设立咨询服务系统；在主要景区（点）、酒店、游客集散中心部署多媒体旅游自助查询终端机；设立资料展示架，印制配发咨询服务资料，建立全域旅游导游（讲解）员队伍，并加强培训。 |  |  | 2018.8 | 在我市火车站、长途站、宾馆饭店、商场等人流客流集中区域设立了济源旅游咨询点，并配备了全域旅游手册、旅游地图等宣传品。 |  |
| 10 | 开发智慧旅游移动互联网客户端，开发全域旅游APP，提升全域智慧旅游服务功能。 | 旅发委 |  | 2018.8 | 目前正在对全域旅游APP做论证前修改。 |  |
| 11 | 完善旅游业标准体系，扩大旅游标准覆盖范围，强化标准实施与监督，加强涉旅行业从业人员培训，提高从业人员服务意识与服务能力，树立友善好客旅游服务形象。 |  |  | 2018.8 | 完成了王屋山景区国家旅游标准化示范企业和五龙口景区省级旅游标准化示范企业的申报工作。 |  |
| 12 | 大力实施旅游富民工程。深入开展旅游产业扶贫，发挥乡村旅游在脱贫攻坚中的优势作用，通过旅游创业就业和资产收益等多种方式带动群众增收致富，助力脱贫攻坚，打造1-2个乡村旅游扶贫示范点。 |  | 扶贫办 | 2018.8 | 已根据国家标准将大峪镇王庄村评定为乡村旅游景区，正按照景区标准提升；邵原镇双房村娲皇谷项目，正在完善旅游基础设施和服务设施。 |  |
| 13 | 健全旅游志愿服务队伍，建立以应急救援、游览讲解等注册志愿者为稳定队伍的志愿者团队，提供文明引导、游览讲解、信息咨询以及应急救援等服务，根据景区需求轮值上岗，打造旅游志愿服务品牌。探索建立志愿者管理激励机制，开展志愿服务公益行动。 |  | 文明办 团市委 总工会 红十字会 | 2018.8 | 旅发委已向各景区下发《建立健全旅游志愿者队伍的通知》，要求各景区进行志愿者注册、组建志愿者队伍。全市各景区已有志愿者服务站，能够为游客提供文明引导、游览讲解、信息咨询以及应急救援等服务。 文明办一是在全市各景区建立“文明使者”志愿服务站。二是要求志愿者实名在“全国志愿服务信息系统”实名注册志愿者，目前注册人数200人。三是加大文明旅游引导，普及《中国公民出境旅游文明行为指南》和《中国公民国内旅游文明行为公约》。 |  |
| 14 | 建成旅游商品市场一处，打造旅游购物中心。 |  | 文旅集团 旅游协会 | 2018.8 | 目前，正在与济源网、高新区电子商务产业园洽谈，拟定在豪生酒店或电子产业园打造线上线下旅游商品购物平台。 |  |
| 15 | 加强旅游市场秩序管理。制定市场治理专项规划、实施计划或行动方案；根据国家旅游局“鹰眼计划”和“利剑行动”部署，对旅游市场秩序进行整顿。 |  | 公安局 工商局 市法院 市检察院 | 2018.12 | 根据国家旅游局“鹰眼计划”和“利剑行动”部署，制定全市市场治理专项规划、实施计划或行动方案，按照时间节点开展旅游市场秩序整顿和检查。 检察院要求相关职能部门对涉嫌危害旅游市场秩序的案件快捕快诉;对行使职权过程中发现的涉嫌侵害旅游设施、游客合法权益的案件及时提起(或支持提起)民事、行政公益诉讼。 |  |
| 16 | 提升全域旅游标识体系，建立位置科学、布局合理、指向清晰的旅游引导标识体系，重点涉旅场所规范使用符合国家标准的公共信息图形符号。 |  |  | 2018.12 | 市区主要道路及通往景区及乡村旅游点道路沿线的全域旅游标识标牌体系已基本健全。本年度重点在新增旅游驿站周边设置标识标牌，现己完成初步定点及预算，待驿站确定后，开始审批设置。 |  |
| 17 | 推进景区厕所提升改造，在重要旅游活动场所设置第三卫生间，做到厕所数量充足、干净卫生、实用免费、管理有效；在全市开展A级旅游厕所评定工作，促进旅游厕所建设管理水平提升。 |  | 住建局 | 2018.8 | 目前，景区及乡村旅游点已完成旅游厕所建设48座，在建20座，其中29座厕所设立有第三卫生间，（因全国未开展A级旅游厕所等级培训，故全市厕所等级均为拟评定等级） |  |
| 18 | 开展乡村旅游经营单位评星定级，丰富乡村旅游业态，提高乡村旅游服务质量，提升游客满意指数。 |  |  | 2018.8 | 已命名首批太行周庄休闲农场、娲皇山旅游开发有限公司等18家单位为星级乡村旅游经营单位。第二批乡村旅游经营单位验收工作于7月10日开始。 |  |
| 19 | 强化旅游安全保障。组织开展旅游风险评估，加强旅游安全制度建设，定期组织开展应急培训和应急演练，完善旅游保险产品，扩大旅游保险覆盖面，提高保险理赔服务水平。 |  | 安监局 应急办 | 2018.12 | 出台《关于进一步加强全市旅游安全管理工作的意见》；制定《济源市旅游安全管理“党政同责，一岗双责”实施细则》，建立健全安全管理“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”工作机制；专门下发通知，要求各旅游景区委托第三方安全评价机构，开展旅游安全风险评估；全市各旅行社按照规定要求购买责任险，对于开展研学旅行服务的旅行社，明确要求必须增加购买保险数额，责任险1000万元、个人意外险60万元。 |  |
| 20 | 在我市主要交通要道、各高速口设置不少于5面的全域旅游示范区创建大型户外宣传广告；指导各景区、旅行社、星级酒店利用大屏幕、宣传展板等多种形式，开展全域旅游宣传和氛围营造工作。 |  |  | 2018.6 | 已在高速南站长期设立了两处全域旅游宣传广告，近日向市政府请示申请增设户外宣传广告，同时下发了《济源市国家全域旅游示范区创建工作宣传方案》，要求各创建单位和各景区、旅行社、星级酒店积极进行全域的宣传和氛围营造工作。 | 未完成 |
| 21 | 强化旅游资金保障。设立旅游发展专项资金，加大对全域旅游基础和公共服务设施建设的财政投入力度；探索设立非基础设施类全域旅游综合环境提升项目的配套资金；统筹引导各部门整合相关资金支持全域旅游项目建设。 | 财政局 | 旅发委 | 2018.12 | 正在按计划推进。 |  |
| 22 — 5 — | 完善高速济源北站服务区旅游复合服务功能，增设旅游咨询服务、旅游特色餐饮、地方特色商品售卖等功能；协调推进济源服务区和王屋服务区投入运营。 | 交通局 | 旅发委 商务局 食药监局 | 2018.8 | 济源北服务区已与济晋公司结合，目前已正常运营并设置济源特色专柜； 交通局正在与省交通运输厅协调推进济源服务区和王屋服务区投入运营事宜，其余工作待服务区建好后实施。 |  |
| 23 | 高速南站口、南二环（中王）旅游服务区建成投用。 |  | 旅发委 | 2018.8 | 高速南站旅游服务区主体框架已完成，正在进行墙体施工； 南二环（中王）旅游服务区主体框架已完成，正在进行后续施工。 |  |
| 24 | 焦克路沁河桥南服务区开工建设。 |  | 旅发委 | 2018.1 2 | 用地协调工作正在进行，尚无实质性进展。 |  |
| 25 | 完成市区通往景区道路沿途环境综合整治，包括路肩培土绿化、绿化带养护提升、完善道路标线、排水及安防设施等。 |  | 旅发委 | 2018.8 | 正在逐步实施。 |  |
| 26 | 完成高速济源东站下站口旅游驿站建设。 |  | 旅发委 | 2018.8 | 规划局正在进行规划设计，计划7月份开工建设。 |  |
| 27 | 小浪底专用线庙凹(西)旅游驿站建成投用。 |  | 坡头镇 旅发委 | 2018.8 | 用地协调工作已完成，其余前期工作正在进行。 |  |
| 28 | 完成黄孤线上河、逢北过村道路拓宽，确保旅游道路通行安全，通畅有序。 |  | 下冶镇 | 2018.8 | 已完成施工图纸设计。 |  |
| 29 | 黄孤线东阳-神沟段建设旅游驿站一处，具备旅游如厕、信息咨询、购物、休憩等功能。 |  | 邵原镇 | 2018.8 | 正在进行前期工作。 |  |
| 30 | 高标准打造一条旅游景观路，提升通道绿化美化水平。 |  | 承留镇 大峪镇 | 2018.8 | 拟打造提升阳下路，已报市政府待批。 承留镇南山周边道路花石段人行步道提升工程，已开始施工。南山骑行绿道部分路段，已进行波斯菊小范围试种。 |  |
| 31 | 利用小浪底“中原海”优势资源开发精品水上旅游路线，推进沿黄码头建设，配套游轮游艇旅游项目，推动小浪底水上旅游发展。 |  | 北岸新区 | 2018.12 | 现已开发桐树岭码头—大坝、大峪湾、明珠岛、孤山峡等4条水上旅游精品线路，已配套游船6艘、快艇8艘。 |  |
| 32 | 在济源高速路进站口、通往景区的风景道沿线和交通驿站等重要节点，设置高质量的、有视觉冲击力的大型旅游宣传形象广告不少于5面；市区各公交停靠站台至少有一个广告灯箱发布济源旅游形象广告，液晶多媒体滚动插播济源旅游形象宣传短视频。 |  | 旅发委 | 2018.6 | 目前市交通局正在与旅发委沟通确定具体位置、广告牌标准尺寸、宣传内容等。 | 未完成 |
| 33 | 完善城市公交线路，加强对旅游景区、景点的服务保障功能，推进郑州、洛阳、晋城等周边重点地市至济源的旅游专车对接；完善市长途客运站与城乡客运站之间的交通对接，集散中心与各景区之间的对接。 |  | 旅发委 | 2018.8 | 我市已有城市公交线路11条（含2条夜班线路），运行车辆158台，覆盖济源市城区各街道；城乡公交线路37条，运行车辆132台，覆盖济源市各乡镇484个建制村；长途客运班车87台，旅游车辆38台，其中济源至郑州客运车辆21台、济源至洛阳10台、济源至晋城1台、济源至焦作10台。我市现有长途站（一级站）和公交站（三级站）两个客运站场，车站附近均设有公交站点，换乘距离均小于300米，已基本实现无缝衔接。 |  |
| — 6 — 34 | 深入推进“厕所革命”。市区厕所新建及改扩建39座，其中新建5处，改扩建34处；加强规划引导、科学布局和配套设施建设；推行所长制，提高公厕管理维护水平；加强厕所技术攻关和科技支撑，全面开展文明用厕宣传教育；在市区范围内公厕尝试配备手纸、洗手液及烘干机等便民设施。 | 住建局 |  | 2018.8 | 市区公厕新建5座、改造34座已完成设计招标, 选址工作基本确定，正在开展设计工作。其余工作暂未开展。 |  |
| 35 | 在城区主要道路沿线设置高质量的全域旅游灯杆广告；在主要街道城市入口设置高品位的全域旅游形象宣传广告不少于5面；在城市广场、公园、游园设置旅游形象宣传广告；世纪广场电子显示屏滚动刊播济源旅游形象宣传短视频、全域旅游创建标语和文明旅游公益广告。 |  | 旅发委 | 2018.6 | 目前正在进行前期工作。 | 未完成 |
| 36 | 积极推进国家生态园林城市创建，高标准打造一条城市绿道。 |  |  | 2018.8 | 规划在南一环改造工程道路两侧修建绿色生态廊道,属于南一环改造道路后期配套工程,目前南一环道路改造工程已开工建设,待快慢车道工程完成后,进行生态廊道建设。 |  |
| 37 | 强化旅游用地保障。将旅游发展所需用地纳入土地利用总体规划、城乡规划统筹安排，年度利用计划适当向旅游领域倾斜，适度扩大旅游产业供给，合理有序安排旅游产业用地需求，优先保障旅游重点项目和乡村旅游扶贫项目用地，探索利用城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用试点、农村集体经济组织依法使用建设用地建设旅游项目。 | 国土局 | 旅发委 | 2018.8 | 上半年已完成三份旅游项目报批报件工作，分别是济源市2017年度第一批被调整乡镇建设征收土地区位，为王屋镇愚公村福源小镇及道镜广场旅游项目，总用地面积22.2196公顷，已于2018年5月4日获省国土资源厅批复，批复文号（豫政土[2018]661号）；济源市2018年度第二批乡镇建设用地，总用地面积14.3721公顷，其中愚公故里文化旅游项目用地面积13.9365公顷，已于2018年4月份组卷上报省国土资源厅，正在批复阶段。 |  |
| 38 | 涉旅行业“扫黑除恶”。根据“扫黑除恶”工作统一部署，打击清除影响景区发展的黑恶势力，塑造依法治旅形象。 | 公安局 |  | 2018.12 | 根据“扫黑除恶”工作的统一部署，公安局明确各景区所在社区警务队为主要责任单位，依法打击清除影响景区发展的黑恶势力，确保全域旅游综合监管执法工作出实效。 |  |
| 39 | 健全“1+3+N”执法队伍日常管理制度。确保旅游综合执法办公室人员到位、制度完善，实现工作常态化；推动综合执法服务站向镇办延伸。 | 公安局 工商局 市法院 市检察院 | 旅发委 | 2018.6 | 旅游综合执法办公室公安及工商等执法人员已到位办公，旅游巡回法庭在市法院挂牌设立，检察院派驻王屋山旅游检察室挂牌成立。各镇办综合执法服务站已挂牌成立。 | 完成 |
| 40 | 打造高品位休闲观光农业项目。深入挖掘农耕文化遗产，突出参与体验性，彰显特色，打造精品。依托乡村农业农耕文化和乡村田园景观，打造集一二三产业融合发展于一体的多功能休闲观光农业示范点（村、园），提升建成1-2个“农业+旅游”精品休闲观光农业项目。 | 农牧局 |  | 2018.8 | 2018年4月印发《济源市休闲农业发展工作方案的通知》，明确休闲农业工作重点,重点打造山区烟草产业烟叶油葵套种观光带,开打造集科普、体验、休闲为一体的美丽休闲牧场,以各镇办初显成效的休闲农业园区为主打造推介我市休闲农业精品线路。 开展休闲农业精品线路推介活动,印发了《济源市休闲农业导游图》,大力宣传休闲农业成果,提高知名度和影响力。开展多种形式的主题活动，举办济源市首届休闲农业摄影大赛、济源市第二届休闲农业创意大赛,开展第二批休闲农业示范园区创建评选工作,充分发挥休闲农业示范园区的引领带动作用。 围绕已获得的全国休闲农业与乡村旅游示范点、中国美丽休闲乡村等荣誉称号, 持续提升园区建设，加大宣传推介力度,在交通要道或明显地方树立醒目的标示标牌。提升养生嘉源、栗香庄园、石板沟等市级休闲农业园区的建设水平。 |  |
| 41 | 水系旅游景观打造。在小流域开发治理和水利设施建设中突出旅游元素，充分依托水域和水利工程，开发观光、游憩、休闲度假等滨水旅游产品，持续建设水美乡村。 | 水利局 |  | 2018.12 | 开展济源市2018年国家水土保持重点工程建设，计划在五指河流域河道中建设5座滚水坝，总投资498万元，工程建成后可有效改善项目区生态环境，打造清洁型小流域。规划建设库容大于50万立方的和平塘坝工程，建成后可有效改善周边生态环境。大峪镇偏看村被省水利厅正式命名为第三批河南省“水美乡村”。 |  |
| 42 | 创建水利风景区。配合济水源、河口村水库做好水利旅游风景区创建相关工作。做好小浪底和黄河三峡水利风景区进一步开发提升及保护工作。 |  |  | 2018.12 | 济渎庙已被省水利厅评为“济水源（济渎庙）水利风景区”；河口村水库完成省级水利风景区创建工作，被批准“河南沁龙峡水利风景区”。 |  |
| 43 — 7 — | 积极创建森林旅游示范市，提升森林旅游项目。完善提升南山森林公园观景平台、驿站、公厕、亭榭、游步道、长凳座椅、景观标识等服务设施，建成以梅花鹿野化驯养为主的野生动物驯养基地。 | 林业局 |  | 2018.8 | 全国森林旅游示范市申报资料已经提交到国家局，并向相关领导进行了汇报，下一步将继续做好跟踪。 目前树立三个南山森林公园标志性石头，建立8个长凳座椅， 2000亩梅花鹿基地的围网，投放梅花鹿36只，生产梅花鹿幼崽6至8只。 |  |
| 44 | 深入推进全域绿化项目。全年完成造林5.72万亩，森林抚育3.48万亩，花卉苗木0.46万亩，提升森林质量，打造森林景观。 |  |  | 2018.12 | 已完成“森林河南”、“3+1”造林绿化、退耕还林等重点工程建设,完成造林3.88万亩，抚育2万亩。 |  |
| 45 | 加强院校合作，开展森林研学。 |  |  | 2018.12 | 林业局全面加强与新乡学院、河南师范大学、郑州大学、河南林业职业技术学院、中科院动物所、东北林业大学猫科动物研究中心合作，开展野生动物监测、动植物教学实习等活动。 |  |
| 46 | 推进“文化+旅游”项目。利用愚公剧场打造精品剧目，开展文化艺术常态化演出；完善提升科技馆、博物馆、城展馆、地质科普馆、纪念馆等场馆设施，丰富旅游功能。 | 文广新局 科协 规划局 国土局 |  | 2018.8 | 文广新局积极扶持文化企业研发生产文化旅游产品。为坤彤陶瓷公司的卢仝茶文化系列产品研发及推广项目、世纪虹公司的历史文化产品开发项目、天荣文化传媒的黄河奇石开发项目争取到省财政专项引导资金200余万元，推动了旅游文创产品整体水平的提升。世纪虹广告文化有限公司的《王屋宝照》铜镜、市坤彤陶瓷科技开发有限公司的“卢仝家珍”养生壶等创意产品已初具产业规模。 规划局积极推进成展馆提升改造工作，改造方案已确定，正在准备设计资料和布展大纲清单的文案资料收集工作，完成了综合改造提升工程设计施工一体化的发标工作。 |  |
| 47 | 文化艺术街区建设项目。立足现有音乐文艺培训、书店、研学场馆、手工艺坊、咖啡馆、茶社、特色购物点等业态比较集中的区域建设休闲街区，做好整体规划，统一设计，丰富景观小品及公共空间花卉景观，突出风格特色，打造1条艺术街区。 | 文广新局 | 相关办事处 | 2018.12 | 积极谋划建设济渎文化艺术产业园。初拟在市文旅集团济水源文化小镇规划范围内选址，占地200亩左右。 |  |
| 48 | 美食休闲街区建设项目。立足现有餐饮街区资源，做好整体规划，统一设计，突出风格特色，包装打造1-2条特色餐饮街区。 | 创建办 | 食药监局 商务局 旅发委 相关办事处 | 2018.8 | 将河苑街定为重点改造提升的特色餐饮一条街，目前，沁园办事处正在对河苑街进行合理规划设计。 北海计划依托下街回族特色风味餐饮,投资500余万元建设特色美食小吃一条街,目前正在规划设计。 |  |
| 49 | 打造美食旅游品牌。持续开展济源美食赛事，深入挖掘民间传统美食文化，打造济源餐饮品牌。在全市乡村旅游经营单位中分期开展完成烹饪及食品安全培训。 | 食药监局 | 旅发委 人社局 | 2018.12 | 开展了济源特色小吃网络评选活动、中国首届养生菜品邀请赛、第二届济源黄河鲤鱼美食节暨金兔烹饪大赛等3项活动，有效推广了济源美食的影响力、知名度和美誉度，提升“济源味道”名片效应。 上半年组织王屋、思礼、邵原、五龙口、坡头、大峪、下冶等景区餐饮单位食品安全知识培训8场；烹饪技能培训，委托济源市黄河鲤鱼美食研究会正在起草培训方案，下半年进行。 |  |
| 50 | 在全市乡村旅游经营单位中普及“愚公家常菜”基本菜单。 | 商务局 | 旅发委 | 2018.12 | 组织餐饮企业代表召开座谈会，形成《关于我市餐饮业转型发展的调研报告》，组织全市餐饮业转型发展研讨会暨愚公家常菜征求意见会，目前正在收集整理菜单，下一步将组织市饭店与餐饮协会对愚公家常菜进行论证，并组织培训和推广。 |  |
| 51 | 提升“体育+旅游”项目。高标准建成一条国家登山步道；打造1场以上在全省有影响力的体育旅游赛事品牌。 | 体育局 |  | 2018.8 | 将思礼镇健身步道项目向省体育局申请奖补资金100万元，在健身步道建设内容、标识标牌上给予指导。 |  |
| 52 | 推进“工业+旅游”融合。在全市建设“工业+旅游”示范点2-3处。 | 工信委 |  | 2018.12 | 对全市工业企业进行筛选，推荐河南中沃实业有限公司上报济源市全域旅游融合发展示范（区）点。鼓励具备条件的企业继续升级改造，同时对一些具备基础条件，但仍需要下大力气创建的企业，提前做好谋划，主动作为，积极融入济源市全域旅游融合发展示范（区）点的创建工作。 |  |
| 53 | 完善旅游统计体系。建立旅游综合贡献率统计测算体系，完成2017年度旅游贡献率统计工作。 | 统计局 | 旅发委 财政局 人社局 扶贫办 | 2018.6 | 目前正在推进。 | 未完成 |
| 54 — 8 — | “旅游+培训”示范点建设。依托职业院校等办学条件，通过中短期职业培训教育与学历教育相结合，对全市涉旅行业管理和从业人员开展职业培训；加强旅游规划设计、烹饪技术、餐饮服务、旅游交通服务、民宿客房服务等旅游专业人才培养，培养创新型人才，打造一处“旅游+培训”示范点。 | 人社局 |  | 2018.8 | 配合国家全域旅游示范区建设，大力开展各类职业技能培训。各基层人社所结合辖区优势及求职人员情况，有针对性的组织开展培训，送技能下乡把培训班办到家门口，景区周边。上半年，共开展“工匠”、厨师培训等各类技能培训13期，共培训4058人，其中创业培训2709人。 |  |
| 55 | 开展全域旅游环境卫生整治。重点旅游村实行“改厨、改厕、改客房、整理院落”和垃圾污水无害化、生态化处理等专项行动，全面优化旅游环境。 | 各镇办 |  | 2018.8 | 各镇办已不同程度开展了相关工作。 大峪镇王庄村太行周庄金牌农家乐实施“改厨、改厕、改客房、整理院落”活动，建设水上餐厅一家，正在实施客房改造。寺郎腰、东沟、王庄、桥沟四个旅游重点村实施污水无害化处理工程，目前东沟村已完成污水管网铺设，桥沟、寺郎腰村正在铺设污水管网。 轵城镇水云居、乔凹民宿村先后投资50万元进行美化、绿化，有效提升了旅游点品味。 梨林镇投资100余万元在南程村进行美化、绿化,有效提升了旅游点品味。 克井镇济源市农村污水管网PPP白涧工程已基本完工，村中生活污水已实现无害化、生态化处理，河口村污水处理工程项目规划已完成，计划7月中旬开工，10月底完工。 |  |
| 56 | 负责本辖区全域旅游创建氛围的营造，重点突出对景区、乡村旅游点、工业旅游点等的宣传；负责安排、落实本辖区临街商场、门店电子显示屏滚动播放全域旅游创建宣传标语；在辖区、景区沿线设置大型全域旅游示范区创建宣传版面不少于3面；全年向市级以上媒体推送全域旅游示范区创建信息不少于10篇。 |  |  | 2018.6 | 王屋、大峪、五龙口、邵原、承留、思礼、轵城镇、梨林镇、克井镇、天坛、沁园、玉泉街道办事处等镇办均通过悬挂横幅、电子显示屏、微信平台等多种等方式广泛宣传全域旅游创建工作,大力营造全域旅游宣传氛围。 其中主要干线及旅游点全域旅游宣传版面王屋镇设置7个、大峪镇设置3面、五龙口安装6处,更换广告版面2个、 邵原镇设置3处、思礼镇设置3处、承留镇设置2块。克井镇、天坛办事处辖区内的大型全域旅游创建宣传版面位置已选定，正在规划设计。 | 时间安排不合理 |
| 57 | 文明旅游宣传。通过多元化渠道，开展文明旅游相关宣传，增强居民旅游参与意识、旅游形象意识、旅游责任意识。 |  |  | 2018.8 | 大峪、五龙口、轵城、克井、沁园、天坛办事处等通过在乡村旅游点免费发放文明旅游宣传资料和纪念品，在微博、微信平台及时发布文明旅游宣传信息，悬挂文明宣传标语，利用节会活动，开展志愿者文明旅游宣传等形式宣传文明旅游。承留镇文明旅游宣传相关宣传资料或日用品等，正在走请示程序。 |  |
| 58 | 加快推进万洋湖湿地公园项目，提升游憩功能，完善旅游服务设施。 | 思礼镇 |  | 2018.8 | 万洋湖湿地公园项目完成主体任务的85%，7月中旬开始蓄水。 |  |
| 59 | 在思礼镇观光大道综合开发中，增设骑行绿道、健身步道、休憩设施，打造济源旅游景观示范路，加快推进九里花海田园综合体项目。 |  |  | 2018.8 | 思礼观光大道综合开发项目，绿道步道工程全部结束，下一步进一步按照标准提升。 |  |
| 60 | 建设健身步道一条，完善沿途旅游休闲设施，具备通达、游憩、体验、运动、健身、文化、教育等复合功能；打造思礼体育旅游综合体。 |  | 体育局 | 2018.8 | 健身步道道路建设全部竣工，休闲设施正在完善。 |  |
| 61 | 做好水牛线思礼段道路沿线环境卫生整治和村容村貌提升。 |  |  | 2018.8 | 水牛线思礼段沿线卫生整治和村容村貌提升已常态化。 |  |
| 62 | 沿黄湿地观光走廊项目。打造黄河湿地观光走廊，增加休闲体验、游憩功能。 | 坡头镇 | 林业局 | 2018.12 | 已在连地村栽植各类树木2300余株,栽植陆生花草2700平方米；完成景观竹凉亭及平台外围木栏杆安装；350米水中木栈道,已完成280余米木栏杆安装, 250米木地板铺设；完成740余米鹅卵石道路的混凝土基础施工,粘贴鹅卵石约350余米；完成观鸟塔等设施建设。 |  |
| 63 | 做好小浪底专用线、邵吉线等主干道路坡头段沿线环境卫生整治和村容村貌提升，重点打造留庄民兵营、泰山、天女河三个区域。 |  |  | 2018.8 | 结合大气污染治理和脱贫攻坚工作,把每周五下午定为“全坡头镇环境卫生综合整治集中活动日”, 逐步建立长效运行机制和日常保洁机制,六月份在全镇范围内集中开展环境卫生整治和村容村貌提升工作四次,共出动人员600余人次,清运垃圾杂草200余车, 有效改善提升了重点区域环境卫生。 |  |
| 64 | 娲皇谷乡村旅游扶贫示范点建设。推进娲皇谷旅游度假区项目提升，打造乡村旅游扶贫示范点。 | 邵原镇 | 扶贫办 旅发委 | 2018.8 | 娲皇谷旅游度假区二期建成400米滑道、游客服务中心,并对五座危房进行了农家乐改造,目前正在修建健康步道。 |  |
| 65 | 黄孤线双房段建设大型生态停车场一处。 |  |  | 2018.8 | 正在与全域旅游办公室沟通,将停车场位置变更为双房村石灰沟居民组内。 |  |
| 66 | 做好黄孤线邵原段沿线环境卫生整治和村容村貌提升，重点打造花园、双房、黄楝树三处节点。 |  |  | 2018.8 | 花园、黄棟树正在进行美丽乡村建设,另花园正在打造旅游驿站。6月下旬开始进行花园、双房、黄楝树三村环境卫生整治,已动用人员800余人次,机械车辆130余台次，清理各类垃圾1600余方。 |  |
| 67 — 9 — | 做好黄孤线、阳下路、邵吉线等主干道路下冶段沿线环境卫生整治和村容村貌提升，重点打造韩旺、上河、逢北三处节点。 | 下冶镇 |  | 2018.8 | 下冶镇组织人员到黄孤线上河村、逢北村沿线进行环境卫生集中大清理3次。黄孤线沿线下冶镇逢北村、上河村沿街立面改造自我提升，设计公司已经多次现场实地勘测，规划设计初样已完成待批。 |  |
| 68 | 做好阳下路、黄孤线王屋段沿线环境卫生整治和村容村貌提升，重点打造大路、竹泉、五里桥三处节点。 | 王屋镇 |  | 2018.8 | 王屋镇组织各村出动105人次，35车次，完成垃圾处理80余方。每村配置卫生保洁人员，已形成卫生长效机制。 |  |
| 69 | 做好石寺路、邵吉线等主干道路大峪段沿线环境卫生整治和村容村貌提升,重点做好寺郎腰旅游厕所周边环境整治；打造一家乡村旅游A级景区。 | 大峪镇 |  | 2018.8 | 在石寺路、邵吉线等主要干道沿线重点旅游村桐树岭村、桥沟村、乱石村、东沟村等开展环境卫生整治和村容村貌提升，定期清理杂草和垃圾场，修筑绿化带，种植各种树木、花草，美化村容村貌，目前道路两旁交通标识系统准确、清晰、规范，旅游绿道贯穿其中。 王庄乡村旅游景区于2018年4月成功创建国家AAA级景区。 |  |
| 70 | 做好高速北站至五龙口景区道路沿线环境卫生整治和村容村貌提升。 | 五龙口镇 |  | 2018.8 | 在环卫工人对沿线卫生做好日常保洁的基础上，对沿线乱堆乱放、乱贴乱画、乱扯乱挂、私搭乱建及沿线两侧生活、建筑垃圾等堆放物进行彻底整治,全面提升村容村貌环境。 |  |
| 71 | 承留农旅融合示范园区建设。建设承留镇农业休闲示范项目，打造济源农旅融合项目示范区，打造一家乡村旅游A级景区。 | 承留镇 |  | 2018.8 | 按照A级标准，实地督促南山儿童公园进行整改提升。同时，开展考察农旅融合示范区的区域基础项目资源。 |  |
| 72 | 做好南山周边道路沿线环境卫生整治和村容村貌绿化提升，重点打造花石、安腰两处节点。 |  |  | 2018.8 | 南山周边道路花石段人行步道提升工程已开始施工。 |  |
| 73 | 高标准打造南山骑行绿道。 |  |  | 2018.8 | 南山骑行绿道部分路段已进行波斯菊小范围试种。 |  |
| 74 | 自驾车营地建设。加快推进自驾车房车营地建设，完善基础设施和服务功能。 | 北岸新区 |  | 2018.8 | 小浪底自驾车营地项目总体规划设计和详细规划设计已初步完成，目前正在进行生态停车场及配套设施建设。 |  |
| 75 | 小浪底北岸新区滨湖景观大道项目。加快推进小浪底北岸新区滨湖景观大道项目，设置骑行、步行、观光等功能，打造济源滨水游憩康养慢道。 |  |  | 2018.12 | 目前已完成一号桥剩余桥桩打桩和混凝土浇灌任务，桥梁梁板预制场航道及场地硬化工作结束；景观工程完成大河名苑以东绿化树种种植、草皮铺设和两个观景平台建设。 |  |
| 76 | 新能源汽车全域生态出行项目。优化完善城乡、景区新能源汽车停车服务点布局，积极实施新能源汽车绿色生态出行系统，全力服务全域旅游，向旅游景区点和休闲区域布局；运营盼达新能源汽车100余辆；在市域布局充电桩300个，电客栈2个；运营移峰能源换电车8辆以上。 | 虎岭（高新）区 |  | 2018.10 | 目前，已运营盼达新能源汽车200余辆（330型电动车）；已完成充电桩200个（其中在五龙口、王屋山景区布置50个），已完成电客栈2个（力帆厂区1个、北水屯1个）；运营移峰能源换电车8辆。 |  |
| 77 | 工业旅游精品线路建设。利用特色循环经济工业项目打造一条工业旅游线。 | 玉川集聚区 |  | 2018.8 | 正在进行豫光金铅工业旅游项目具体规划。 |  |
| 78 | 开展阳下路沿线景观改造提升，与景区风格协调统一。 | 文旅集团 | 王屋镇 | 2018.8 | 正在按计划积极推进。 |  |
| 79 | 完成高速王屋山站下站口旅游驿站建设。 |  | 王屋镇 下冶镇 | 2018.8 | 文旅集团已委托紫微洞天规划设计院进行规划设计，7月中旬完成，旅游驿站建设所占土地性质为一般农田，目前王屋镇正在落实土地使用事宜。 |  |
| 80 — 10 — | 完成高速王屋山站口洞天福地广场综合提升。 |  | 下冶镇 | 2018.8 | 文旅集团委托福建泉州浩瀚石业有限公司对该区域提升进行设计，目前正在论证。 |  |
| 81 | 推进第一洞天文化产业园建设。建设道境广场灯光秀、王屋老街、迎门沟养生谷、愚公移山红色教育基地为主要内容的文化旅游示范园区。 |  |  | 2018.8 | 愚公雕塑广场愚公群雕正在进行设计，愚公故居窑洞正在进行初步防渗处理。景区内部商业网点，划分为景区老山门口商业区、王屋山庄（银杏树）商业区、索道下站商业区和天坛顶商业区四个区域；目前天坛顶商业区包括11间商业房、7间商业木屋、天坛顶九间堂土建工程全部完工；索道下站5间商业木屋已建设完成；王屋山庄和景区老山门口商业区64间木屋已完成招标，基础土建部分已完成，木屋加工完成80%。 天坛顶提升正在谋划。王屋老街，目前小吃街和精品小院正在进行招商。愚公移山红色教育基地已于今年“五一”进入试运营。正在完善提升。 |  |
| 82 | 利用“五三一”兵工厂历史遗迹，加快工业旅游项目建设，打造工业旅游示范点。 |  |  | 2018.12 | 正在按计划推进。 |  |
| 83 | 深入推进旅游商品开发。开发系列具有自主知识产权和鲜明济源地方特色的旅游商品。发展旅游电子商务，实现旅游产品在线销售。 |  | 旅游协会 | 2018.8 | 正在按计划推进。 |  |
| 84 | 提升旅游高等职业教育。开设特色旅游专业，培养旅游专业人才，提升旅游人力资源水平，打造“旅游+培训”示范点。 | 济源职业技术学院 职教园区 | 教育局 | 2018.8 | 济源职业技术学院加强旅游管理相关专业学科建设,推进校企深度合作,积极与济源市各主要景区对接,服务景区旅游工作，与旅行社、酒店合作,共建实习实训基地。配合做好全市中小学生的研学旅行工作，依托全域旅游科研团队,开展全域旅游发展调查研究,为旅游产业发展提供智力支持。探索旅游创新创业教育新途径，引导、指导学生积极投身于旅游创新创业工作。 |  |
| 85 | 示范性综合实践基地研学旅游功能提升。增强功能内涵，加大品牌营销，打造具有鲜明特色的研学教育品牌。 | 示范性综合实践基地 | 教育局 | 2018.8 | 争取“全国重点示范性研学实践教育营地项目”落地济源（意向支持资金2亿元），重新修订《“全国中小学生研学实践教育营地”研学线路及课程建设规划》，报呈省教育厅、国家教育部； 课程线路开发，制定《研学线路及课程建设规划（2017—2020）》，设计开发省内、市内研学线路24条，目前已完成“小浪底、王屋山、皇城相府、卢仝茶园”4条线路及配套课程的研发，已接待西安1期168人次赴济源进行研学实践教育活动。 硬件设施建设，全面完成教师周转宿舍、综合楼的年度建设任务，推进基地办公室、教学仓库、多功能厅、男女生宿舍楼、餐厅等区域的维修、维护、改造。加强活动场馆建设，对农业示范区智能温室大棚、金工木工实践馆、雏鹰成长体验等场馆设备进行更新提升，目前各项目已全部进入招标程序，部分项目已开工。 |  |
| 86 | 打造旅游创客示范基地。推进旅游领域大众创业、万众创新，开展旅游创客行动，促进旅游创业、就业。 | 旅游协会 |  | 2018.8 | 目前正在推进。 |  |
| 87 | 日报持续性宣传氛围营造。济源日报社设置全域旅游专版，确保全年全域旅游专版宣传报道不少于50篇。 | 济源日报社 | 旅发委 | 2018.12 | 起草了“关于加强全市全域旅游示范区宣传报道方案”。线下活动已经开始策划。开设了日报全域旅游专版，每周一期。 |  |
| 88 | 广电媒体持续性宣传氛围营造。广播电视台设置全域旅游专题栏目，确保全年全域旅游宣传报道不少于50期。 | 广播电视台 | 旅发委 | 2018.12 | 制定《旅游产业转型升级宣传方案》，在《济源新闻》中统一开设专栏，以消息、通讯、深度报道等多种形式，及时报道国家全域旅游示范区创建工作的安排部署、进展成效等。6月份电视《济源新闻》播发5条、《济源零距离》播发2条、广播《济源新闻》播发4条。制作国家全域旅游示范区创建工作的公益广告3条，每条15秒—30秒，每天播出频次不少于6次。6月份新媒体宣传，济源广播电视台官方微信推送旅游产业转型升级新闻报道3条。济源新闻综合广播官方微信推送推送我市旅游产业转型升级新闻报道2条。 |  |
| 89 | 组织文艺家采风活动。常态化经常性组织联系国家及省级摄影家协会、作家协会等专家老师来济源采风，并选辑优秀作品汇编成果对外推广。 | 文联 |  | 2018.12 | 三月份和小浪底风景管理局举办小浪底观鸟节作品征集，征集展出作品五十幅。 |  |