督查工作通报

〔2019〕6号

（动态类）

关于中原白银城项目工作台帐完成情况的通报

各有关责任单位：

根据要求，近日，督查部门会同市服务中原白银城领导小组办公室，对白银城项目工作台帐完成情况进行了跟踪督查。

台帐任务共32项，已销号2项。1月24日到2月1日，新增完成5项，分别为沁园街道办事处承担的园区环境综合治理、电网改造方案、白银城项目办公室安置及办公设备的配备、制定园区规划布局4项任务，思礼镇承担的白银城一期3号楼主体完工。

暂缓实施3项，分别为沁园街道办事处承担的园区西墙进出厂通道方案设计、招标及工程建设。

因客观因素制约调整1项，为虎岭高新区承担的沁园工业园内临时线杆的迁移，完成时间调整为2月28日前。

逾期未完成2项，分别为住建局承担的西二环（北海路至黄河路）污水管网建设可研、环评工作；万洋鼎盛公司承担的与蓝天公司沟通，提供沁园工业园污水处理站做环评报告所需资料。

其余19项，正在推进。

附件：中原白银城工作台账

2019年2月2日

附件

中原白银城工作台账

| 责任单位 | 工作任务 | 完成时限 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住建局 | 完成沁园工业园区污水处理设施建设 | 5月15日前投入使用 | 正在推进 |
|  | 协助沁园工业园办理园区施工许可证和工程竣工验收相关手续 | 4月30日前完成手续补办 | 正在推进 |
|  | 完成西二环（北海路至黄河路）3.5公里污水管网建设 | 1月31日前完成可研、环评 | 逾期未完成 |
|  |  | 2月中旬完成手续办理、立项 | 正在推进 |
|  |  | 3月20日前完成招标 | 正在推进 |
|  |  | 5月30日前完工运行 | 正在推进 |
| 沁园 办事处 | 园区西墙增开进出厂通道 | 1月20日前完成设计方案 | 暂缓实施 |
|  |  | 1月31日前完成招标 | 暂缓实施 |
|  |  | 3月20日前完工 | 暂缓实施 |
|  | 对园区内3#、4#楼及园区内部环境进行综合治理 | 1月31日前整改到位 | 完成 |
|  | 对辖区内电网进行改造，保障生产用电 | 1月31日前完成改造方案 | 完成 |
|  |  | 3月31日前完工 | 正在推进 |
|  | 白银城项目办公室安置及办公设备的配备 | 1月31日前 | 完成 |
|  | 制定园区参观路线及生产配套生活设施的规划布局 | 1月31日前完成 | 完成 |
|  | 积极补办园区施工许可证和工程竣工验收相关手续 | 4月30日前完成手续补办 | 正在推进 |
| 虎岭高新 | 沁园工业园内临时线杆的迁移 | 1月28日前完工 | 调整 |
|  | 完成园区内暖气主管道的铺设 | 9月30日前完工 | 正在推进 |
| 消防支队 | 协助沁园工业园、思礼白银城一期办理消防手续，对入驻企业装修在过程中的消防设施安装进行指导 | 4月30日前完成手续补办 | 正在推进 |
| 思礼镇 | 完成项目一期2#楼防腐、水电工程 | 3月10日前 | 正在推进 |
|  | 一期电镀污水处理站（4#楼）设计方案及厂区到万洋大道段管网建设 | 1月16日前确定方案 | 完成 |
|  |  | 1月23日前邀标结束 | 正在推进 |
|  |  | 2月4日前开工建设 | 完成 |
|  |  | 3月31日前投入使用 | 正在推进 |
|  | 一期项目地面硬化、绿化 | 2月28日前完工 | 正在推进 |
|  | 白银城一期3#楼建设 | 1月31日前主体完工 | 完成 |
|  |  | 2月28日前粉刷完工、 完成装修效果图 | 正在推进 |
|  |  | 3月31日前投入使用 | 正在推进 |
|  | 白银城一期5#、6#厂房建设 | 3月31日前完成机修厂房拆迁、搬迁工作 | 正在推进 |
|  |  | 6月30日前完成厂房建设， 投入使用 | 正在推进 |
|  | 补办工厂污水排放许可证、集体土地使用证、建筑工程规划许可证等手续 | 4月30日前完成手续补办 | 正在推进 |
| 万洋鼎盛 | 与蓝天公司沟通制定沁园工业园污水处理站建设方案，并完成环保审批 | 2月1日前完成沁园工业园污水处理站环评报告 | 逾期未完成 |
|  |  | 3月15日前完成环保审批 | 正在推进 |