附件1

济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动重点项目台账

| 序号 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王屋老街、小有洞天养生谷建成试营业 | 文旅集团 | 2019年4月20日 | 王屋老街基础建设工作已完成，招商工作正在开展，小有洞天养生谷基础设施建设工作正在推进。 |
| 2 | 打造提升“城展馆-科技馆-世纪广场-文化城-图书馆-篮球城”中央游憩区 | 住建局、规划局、科协、机关事务管理局、职业技术学院、体育局、旅发委 | 2019年4月20日 | 世纪广场地砖、停车场、绿化树种更新等改造工作市城投公司正在推进，一期项目基本完成。住建局对增设休憩区服务设施等工作正在进行规划设计。 |
| 3 | 打造“旅游+城镇化”发展模式创新区 | 发改委、思礼镇、坡头镇、旅发委 | 2019年4月20日 | 已完成。 |
| 4 | 打造提升1-2处特色美食街区 | 商务局、食药监局 | 2019年4月20日 | 济水美食街区一期基本建成，二期正在进行招商，周边卫生环境有待提升。 |
| 5 | 建设一处城市旅游商品销售中心，3-5处景区（酒店）旅游商品销售网点 | 文旅集团 | 2019年4月20日 | 市旅游集散服务中心一处城市旅游商品销售中心已建成，旅游商品销售网点正在完善。 |
| 6 | 打造一条精品旅游景观路 | 交通局 | 2019年4月20日 | 交通局对小浪底专用线进行提升，庙凹东、西服务区进展顺利。待完善路灯、垃圾箱、标识系统、宣传栏等配套设施。 |
| 7 | 高速南站、南二环交通旅游服务区建成投用 | 交通局 | 2019年4月20日 | 目前高速南站、南二环交通旅游服务区基础设施建设及内部装修工作基本完成，正在进行工程收尾和招商工作。 |
| 8 | 桐树岭自驾车营地建成投用 | 小浪底北岸旅游度假区 | 2019年4月20日 | 一期停车场基础设施基本完成，水电及运营设施未到位。 |
| 9 | 新打造建设10处旅游驿站 | 旅发委 | 2019年4月20日 | 已完成承留花石、坡头留庄、王屋愚公、王屋林山、下冶大岭、大峪偏看、沁园纳里、王屋高速站口、高速南站等9处驿站选址，建设工作正在有序推进。 |
| 10 | 高标准提升湨河两侧步游道（文昌路-沁园路），提升绿化亮化水平 | 住建局 | 2019年4月20日 | 铺砖、绿化、亮化等工作正在推进。 |
| 11 | 探索和演艺企业合作，打造一场文艺演出，填补演艺市场空白 | 文广新局 | 2019年4月20日 | 已赴韩城考察《韩城人》剧目演出，开始创作。 |
| 12 | 将篮球城、训练馆、世纪广场打造成“体育+旅游”体育公园 | 体育局、旅发委 | 2019年4月20日 | 户外全民健身综合体各项健身场所及配套服务设施基本齐全，体育局规划完善标识标牌系统，提升景观小品系统，高标准打造体育旅游公园。 |

附件2

济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动完善工作机制任务台账

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时间 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定并落实多规融合、规划实施管理创新举措 | 规划局、旅发委 | 2019年1月25日 | 已完成。 |
| 2 | 制定并实施旅游服务地方标准或规范不少于4项 | 旅发委、质监局 | 2019年1月25日 | 已完成。 |
| 3 | 制订并落实乡村振兴（含美丽乡村）+旅游联动机制 | 市委农办、旅发委 | 2019年1月25日 | 正在进行前期沟通、调研。 |
| 4 | 制定并实施突破土地供给瓶颈的创新举措 | 国土局、旅发委 | 2019年1月25日 | 已完成文件起草工作。 |
| 5 | 建立并实施自组织的市场自律机制 | 旅发委、旅游协会 | 2019年1月25日 | 正在进行完善。 |

附件3

济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动户外宣传任务台账

| 序号 | 名称位置 | 责任单位 | 完成时间 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速路东站（长济与二广高速交叉立交桥东侧） | 交通局 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 2 | 高速路东站出口西207国道立交桥桥体广告 | 交通局 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 3 | 高速南站出站口往南桥体广告 | 交通局 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 4 | 虎岭加油站东三面广告塔 | 住建局 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 5 | 黄河路与沁园路候车站牌选择二十处以上增添全域旅游创建标语 | 交通局 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 6 | 高速东站出站口内北侧 | 规划局 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 7 | 高速南站出站口内北侧 | 旅发委 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 8 | 济源大道207国道至愚公路之间广告塔一座 | 旅发委 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 9 | 小浪底景区桥北东侧三面广告塔 | 旅发委 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 10 | 高速王屋站三面广告塔西面 | 王屋镇 | 2019年2月28日 | 未完成 |
| 11 | 济邵路大路村口西水泥墙广告面 | 王屋镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 12 | 逢北村南路西广告位 | 下冶镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 13 | 神沟村村口版面更换 | 邵原镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 14 | 张岭半岛马沟路口更换广告内容 | 大峪镇 | 2019年2月28日 | 未完成 |
| 15 | 连地加油站西广告位 | 坡头镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 16 | 郭木线与006县道交叉口南广告位 | 轵城镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 17 | 花石、南山景点附近各设置大型宣传版面一面（规格24平方以上） | 承留镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 18 | 万洋大道与滨湖路东面广告位 | 思礼镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 19 | 庆华口与茶园之间水牛线上设置两面大型宣传版面（规格24平方以上） | 思礼镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 20 | 207国道与焦克路交叉口设立大型宣传版面一面（规格24平方以上） | 五龙口镇 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 21 | 东二环与济渎路交叉口东侧设置大型宣传版面一面（规格24平方以上） | 玉泉办事处 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 22 | 济渎庙南门口东侧墙体大型宣传版面 | 北海办事处 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 23 | 王屋山景区索道下站停车场北侧山体上广告面更换 | 文旅集团 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 24 | 王屋山景区道境广场游客服务中心南坡体上设立大型宣传版面一面（规格35平方以上） | 文旅集团 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 25 | 济邵路大路桥桥西黄孤线路口东侧黄河三峡广告位东面 | 黄河三峡景区 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 26 | 济邵路与阳下路交叉口三面广告塔南面 | 黄河三峡景区 | 2019年2月28日 | 已完成 |
| 27 | 小沟背景区门口停车场处设立大型宣传版面（规格24平方以上） | 小沟背景区 | 2019年2月28日 | 已完成 |

附件4

济源市创建国家全域旅游示范区“百日攻坚”行动宣传营销任务台账

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时间 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划组织1-2个具有突出效果和示范意义的系列创新营销活动 | 旅发委 | 2019年4月20日 | 旅发委正在谋划春季系列创新营销活动。 |
| 2 | 在中央电视台、人民日报、中国旅游报、河南日报、河南电视台、河南广播电电台、大河报、今日头条等中央和省级主流媒体高密度、高频次开展济源全域旅游整体宣传 | 宣传部 旅发委 | 2019年4月20日 | 宣传部、旅发委正在进行主流媒体济源全域旅游整体宣传稿件的沟通、谋划、撰写工作。 |
| 3 | 济源日报采取系列报道、专版、专栏等形式开展全域旅游宣传 | 济源日报 | 长期工作 | 正在按计划实施。 |
| 4 | 济源广播电视台采取专题宣传、系列宣传等形式集中报道全域旅游发展中的好典型、好经验、好做法，并积极向省台推荐上报。 | 济源广电台 | 长期工作 | 正在按计划实施。 |