附 件

**城市黑臭水体问题整治工作进展情况表**

| **河道****名称** | **序号** | **存在问题** | **位置** | **整改措施** | **责任****单位** | **整改****时间** | **进展情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苇泉河 | 1 | 缺上游补水 |  | 从大沟河补水，建立长效生态补水机制 | 水利局 |  | 按需适时补水 |  |
| 2 | 有排污口，有污水排入河内；晚上有饭店在此处倒剩饭 | 东一环与苇泉河交叉口桥面西北角（升龙城处） | 禁止污水入河、禁止倾倒餐厨垃圾 | 住建局 | 7月28日 | 已排查,并采取措施禁止饭店倾倒餐厨垃圾 | 已完成 |
| 3 | 淤泥、黑臭 | 明河段 | 淤泥清理；补种水生植物 | 生态环境局 |  | 因汛期原因，暂未补种水生植物 |  |
| 4 | 污水处理站达标排入苇泉河 | 第一行政区处 | 排查 | 生态环境局 | 7月28日 | 已达标排放 | 已完成 |
| 5 | 污水处理是否达标，是否排入苇泉河 | 第二行政区处 | 排查 | 生态环境局 | 7月28日 | 已接入市政管网 | 已完成 |
| 6 | 桥下有污水排入河(疑似双语家属院排水) | 文博路桥下 | 排查、截污 | 住建局 | 7月28日 | 封堵 | 已完成 |
| 7 | 村民阻挡无法施工，目前停工 | 学苑路（经一路）污水管网 | 协调南孙村、东孙村，加快建设 | 轵城镇 |  | 河岔村协调尚未完成 |  |
| 桑榆河 | 8 | 有一排污口 | 天坛办事处工业园区C区，桑榆河南侧 | 排查、截污 | 天坛街道 | 7月28日 | 已顺接桑榆河污水管网 | 已完成 |
| 9 | 有一排污口 | 河西大队往西 | 排查、截污 | 天坛街道 | 7月28日 | 已顺接桑榆河污水管网 | 已完成 |
| 蟒河 | 10 | 有一排污口 | 西石露头村卫生所 | 拆除厕所或建污水管网排至市政管网 | 天坛街道 | 7月28日 | 整改方案已确定 | 未完成 |
| 11 | 有一排污口（看守所排水） | 通灵桥下 | 建污水管网排入西一环 | 公安局 | 7月28日 | 污水已接入市政管网 | 已完成 |
| 12 | 缺上游补水 | 通灵桥西 | 生态调水,建立长效生态补水机制 | 水利局 |  | 按需适时补水 |  |
| 13 | 小股污水排入 | 亚桥桥桥头北边 | 排查、截污 | 玉泉街道 | 7月28日 | 尚未查明污水来源 | 未完成 |
| 14 | 河岸挡墙冒污水 | 世纪酒店处 | 排查冒污水情况并处理 | 住建局 | 7月28日 | 已排查并处理结束 | 已完成 |
| 15 |  | 东一环至东二环 | 推进河道治理 | 城投公司 |  | 正在进行玉川桥以东河道清淤 |  |
| 上堰河 | 16 | 污水排放入河 | 火车站货场 | 排查、截污，接入上堰河污水管网 | 北海街道 | 7月28日 | 尚未接入 | 未完成 |
| 17 | 污水排放入河 | 国泰冶金 | 排查、截污，接入上堰河污水管网 | 北海街道 | 7月28日 | 尚未接入 | 未完成 |
| 18 | 该段无污水管网 | 新雨润饮料；毛皮厂 | 交通局移交济阳路后，住建局负责管网建设 | 交通局 |  | 道路尚未移交 |  |
| 19 | 污水排入河内 | 北一环（加油站、饭店） | 封堵排污口或建污水管网穿过北一环进入北环北侧污水管网 | 北海街道 | 7月28日 | 已封堵排污口 | 已完成 |
| 龙河(解放河） | 20 | 桥下有污水排入河内；济渎路污水均排入河内 | 六角口至龙潭湖 | 加快污水管网建设进度 | 住建局 |  | 施工区域已围挡 |  |
| 21 | 缺少栏杆 | 汤帝路西侧小方池 | 增加栏杆，禁止周边群众洗衣等 | 北海街道 | 7月28日 | 已加装栏杆 | 已完成 |
| 22 | 淤泥清理；排污口排查 | 六角口至珍珠泉小方池 | 住建局负责龙河（解放河）揭盖、清淤，办事处负责将生活污水接入管网 | 住建局北海街道 |  | 部分已揭盖，正在清淤 |  |
| 珠龙河 | 23 | 缺上游补水 |  | 引沁渠调水，建立长效生态补水机制 | 水利局 |  | 按需适时补水 |  |
| 24 | 污水排入河内 | 南堰头、北堰头 | 需协调南堰头、北堰头，建设污水管网 | 玉泉街道 | 9月21日 | 正在协调 |  |
| 25 | 污水排入河内 | 济河所 | 需协调济河所，建设污水管网 | 水利局 |  | 正在协调 |  |
| 湨河 | 26 | 污水排入河内 | 西二环西北角污水入河 | 封堵、截污，接入西二环管网 | 思礼镇 |  | 已接入管网，但未封堵 |  |
| 27 | 污水直排口 | 济钢粉煤灰厂外 | 经查该处为清水入河，但无排水许可 | 生态环境局 |  | 水利局与生态环境局正在进行工作交接，尚未获得排水许可 |  |

济源产城融合示范区督查局办公室 2020年8月10日印