附件

中国白银城项目交办事项落实情况台账

| 序号 | 交办任务 | 责任单位 | 完成时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成中国白银城沁园产业园污水处理站及配套管网建设。 | 住建局 | 2021年1月31 日 | 示范区督查局明确专人，每天现场督导核查进度。2021年1月4日，召集住建局、沁园街道，现场协调解决了沁园产业园内配套污水管网加快施工问题。住建局按要求倒排工期，制定了具体的施工节点台账。 目前，污水处理站主体已竣工，设备正在安装；污水管网施工正在进行，管网共1600米，已完成1000米，其余200米正在施工。 | 正在推进 |
| 2 | 完成中国白银城沁园产业园内4栋新建厂房建设。 | 国有资本运营公司 | 2021年5月31日 | 12、13号厂房基础开挖完成，桩基检测完成，钢构件制作已完成80%。14、15号厂房试桩完成，待12、13号厂房基础开挖的土方回填结束，腾空地块后，进行开挖。涉及未批先建问题，目前正在办理有关手续，工程暂停工。 | 正在推进 |
| 3 | 启动贝迪公司闲置职工宿舍装修工作，用于中国白银城入驻企业员工住宿。 | 国有资本运营公司 | 2020年12月31日 | 2021年1月5日，投资集团完成贝迪公司闲置职工宿舍装修工程招投标工作，目前，正在清理地面，即将进场施工。 | 已完成 |
| ４ | 利用闲置地块，启动公租房规划建设，主要用于中国白银城入驻企业员工住宿。 | 虎岭高新片区 | 2020年12月31日 | 虎岭高新片区拟在中煤科工西安院东北侧地块建设职工宿舍，计划建设240套，用于白银城入驻企业员工住宿。目前，规划设计方案初稿已完成，待进一步修改调整后，报自然资源和规划局。 | 已完成 |
| ５ | 利用闲置厂房和闲置地块建设物流产业园。2021年3月1日前开工建设。 | 虎岭高新片区 | 2021年3月1日 | 中煤科工西安院闲置厂房和地块的审计报告和评估报告基本完成，拟于近期上报中煤科工集团审定。待审定后，进入招拍挂程序。 | 正在推进 |
| ６ | 开工建设国际时尚产业园。 | 虎岭高新片区 | 2021年3月1日 | 规划设计方案初稿完成，目前，正在根据示范区自然资源和规划局的要求进行调整。 | 正在推进 |
| ７ | 完成中国白银城思礼产业园6号楼建设。 | 思礼镇 | 2020年12月31日 | 白银城思礼产业园6号楼钢结构全部完成，砌块浇筑、粉刷完成70%。 | 逾期 未完成 |
| ８ | 长春国检（济源）检测科技有限公司实验室正式投入运营。 | 投资集团 市场监管局 | 2021年2月12日 | 实验室装修已结束，仪器安装调试已完成，资质证书正在申请。2020年12月25日，资质证书申报材料报省市场监督管理局。目前，正在根据省市场监管局要求，对申报材料进行修改完善。 | 正在推进 |
| 9 | 供应链金融公司组建完成并开始运营。 | 投资集团 | 2021年1月31日 | 投资集团已制定供应链金融公司组建方案，目前已修改完善。近日，将报示范区管委会研究确定。 | 正在推进 |
| 10 | 立足打造白银产业产品展示交易中心、网络直播销售基地、白银会展中心的要求，加快推进白银城珠宝生活广场建设，尽快营业。 | 投资集团 | 2020年12月31日前开始装修； 2021年5月1日前试营业。 | 目前，商业布局方案基本确定，待最终确定后启动装修。目前，投资集团正在进行装修前的各项准备工作，装修队伍已确定，精装修方案待商业布局方案确定后进一步修改完善。招商工作已启动。 | 正在推进 |