# 〔2018〕134号

# 关于加快推进愚公移山干部学院2018年

# 建设任务的通知

各责任单位：

为加快推进愚公移山干部学院建设，按照市委书记张战伟6月5日调研学院建设情况时的要求，市委市政府督查局会同学院筹建指挥部对相关工作进行了责任分解，明确了完成时限，建立了督查台账。

请你单位接到通知后，对照台账任务，倒排工期，细化时间节点，建立周工作台账。6月15日12时前将周工作台账建立情况（电子版）报市委市政府督查局、学院筹建指挥部，并于每周五12时前将工作进展情况（电子版）报市委市政府督查局、学院筹建指挥部。市委市政府督查局将适时进行实地核查，每周向市委、市政府进行专题报告。

联系电话：6633963

电子信箱：dcjes@163.com   ygysjsjyjd@163.com

附件：愚公移山干部学院建设任务督查台账

2018年6月14日

附件

愚公移山干部学院建设任务督查台账

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 项目具体 负责人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.解决原兴华机械厂厂房、办公楼租赁等问题。 2.配合承留镇完成项目范围内租占户搬迁工作。 | 投资集团 | 苗礼战 | 李 俊 | 7月20日 |
| 2 | 完成1-7号学员公寓楼、教学楼、大餐厅等改造工程。 |  |  |  | 9月1日 |
| 3 | 负责学院及周边村庄外围道路的投资、规划、设计、施工。 | 交通局 | 安东利 | 王明杰 | 8月1日 |
| 4 | 完成学院及周边村庄供水项目投资、规划、设计、施工。 | 水利局 | 刘根胜 | 马琳波 | 8月1日 |
| 5 | 完成学院项目涉及的林业手续办理工作。 | 林业局 | 王天中 | 卢战平 | 7月1日 |
| 6 | 完成学院供气项目建设工作。 | 住建局 | 刘万玉 | 张国防 | 8月1日 |
| 7 | 完成项目范围内租占户搬迁工作。加大学院周边环境综合整治力度，加强学院周边基础配套设施建设，新建垃圾中转站一座。 | 承留镇 | 陈明亮 | 曹树青 | 7月20日 |
| 8 | 牵头学院周边环境综合整治工作。 | 市委农办 | 季燕军 | 张年琴 | 10月1日 |
| 9 | 完成学院及周边现有供电线路规整迁改、供电保障工作。 | 供电公司 | 李国立 | 鲍都都 | 8月1日 |