## 第一次定
重点项目建设周例会交办问题工作台账
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 存在问题及交办事项 | 承办单位 | 完成时限 | 完成情况 | 备注
1 | 王屋路、致远街、青洛河路、河苑街东延、柿槟新村西侧路等5条道路 | 住建局 | 5条道路组卷报批问题，完成土地组卷上报省厅，安排专人跟踪进度，确保尽快完成土地批复。 | 国土局 | 2019-04-20
2 |  |  | 致远街、青洛河路涉及的附属物拆迁及补偿等工作，在取得土地批复手续后，沁园街道一个月内完成违建拆除工作，两周内完成附属物清点登记等工作。 | 沁园街道 | 在取得土地批复手续后，一个月内
3 |  |  | 完成王屋路涉及的附属物清点、征地及附属物赔偿协议签订工作。 | 沁园街道城投公司国土局 | 2019-04-30
4 |  |  | 完成王屋路涉及的附属物赔偿及附属物清理工作。 | 沁园街道城投公司 | 2019-05-15
5 |  |  | 完成王屋路涉及的下生寺平移工作。 | 城投公司 | 2019-06-30
6 |  |  | 完成王屋路济源大道至黄河大道段道路施工任务。 |  | 2019-08-15
7 | 龙西路 | 住建局 | 完成段庄居委会、南堰头居委会退还社保金及放弃听证签字等相关工作。 | 玉泉街道 | 2019-04-20
8 | 汤帝中路、荆梁中路 | 住建局 | 汤帝中路、荆梁中路涉及的土地手续问题，将道路占地补偿证明等相关资料报送市国土局。 | 住建局 | 2019-04-16
9 |  |  | 将两条道路供地方案报市政府研究。 | 国土局 | 2019-04-19
10 | 文化路、南一环、西一环、荆梁南路 | 住建局 | 出具道路红线图。 | 规划局 | 2019-04-12
11 |  |  | 完成道路占地地类及面积测算等相关工作，并报市政府研究。 | 国土局 | 2019-04-19
12 | 南一环 | 住建局 | 完成东留养和沁园街道蓼坞新村边界确认工作。 | 沁园街道 轵城镇 | 2019-04-12
13 |  |  | 完成道路两侧景观树的移除等协调工作。 |  | 2019-04-19
14 |  |  | 完成大驿居委会因道路施工振动涉及的房屋补偿等协调工作，确保正常进场施工。 | 天坛街道 | 2019-04-12
15 | 玉川街东延 | 住建局 | 涉及的许涛租地和李玉梅树木协调问题，完成协调任务，确保正常进场施工。 | 沁园街道 | 2019-04-18
16 | 蟒河公园 | 住建局 | 对违章建筑作出认定，下发拆除决定书等。 | 规划局 | 2019-05-15
17 |  |  | 下发责令改正违法行为的通知、行政处罚决定书等。 | 国土局 | 2019-05-15
18 |  |  | 完成四层违章建筑的拆除工作。 | 玉泉街道 国土局 规划局 住建局 | 2019-05-20