附件2

重点项目考核细则

一、考核对象

1.各片区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、小浪底北岸旅游度假区发展中心

2.承担重点项目建设的管委会相关部门、市级投融资平台公司

3.重点建设项目联审联批职能部门

二、考核内容

按照考核对象，分责任单位、联审联批职能部门两类进行考核。

（一）责任单位考核内容

1.项目基本情况：承担省、市重点项目的数量，入选省市级重点项目储备库情况，年度计划投资情况等。

2.项目进展情况：承担省、市重点项目开竣工情况，投资目标完成情况。

3.审批事项情况：新开工项目立项、环评、土地、规划等前期审批事项完成情况。

4.集中开工：参加集中开工项目个数、投资额及项目实际开工情况。

5.观摩点评：观摩点评活动得分情况。

6.十大工程、重大专项工作：项目推进及年度工作任务完成情况。

（二）联审联批职能部门考核内容

1.审批事项情况：审批部门承担的省、市重点项目联审联批工作任务完成情况。

2.日常管理：联审联批工作开展情况、信息报送情况及重点项目日常服务情况。

三、考核计分办法

（一）责任单位考核计分办法（100分）

1.项目基本情况（30分）

（1）项目数量计分：承担项目纳入省重点管理的项目，第一责任单位（牵头报送单位）每项5分，子项目责任单位每项3分，协调服务单位每项1分；承担项目纳入市重点管理的项目，第一责任单位每项2分，协调服务单位0.5分；省重点项目、市重点项目分别计分。

入选省级重点项目储备库每项3分；入选市级重点项目储备库，按照储备项目数量从高到底得分，前5名得5分，6-10名得3分，11-15名得2分，16-20名得1分。

（2）年度计划投资计分：省市重点项目按照年度计划投资计分，10亿元（含10亿）以上20分，5亿元（含5亿元）至10亿元15分，3亿元（含3亿元）至5亿元10分，1亿元（含1亿元）至3亿元5分，1亿元以下3分。

省市重点项目储备情况按照总投资计分，10亿元以上10分，5亿元（含5亿元）至10亿元5分，3亿元（含3亿元）至5亿元3分，1亿元（含1亿元）至3亿元2分，1亿元以下1分。

（3）计分方式：（本单位基本情况得分-基本情况得分最低分）/（基本情况得分最高分-基本情况得分最低分）×100×0.3，项目数量、年度计划投资总分为本单位基本情况得分，未实质性开工的项目不得分。

2.项目进展情况（45分）

（1）投资进度计分（40分）：投资完成情况按比例超过时间进度或与时间进度持平得满分；低于时间进度按实际完成投资与当月应完成投资比例量化得分。

（2）完成投资总量计分（5分）：按当年累计完成投资额排名计分，1－7名得5分，8-14名得3分，其余得1分。

（3）投资进度（加分项）：投资完成比例前三名分别得3分、2分、1分。

3.审批事项（15分）：按照新开工项目审批事项完成比例得分，无新开工项目不得分。

计分方式：已审批事项/应审批事项×100×0.15

4.集中开工活动（10分）：每个参加集中开工项目计1分，投资额参照项目基本情况计分，参加集中开工活动但未实质性开工的项目不得分。承办集中开工活动现场的单位加3分。

计分方式：（本单位集中开工情况平均得分-集中开工情况平均最低分）/（集中开工情况平均最高分-集中开工情况平均最低分）×100×0.07+承办集中开工活动3分。

5.观摩点评活动（加分项5分）：按每次项目观摩评比打分情况综合得分。

6．十大工程、重大专项工作（加分项5分）：以项目数量及投资完成情况综合得分，承担一项加1分，未完成年度任务不得分。（同为十大工程、重大专项工作的项目，以十大工程标准计分，不重复计分）。

项目基本情况、进展情况、审批事项、集中开工所占权重分别为3:4.5:1.5:1。

综合计分公式：项目基本情况、进展情况、审批事项、集中开工、观摩点评活动及承担十大工程、重大专项工作得分计总分。

（二）审批服务单位考核计分办法（100分）

1.审批事项计分（70分）：按照本部门承担的新开工省重点项目、十大工程、领导分包项目等联审联批事项办结率计分，所占权重分别为5:3:2。

2.日常服务计分（30分）：对于审批资料齐全、已通过周例会、专题协调会等交办的审批事项，逾期未办结的每次扣5分。未及时督促协助项目单位或责任单位，上报审批资料，每次扣1分；未按时参加联审联批会议，每次扣1分；未按时上报审批事项进展情况，每次扣1分；

审批事项、日常服务所占权重分别为7:3。

综合计分公式：（本部门审批事项得分-审批事项最低分）/（审批事项最高分-审批事项最低分）×100×0.7+（本部门日常管理得分-日常管理最低分）/（日常管理最高分-日常管理最低分）×100×0.3。