附件1

— 28 —

乡村住房领域恢复重建集中安置项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目  所在地 | 总投资 （万元） | 任务完成期限 | 主要建设内容 | | 新增  用地  规模  （亩） | 项目  类别 | 责任  单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房套数  （套） | 总建筑面积  （平方米） |
| 1 | 逢掌村  居民安置项目 | 下冶镇  逢掌村 | 1110 | 2022年  6月30日 | 37 | 5500 | 30 | 乡村  住房 | 住房和城乡建设局 |
| 2 | 和平村灾后  集中安置项目 | 王屋镇  和平村 | 315 | 2022年  5月30日 | 21 | 3500 | 15 | 乡村  住房 | 住房和城乡建设局 |
| 3 | 郑坪集中安置项目 | 思礼镇  郑坪村 | 1530 | 2022年  12月30日 | 41 | 11500 | 39 | 乡村  住房 | 住房和城乡建设局 |
| 4 | 长院村  集中安置项目 | 邵原镇  长院村 | 1300 | 2022年  5月31日 | 67 | 3380 | 42 | 乡村  住房 | 住房和城乡建设局 |
| 9430 |
| 5 | 刘沟村  集中安置项目 | 邵原镇  刘沟村 | 260 | 2022年  5月31日 | 13 | 700 | 48 | 乡村  住房 | 住房和城乡建设局 |
| 1020 |

附件2

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——市政基础设施

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资（万元） | 任务完成期限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计6个项目 |  | 47742 |  |  |  |
| （一） | 基础设施灾后恢复重建项目 |  |  | 46042 |  |  |  |
| 1 | 城市河道 | 应急抢险救灾项目（龙河河道紧急维护、加固工程） | 原河道两侧损毁挡墙拆除、修复挡墙、清淤、垃圾清运、驳岸修复、栏板修复、人行道修复、绿化修复。 | 1500 | 2021年8月—2022年8月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 2  — 29 — | 城市道路 | 应急抢险救灾项目（市区路灯、公园游园基础设施维修、橡皮坝维护等工程） | 市区被淹游园内淤泥、垃圾清理外运，因灾损毁道路改造维修，人行道地砖维修，广场维修；庭院灯、座椅、垃圾箱等设施维修更换；苗木清理；蟒河愚公桥下游橡皮坝破损更换；对市区道路倒损路灯更换。 | 1000 | 2021年9月—2022年4月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 350 | 2021年9月—2022年12月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 3637 | 2021年9月—2023年5月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 3  — 30 — | 城市河道 | 应急抢险救灾项目（河道损坏修复、市区公厕维修、立交桥积水维修等工程） | 蟒河东一环至济源大道栏杆维修，湨河部分下河台阶栏杆维修；七座桥梁栏杆维修；市区部分中转站及公厕屋面防水及部分设施维修；济源大道维修D800雨水管道；湨河、蟒河河道清淤，河道护坡修复，拦水坝修复，人行台阶、过河步汀、河道挡墙勾缝、绿化修复、垃圾箱坐凳拆除；蟒河天坛桥至汤帝桥全长1.7公里，两侧挡墙、护坡维护加固。 | 100 | 2021年9月—2022年5月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 370 | 2021年9月—2022年12月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 200 | 2021年9月—2022年2月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 600 | 2021年8月—2022年4月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 4000 | 2021年8月—2022年5月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 4 | 城市道路 | 应急抢险救灾项目（城区道路雨污管道积水路面维修等工程） | 维修市区损坏路面，维修市区雨污分流管道等工程 | 33800 | 2021年8月—2023年5月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| 5 | 供气管网 | 供气管网抢险救灾工程 | 对受汛情损毁的供气管网进行维修 | 485 | 2021年8月—2022年12月 | 住房和城乡建设局  城投公司 | 李富海  左 鹏 |
| （二） | 基础设施灾后能力提升项目 |  |  | 1700 |  |  |  |
| 6 | 市政供水管网 | 应急抢险救灾项目（第三水厂备用水源管网工程） | 玉阳湖至三水厂DN1000供水管道约1100米、DN1200管道约1100米，维护泵站，供电工程等。 | 1700 | 2021年8月—2022年6月 | 住房和城乡建设局 | 李富海 |

— 31 —

附件3

— 32 —

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——水利基础设施

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目数 | 总投资  (万元） | 计划竣工  时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  | 113 | 12479.67 |  |  |  |
| （一） | 水库工程修复 |  | 7 | 1646.36 |  |  |  |
| 1 | 王屋山  水库 | 1.挡土墙水毁修复；2.迎水面C30钢筋砼防渗面板修复；3.消力池、水库管理设施水毁修复。 |  | 500.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 天坛山  水库 | 浆砌块石挡墙、监控电缆、浆砌块石护坡、闸阀、水渠等水毁修复。 |  | 183.36 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 3 | 鳌背山  水库 | 混凝土坝、上坝路水毁修复。 |  | 217.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 4 | 蟒河口  水库 | 1.挡墙水毁修复。2.管理设施水毁修复；3.上坝防汛道路水毁修复。 |  | 496.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 5 | 山口水库 | 溢洪道水毁修复。 |  | 30.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 6 | 南姚下  水库 | 坝顶及溢洪道水毁修复。 |  | 30.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 7 | 南姚上  水库 | 坝体裂缝修复、溢洪道侧墙和底板喷水修复等 |  | 190.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| （二） | 河道工程修复 |  | 34 | 4415.31 |  |  |  |
| 1 | 大峪河 | 砌筑挡墙，修建排洪渠。 |  | 1355.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 逢石河 | 岸坡修复，堤防加固。 |  | 150.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 3 | 蟒河 | 修复河道右岸，长度20米，观景台东地面塌陷10CM,观景台地面塌陷3CM |  | 22.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 4 | 蟒河 | 修复护坡800米 |  | 750.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 5 | 蟒河 | 修复白涧村东涝河河床 |  | 22.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 6 | 蟒河 | 修复河道冲毁50米长，3米高 |  | 4.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 7 | 塌七河 | 塌七河堤塌方80米（修复） |  | 60.45 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 8 | 塌七河 | 塌七河堤河堤下方吊起、60米（修复） |  | 11.25 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 9  — 33 — | 塌七河 | 河帮塌毁、25米（修复） |  | 6.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 10  — 34 — | 塌七河 | 河帮吊起、30米（修复） |  | 5.25 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 11 | 塌七河 | 河帮吊起、20米（修复） |  | 3.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 12 | 塌七河 | 河帮冲毁、50米（修复） |  | 12.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 13 | 蟒河 | 石头护坡冲毁4×6米（修复） |  | 1.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 14 | 蟒河 | 西河岸边河邦冲毁、5米（修复） |  | 0.75 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 15 | 塌七河 | 护提塌方，20米（修复） |  | 3.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 16 | 塌七河 | 河帮冲塌，80米（修复） |  | 63.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 17 | 塌七河 | 河堤根基吊起，150米（修复） |  | 13.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 18 | 塌七河 | 河堤根基吊起，100米 |  | 9.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 19 | 塌七河 | 河堤根基吊起，200米（修复） |  | 12.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 20 | 塌七河 | 河帮冲塌，200米（修复） |  | 135.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 21 | 塌七河 | 河堤根基吊起，150米（修复） |  | 7.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 22 | 塌七河 | 河堤根基吊起，50米（修复） |  | 4.50 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 23 | 塌七河 | 冲毁河道30米，护坡悬空30米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 24 | 塌七河 | 河道堵塞200米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 25 | 塌七河 | 河道悬空150米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 26 | 塌七河 | 河堤悬空250米（修复） |  | 120.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 27 | 塌七河 | 河堤悬空100米（修复） |  | 45.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 28 | 塌七河 | 河道冲毁50米，河堤悬空250米。 |  | 240.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 29 | 塌七河 | 河道冲毁300米（修复） |  | 120.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 30 | 塌七河 | 河堤冲塌（修复） |  | 6.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 31  — 35 — | 潴龙河 | 修复河岸。 |  | 150.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 32  — 36 — | 蟒河 | 修复河岸。 |  | 162.71 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 33 | 蟒河下游 | 河道护岸修复。 |  | 724.40 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| 34 | 东阳河 | 卲原镇河道水毁修复900米（1处） |  | 60.00 | 2022.5.1 | 水利局 | 赵中兴 |
| （三） | 灌排工程修复 |  | 2 | 656.00 |  |  |  |
| 1 | 王屋山灌区建筑物及机电  设施 | 砌堰、回填、铺设管道、更换水表、阀门井建设 |  | 63.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 王屋山  灌区排水  工程 | 对2.7米左右宽度不等的明渠共5.5km进行拱圈加固。 |  | 593.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 赵中兴 |
| （四） | 供水工程修复 |  | 65 | 5134.00 |  |  |  |
| 1 | 天坛山  供水工程水源地  水毁修复 | 管道维修，房屋维修，设备维修、防汛路维修 |  | 1000.00 | 2022.5.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 2 | 王屋山  供水工程水源地  水毁修复 | 管道维修，房屋维修，设备维修、防汛路维修 |  | 2000.00 | 2022.5.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 3 | 布袋沟  供水工程 | 管道维修，房屋维修，设备维修、防汛路维修，消力设施维修 |  | 1500.00 | 2022.5.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 4 | 太洼村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道180m，φ32PE管道90m； |  | 1.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 5 | 乔庄村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道25m； |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 6 | 毛洼村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道20m，φ40PE管道80m，φ25PE管道70m； |  | 0.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 7 | 和沟村  供水工程 | 冲毁φ70PE管道12m，φ50PE管道80m，φ40PE管道30m，φ32PE管道101m；φ50阀门损坏2个。 |  | 0.80 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 8 | 茶坊村  供水工程 | 冲毁φ90PE管道60m，φ32PE管道8m；冲出φ32PE管道60m，φ20PE管道30m。 |  | 0.70 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 9 | 韩旺村  供水工程 | 冲毁φ40PE管道200m，φ20PE管道100m。 |  | 1.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 10  — 37 — | 燕庄村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道340m，φ32PE管道150m；冲出φ50PE管道30m。 |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 11  — 38 — | 前刘沟  供水工程 | 冲毁φ20PE管道30m；冲出φ60PE管道10m。 |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 12 | 庭芳村  供水工程 | 冲毁φ40PE管道750m，φ25PE管道2300m，φ80钢管50m；蓄水池淤积约25m³；10m³蓄水池加固。 |  | 10.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 13 | 大店村  供水工程 | 冲毁φ90钢管30m，φ75钢管320m；冲出φ32PE管道1100m；原有水源地水毁，需新建机井3眼，深25m。 |  | 14.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 14 | 石匣村  供水工程 | 冲毁φ75PE管道150m； |  | 1.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 15 | 汤洼村  供水工程 | 冲毁φ25PE管道600m，φ32PE管道1450m；冲出φ50PE管道1500m；3m³蓄水池水毁10座。 |  | 24.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 16 | 西坪村  供水工程 | 冲毁φ60钢管1000m，φ63PE管道1200m，φ50PE管道300m，φ40PE管道1000m，φ32PE管道2900m；3m³蓄水池水毁10座；1个15m³，2个10m³，2个277m³蓄水池淤积严重，深度1m；需更换水泵30m扬程水泵1个，50m扬程水泵1个。 |  | 36.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 17 | 林山村  供水工程 | 冲毁φ40PE管道13000m，φ25PE管道12700m；蓄水池水毁严重，需新建30m³蓄水池1座，50m³蓄水池1座，3m³蓄水池5座； |  | 102.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 18 | 麻院村  供水工程 | 冲毁φ25PE管道1148m；冲出φ25PE管道500m；50m³蓄水池漏水需治漏； |  | 5.70 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 19 | 东西山村供水工程 | 冲毁φ32PE管道605m；水毁1m³蓄水池1座，7.5m³蓄水池1座。 |  | 6.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 20 | 和平村  供水工程 | 冲毁φ63PE管道5600m，φ50PE管道600m；φ32PE管道420m；φ25PE管道5900m；水毁12m³蓄水池5座。 |  | 73.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 21 | 上官庄村供水工程 | 冲毁φ63PE管道750m，φ40PE管道850m；冲出φ40PE管道200m；φ40PE管道堵塞850m；冲毁φ63钢管80m过河； 30m³蓄水池清淤，淤泥深1m； |  | 10.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 22 | 大路村  供水工程 | 300m³蓄水池清淤，淤泥深1m； |  | 0.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 23 | 铁山村  供水工程 | 冲毁φ80PE管道80m；冲出φ40PE管道380m。 |  | 1.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 24 | 西门村  供水工程 | 冲毁φ63PE管道300m，φ25PE管道3250m；水源地水毁，需新建机井1眼，井深20m，直径0.5m；30m³蓄水池1座，40m³蓄水池1座。 |  | 14.16 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 25  — 39 — | 竹泉村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道300m；冲出φ40PE管道380m；原有水源地水毁，需新建机井2眼，井深20m，直径0.5m； 7.5m³蓄水池水毁2座。 |  | 7.90 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 26  — 40 — | 迎门村  供水工程 | 冲毁φ75PE管道2100m，φ25PE管道700m，φ40PE管道100m，φ20PE管道80m；18m³蓄水池清淤，清淤深度1m；沉淀池（长3m，宽4m，高1.5m）冲毁1座；机井房（长3m，宽4m，高3m）冲毁1座；水表井冲毁11座。 |  | 12.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 27 | 商庄村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道800m，φ40PE管道700m； |  | 5.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 28 | 寨岭村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道5m，φ40PE管道4m，φ32PE管道3m，φ25PE管道700m；阀门井水毁2座。 |  | 2.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 29 | 桃花洞村供水工程 | 冲毁φ50PE管道50m，φ32PE管道210m，φ25PE管道50m；冲出φ40PE管道8m。 |  | 1.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 30 | 桥后村  供水工程 | 冲出φ32PE管道15m。 |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 31 | 上二里  供水工程 | 冲出φ32PE管道25m。 |  | 0.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 32 | 罗庄村  供水工程 | 冲毁φ25PE管道80m； |  | 0.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 33 | 神沟村  供水工程 | 冲毁φ90PE管道35m；冲出φ63PE管道2500m；10m³蓄水池淤积，淤积深1.5m；150m³蓄水池淤积，淤积深1m； |  | 6.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 34 | 崔家庄  供水工程 | 冲毁φ75PE管道242m。 |  | 1.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 35 | 杏树凹  供水工程 | 冲毁φ32PE管道30m；冲出φ32PE管道400m； |  | 1.10 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 36 | 小沟背  供水工程 | 冲毁φ50PE管道800m；冲出φ50PE管道250m； |  | 4.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 37 | 七沟河  供水工程 | 冲毁φ25PE管道170m；冲出φ25PE管道360m；蓄水池帮掏空3m。 |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 38 | 刘下沟  供水工程 | 冲毁φ80PE管道100m； |  | 0.80 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 39 | 黄背角  供水工程 | 冲出φ250PE管道3m；挡墙冲毁20m长，6m高，0.8m宽。 |  | 7.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 40 | 牛庄村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道100m；5m³蓄水池冲毁；冲毁2m长挡墙，2m高，0.5m宽 |  | 3.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 41 | 黄楝树  供水工程 | 冲毁φ50PE管道300m，φ63PE管道1000m； |  | 6.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 42 | 葛山村  供水工程 | 1.恢复原有冲毁φ40PE管道80m；需破路80m长，宽0.3m，厚0.15m。 |  | 1.20 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 43 | 张洼村  供水工程 | 1.恢复原有冲毁φ63PE管道80m； |  | 0.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 44  — 41 — | 红院村  供水工程 | 冲毁φ25PE管道70m； |  | 0.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 45  — 42 — | 茶坊村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道380m； 新建4m³蓄水池。 |  | 3.30 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 46 | 东阳村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道120m； 冲毁挡墙120m长，高4m。 |  | 27.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 47 | 玉皇庙村供水工程 | 管网损毁11000m，其中φ75PE管道2000m，φ32PE管道9000m。一处水井井管倾斜，泵房塌陷 |  | 85.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 48 | 张河村  供水工程 | 原有φ32PE引水管道损毁1600m。 |  | 10.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 49 | 山坪村  供水工程 | 原有φ90PE管道冲毁260m，φ110管道冲毁30m，共计260m。 |  | 3.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 50 | 栗子村  供水工程 | 原有DN100钢管损毁100m，25m为过河段。 |  | 3.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 51 | 仓房庄村供水工程 | 第三组饮水管道裸露150米，第五组水管裸露120米，六七组1500米水管內有淤泥，水池裂缝。 |  | 10.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 52 | 交地村  供水工程 | 管网损坏9300，已临时铺设2000m管道，需重新填埋。 |  | 45.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 53 | 闫营村  供水工程 | 水泵烧坏，电缆报废50m |  | 1.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 54 | 中樊村  供水工程 | φ110PE引水管道冲毁长度200m，其中100m为过桥段，外部采用DN125钢管进行套管。 |  | 4.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 55 | 枣庙村  供水工程 | 西干渠渠道被冲毁1000m，淤堵3000m |  | 0.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 56 | 泥沟河  供水工程 | 无 |  | 0.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 57 | 宏泉  供水工程 | 1.路面恢复90处；2.院墙恢复；3.改造阀门井1座。 |  | 0.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 58 | 赵庄  供水工程 | 原有45KW，扬程120，3寸水泵损坏，配套DN75井管损坏120m。原有泵房冲塌。φ75PVC饮水管道冲毁500m。 |  | 10.34 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 59 | 山口村  供水工程 | φ90PE管道因洪水损毁4000m |  | 50.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 60 | 贺坡村  供水工程 | 原有φ90管道被冲毁80m，φ50管道被冲毁20m |  | 0.50 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 61 | 缝掌村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道512m； |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 62 | 前洼村  供水工程 | 冲毁φ50PE管道50m；冲出φ50PE管道50m。 |  | 0.40 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 63 | 王树沟村供水工程 | 冲毁φ50PE管道30m，φ25PE管道150m。 |  | 0.60 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 64  — 43 — | 上石板  供水工程 | 冲毁φ63PE管道200m；冲出φ110PE管道250m，φ160PE管道50m；φ63接头损坏1个。 |  | 2.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| 65  — 44 — | 杨木洼  供水工程 | 冲毁φ50钢管130m，φ40PE管道1500m。 |  | 6.00 | 2021.10.30 | 水利局 | 赵中兴 |
| （五） | 山洪沟  工程修复 |  | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 1 | 济源 | 山洪灾害监测预警设施水毁修复。 |  | 50.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 李会霞 |
| （六） | 淤地坝  工程修复 |  | 3 | 528.00 |  |  |  |
| 1 | 济源淤地坝灾后  恢复重建 | 山口淤地坝恢复重建 |  | 295.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 崔丙伟 |
| 2 | 牛王庙淤地坝恢复重建 |  | 93.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 崔丙伟 |
| 3 | 王沟淤地坝恢复重建 |  | 140.00 | 2022.5.15 | 水利局 | 崔丙伟 |
| （七） | 中央水利发展资金项目 |  | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 1 | 山洪灾害防治  非工程  措施建设 | 预警设施设备补充 | 1 | 50.00 | 2022.12.31 | 水利局 | 赵中兴 |

附件4

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——交通基础设施

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | | 完成期限 | 总投资  （万元） | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里程  （公里） | 桥梁  （延米） |
|  |  |  |  |  | 12253 |  |  |
| （一） | 农村公路灾后恢复重建项目 |  |  |  | 7276 |  |  |
| 1 | 林山至王母洞 | 12 |  | 2022年 | 2640 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 2 | 王韩线铁山—东西山 | 12 |  | 2022年 | 1800 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 3 | 立城桥 |  | 85 | 2022年 | 488 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 4 | 中樊桥 |  | 85 | 2022年 | 448 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 5 | 北樊东桥 |  | 85 | 2022年 | 442 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 6 | 西坪桥 |  | 85 | 2022年 | 619 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 7  — 45 — | 和平冷沟桥 |  | 69 | 2022年 | 420 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 8  — 46 — | 济源示范区第一批通村公路恢复重建项目 | 1.5 |  | 2022年 | 93 | 交通运输局 | 胡保证 |
| 9 | 济源示范区第二批通村公路恢复重建项目 | 3.87 |  | 2022年 | 326 | 交通运输局 | 胡保证 |
| （二） | 较大水毁恢复重建项目 |  |  |  | 4875 |  |  |
| 10 | S230林山至小有河段灾毁重建工程 | 12.6 |  | 2022年 | 4875 | 交通运输局 | 刘志科 |
| （三） | 桥梁恢复重建项目 |  |  |  | 87 |  |  |
| 11 | G208二淅线白涧河3号桥水毁抢修工程 |  | 45 | 2022年 | 87 | 交通运输局 | 刘志科 |
| （四） | 内河水运恢复重建项目 |  |  |  | 15 |  |  |
| 12 | 码头泊位3个 |  |  | 2022年 | 15 | 交通运输局 | 胡正铁 |

附件5

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——教育基础设施

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资  （万元） | 任务完成期限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计58个项目 | 3183.76 |  |  |  |
| （一） | 修缮加固类 | 小计项目49个 | 1059.76 |  |  |  |
| 1 | 济源轵城镇  第三中学 | 投资10万元，修缮围墙390平方米。 | 10 | 2021—11—12 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 2 | 济源轵城  中王小学 | 投资7万元，修缮长7米围墙175平方米。 | 7 | 2021—11—18 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 3 | 济源轵城  绮里小学 | 修缮17米长围墙425平方米。 | 17 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 4 | 济源轵城  东留养小学 | 修缮师生厕所100平方米。 | 2 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 5 | 济源王屋镇  愚公学校 | 投资44万元修缮，操场围墙、楼梯、下水道和校园、围墙下水道及围墙外下水道2350平方米。 | 44 | 2021—11—15 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 6  — 47 — | 济源大路小学 | 投资30万元，修缮操作滑坡及校园内围墙倾斜1855平方米。 | 30 | 2021—10—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 7  — 48 — | 济源庭芳小学 | 投资0.8万元，修缮围墙倾斜50平方米 | 0.8 | 2021—9—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 8 | 济源河  苑街路小学 | 投资5万元，修缮综合楼700平方米 | 5 | 2021—12—2 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 9 | 济源王屋镇  成人学校 | 修缮围墙及地基处理650平方米 | 12 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 10 | 济源天坛路  幼儿园 | 修缮屋面，墙体防水，治漏1932平方米。 | 30 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 11 | 济源市  第一幼儿园 | 投资400万元，修缮加固教学楼5622平方米。 | 400 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 12 | 济源克井镇  西许小学 | 投资30万元，修缮围墙、保安室、储物室1880平方米。 | 30 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 13 | 济源白涧小学 | 投资14万元，修缮教学楼、功能楼、餐厅1200平方米。 | 14 | 2021—8—26 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 14 | 济源原昌学校 | 投资6万元，修缮办公楼、餐厅900平方米。 | 6 | 2021—8—26 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 15 | 济源克井二小 | 投资60万元，修缮教学楼2016平方米。 | 60 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 16 | 济源坡头  初级中学 | 投资22万元，修缮教学楼散水坡出现裂缝并下沉8586.85平方米。 | 22 | 2021—9—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 17 | 济源坡头镇  第一小学 | 投资1万元，修缮相邻居民民居拆迁450平方米。 | 1 | 2021—10—10 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 18 | 济源坡头镇  第二小学 | 修缮围墙房顶2532平方米。 | 5 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 19 | 济源坡头镇第三小学苇园教学点 | 投资12万元，修缮校园护坡加固360平方米。 | 12 | 2021—9—6 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 20 | 济源大峪一中 | 投资12万元，修缮厕所680平方米。 | 12 | 2021—11—18 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 21 | 济源大峪五小 | 修缮大峪镇第五小学餐厅、图书室、厕所910平方米。 | 10 | 2021—8—20 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 22 | 济源南街学校 | 投资0.3万元，修缮教学楼、门岗2628平方米。 | 8 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 23 | 济源济水  东街学校 | 修缮东围墙120平方米。 | 2 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 24 | 济源济水  宣化学校 | 投资1万元，修缮门岗房100平方米。 | 1 | 2021—11—1 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 25 | 济源济水  东庄幼儿园 | 投资1万元，修缮围墙400平方米。 | 8 | 2021—12—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 26 | 济源济水  西关学校 | 1.投资0.5万元，修缮东教学楼楼顶防水1200平方米。  2.投资0.4万元，修缮南教学楼楼顶防水800平方米。 | 13 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 27  — 49 — | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 28  — 50 — | 济源济水  西街学校 | 1.投资3.9万元，修缮学校房屋漏水600平方米。  2.投资2.1万元，修缮教室受潮墙皮脱落2100平方米。  3.投资2万元，修缮厕所化粪池向围墙底部渗水60平方米。 | 8 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 29 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 30 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 31 | 济源北海路  实验小学 | 投资10万元，修缮校园北围墙1000平方米。 | 10 | 2021—11—20 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 32 | 济源思礼镇  初级中学 | 投资100万元，修缮南操场5400平方米。 | 100 | 2021—12—1 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 33 | 济源庆华小学 | 投资5.6万元，修缮塑胶操场440平方米。 | 16.2 | 2021—9—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 34 | 投资5.15万元，修缮教学楼800平方米。 | 2021—9—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 35 | 投资4.35万元，修缮西楼680平方米。 | 2021—9—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 36 | 投资1.1万元，修缮餐厅146平方米。 | 2021—9—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 37 | 济源郝坡小学 | 1.修缮围墙240平方米； 2.修缮综合楼616平方米。 | 10 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 38 | 10 | 2021—10—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 39 | 济源邵原一中 | 投资10万元，修缮邵原一中围墙580平方米。 | 10 | 2021—10—7 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 40 | 济源李洼小学 | 投资12.5万元，修缮操场及围墙1100平方米。 | 12.5 | 2021—8—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 41 | 济源段洼小学 | 投资9.3万元，修缮围墙维修165平方米。 | 6 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 42 | 济源王庄小学 | 修缮维修围墙60平方米。 | 3 | 2021—11—15 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 43 | 济源五龙口  尚二小学 | 投资13万元，修缮教学楼、办公楼2300平米。 | 13 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 44 | 济源五龙口  东逯寨小学 | 投资5万元，修缮北教学楼545.45平方米。 | 5 | 2021—9—20 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 45 | 济源特校 | 投资2.6万元，修缮围墙135平方米。 | 2.6 | 2021—8—14 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 46 | 济源  职业技术学校 | 1.投资42.76万元，修缮职教园区学生餐厅2889平方米； 2.投资25.9万元，修缮中心实训楼1750平方米。 | 42.76 | 2021—10—10 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 47 | 25.9 | 2021—10—10 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 48 | 济源北石小学 | 投资5万元，修缮学校围墙240平方米。 | 5 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 49  — 51 — | 济源承留三中 | 投资18万元，修缮围墙800平方米。 | 18 | 2021—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| （二）  — 52 — | 校舍重建类 | 小计项目9个 | 2124 |  |  |  |
| 50 | 济源王屋一中 | 投资98万元，重建教师宿舍楼拆除重建，（已经鉴定为D级危房）490平方米。 | 98 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 51 | 济源王屋小学 | 投资34万元，重建餐厅后围堰及校园围墙1750平方米 | 34 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 52 | 济源韩旺小学 | 投资18万元，重建围墙及校园门口，沉降300平方米。 | 18 | 2021—11—19 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 53 | 济源大峪二中 | 投资33万元，重建大堰围墙680平方米。 | 33 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 54 | 济源大峪三中 | 投资20万元，重建大峪三中围墙400平方米。 | 20 | 2021—9—30 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 55 | 济源大峪三小 | 投资35万元，重建厕所200平方米。 | 35 | 2021—11—19 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 56 | 济源花园小学 | 投资40万元，重建厕所200平方米。 | 40 | 2021—9—28 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 57 | 济源承留二小 | 投资10万元，重建大学校大门200平方米。 | 10 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |
| 58 | 济源市  实验幼儿园 | 投资1836万元，重建济源市实验幼儿园9810平方米。 | 1836 | 2022—8—31 | 教育  体育局 | 李会林 |

附件6

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——农林业

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资（万元） | 任务完成时限 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计9个项目 | 4309 |  |  |  |
| 1 | 水毁农田恢复项目 | 修复重建高标准农田27747亩 | 2716 | 2022年6月 | 农业  农村局 | 贾述娟 |
| 2 | 王屋山—黛眉山  世界地质公园灾后  恢复重建 | 修复地质遗迹科普宣传牌58块，修复消防供电设备2台及设施、地质遗迹保护监测线路1500m，其它基础设施修复。 | 51 | 2021年12月 | 林业局 | 李中央 |
| 3  — 53 — | 济源市黄河湿地  灾后恢复重建 | 修复房屋50㎡、道路200m、线路500m、监控设备一处，苗木510棵，其它基础设施修复。 | 65.5 | 2021年12月 | 林业局 | 卢战平 |
| 4  — 54 — | 南山林场灾后  恢复重建 | 管护用房重建650平方米，林区防火道路修复1300米，林区生活用水管道维修8300米、线路改造8200米，林区管护房加固改造1处，苗圃围墙重建500米，房屋治漏2800平方米，林区滑坡及护坡处理600米，新增监控设备3处、监控安装及调试20个，林区水池加固60立方米，林区净水处理设备3台。森林防火物资储备库塌方护坡及排水管道设施建设。 | 589 | 2022年12月 | 林业局 | 卢战平 |
| 5 | 愚公林场灾后  恢复重建 | 修建房屋345平米，修复道路52350米，修复供水管道450米、输电线路1200米，修复通讯线路11.2千米，修复或重建其它基础设施。 | 497 | 2022年12月 | 林业局 | 栾 科 |
| 6 | 济源苗圃基础设施灾后恢复重建项目 | 修复文洛式阳光板智能温室1000㎡，其包含内外遮阳系统、通风降温系统、顶开窗、侧翻窗通风系统等基本配置，阳光板智能温室四周和屋面覆盖材料一般采用8mm中空板，其中阳光板必须具备防流滴、抗氧化涂层。 | 50 | 2022年12月 | 林业局 | 卢战平 |
| 7 | 济源林地灾后  恢复重建项目 | 恢复重建因水灾损毁的林地3090亩。 | 240 | 2022年12月 | 林业局 | 贾长荣 |
| 8 | 济源市王屋镇  林业工作站 | （1）林业工作站基础设施建设。需购置办公桌椅6套，档案柜5个，电脑3台，打印机2台。电路改造，电器购置。（2）林业工作站设施设备购置。房屋内外粉刷、上涂料。房屋防水500平米，道路修缮等。 | 50 | 2022年12月 | 林业局 | 贾长荣 |
| 9 | 济源市邵原镇  林业工作站 | （1）林业工作站设施设备购置。办公配套设施空调20台；电脑5台、打印机5台；更换门窗30套；办公桌椅20套；档案柜10个。（2）林业工作站基础设施建设。房屋治漏560平米；墙体内外粉刷2500平米；水电维修；室内整修1600平米；道路维修100米。 | 50 | 2022年12月 | 林业局 | 贾长荣 |

— 55 —

附件7

— 56 —

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——文物保护

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资  (万元） | 计划竣工时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计7个项目 | 315 |  |  |  |
| 1 | 阳台宫抢修工程 | 实地勘察，确定漏雨原因和地基安全情况，编制维修方案，对受损护坡、大罗三境殿漏雨、玉皇阁漏雨实施维修 | 90 | 2022年12月 | 文物局 | 高平丰 |
| 2 | 迎恩宫门前道路桥梁抢修工程 | 通过实地勘察，编制受损道路桥梁整修方案，实施抢修 | 40 | 2022年12月 | 文物局 | 高平丰 |
| 3 | 南姚关帝庙  抢修工程 | 对大殿东侧坍塌老房编制抢修方案，实施维修 | 30 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |
| 4 | 济渎庙抢修工程 | 对太清殿四个翼角望板漏水，药王殿室内椽头漏水，东、西碑亭两处漏水，天庆宫东侧垂花门整体倾斜等实施抢修 | 40 | 2022年12月 | 文物局 | 李保红 |
| 5 | 奉仙观抢修工程 | 对三清大殿漏雨、玉皇殿墙皮空鼓脱落处进行维修 | 15 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |
| 6 | 赵家祠堂  抢修工程 | 编制抢修方案，对已坍塌山门、东配殿进行维修，对大殿漏雨进行维修 | 50 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |
| 7 | 秦家大院  抢修工程 | 实地勘察，编制抢修方案，对损坏山门、二门及坍塌墙体进行维修 | 50 | 2022年12月 | 文物局 | 张诚忠 |

附件8

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——文化旅游基础设施

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资  (万元） | 计划竣工时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 总计4个项目 | 17751.75 |  |  |  |
| 1 | 济源示范区  文化馆灾后  修复重建项目 | 舞蹈厅屋顶漏水，吊顶塌下一块，地板泡起 | 4 | 2022年12月 | 文化广电和旅游局 | 贾卫平 |
| 2 | 济源示范区  王屋镇综合性文化站灾后  修复情况 | 修复房体、地基、屋顶、地面 | 5 | 2022年12月 | 文化广电和旅游局 | 赵腾腾 |
| 3  — 57 — | 济源示范区  综合性文化  服务中心灾后  修复项目 | 房体维修加固、屋顶修复、墙体修复加固、地面修复加固、地基塌陷修复 | 62.47 | 2022年12月 | 文化广电和旅游局 | 赵立才 |
| 4  — 58 — | 济源市文旅  集团王屋山  第一洞天及  五龙口景区  基础设施灾后恢复项目  （王屋山、  五龙口2个  4A级景区） | 1.王屋山第一洞天产业园主要提升重建内容：栈道修复、景区道路修复提升、森林步道修复、地质公园教育基地修复 愚公移山红色教育基地修复、六孔窑洞、皮影戏馆、浮雕群、觉悟院、大窑洞、河道清理修复清淤杂石、河道加固、山体治理修复、山体护坡加固、山体除险、基础设施修复、应急避险设施、停车场修复、供水管道、供电管线、智能景区设备、绿化、标识标牌；2.五龙口景区：栈道修复、景区道路恢复提升、清淤杂石、河道加固、山体治理修复、山体护坡加固、山体除险、基础设施修复、休息点建设、观光电梯设备修复、供水管道、供电管线、应急避险设施、智慧景区设备、景区办公用房修复等。 | 17680.28 | 2023年8月 | 文化广电和旅游局 | 王 收 |

附件9

纳入省规划灾后恢复重建项目清单——应急能力提升

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 新增用地规模（亩） | 总投资及分年度计划（万元） | | | | 计划竣工  时间 | 项目类别 | 责任单位 | 责任人 |
| 合计 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|  | 气象项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象防灾减灾能力提升工程 | 建设1个视程障碍现象仪，1个自动气象站，4个称重式降水传感器。 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2022年  12月 | 应急能力 | 气象局 | 黄玉超 |

— 59 —