附  件

— 8 —

济源示范区促进基金高质量发展工作台账

| 序号 | 基金名称 | 基金总规模（首期） | 济源首期出资人及金额 | 基金管理公司 | 责任单位 | 配合单位 | 目标及计划 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛阳制造业高质量发展基金济源子基金 | 10亿元 （2亿元） | 济源国资运营公司拟出资1亿元。 | 济源市源创股权投资基金 | 国有资本 运营公司 | 财政金融局 | 2月底前完成签约、工商注册和首期认缴工作。 |
| 2 | 济源新兴战略产业投资基金 | 30亿元 （3.01亿元） | 投资集团、济源财政拟出资2亿元。 | 河南省中原联创基金公司（河南省农业综合开发公司控股子公司）、济源济康基金公司（济源市投资集团控股公司）与前海方舟资产管理公司合作谋划成立深圳基金管理公司。 | 投资集团 | 发展改革 和统计局 财政金融局 | 3月底前完成签约、工商注册和首期认缴工作。 |
| 3 | 智慧互联产业基金 | 101亿元 （75亿元） | 投资集团、济源财政拟分3年出资1亿元，首期认缴4000万元。 | 深圳前海方舟资产管理公司 | 财政金融局 | 发展改革 和统计局 投资集团 | 3月底前完成首期认缴工作。 |
| 4 | 中小企业风险缓释基金 | 1亿元 （1亿元） | 市投资集团拟出资1000万元。 | 半岛港湾控股集团 | 投资集团 | 财政金融局 工商联 | 3月底前签约并完成工商注册。 |
| 5 | 河南民营企业扶持发展基金 | 100亿元 | 拟与济源新兴战略产业投资基金融合发展。 | 拟定河南省投资集团、河南省农开公司、豫资控股集团。 | 投资集团 | 财政金融局 中原银行 | 对照济源新兴战略产业投资基金设立、投资进度开展工作，加强对接，争取在济源设立子基金。 |
| 6 | 豫沪合作产业发展基金 | 50亿元 （25亿元） | 投资集团、济源财政根据对接情况安排出资额度。 | 河南省投资集团指定基金管理机构。 | 投资集团 | 发展改革 和统计局 财政金融局 | 3月底邀请河南投资集团实地调研济源项目，待调研后，争取基金认缴或者投资济源子基金和优质产业项目。 |
| 7 — 9 — | 创业投资和天使投资引导基金 | 30亿元 | 未定。 | 按照出资模式确定基金管理机构。 | 发展改革 和统计局 | 财政金融局 投资集团 | 3月底前确定是否设立并出资，力争6月底前落地见效。 |
| 8 — 10 — | 河南省生物医药新材料政府引导基金 | 20亿元 （5000万） | 总规模20亿元，分两年 1.省级认缴引导基金份额的60%，具体为省财政和河南投资集团按照1∶1的比例协同出资，省财政性资金出资6亿元、每年到位3亿元，河南投资集团出资6亿元、每年到位3亿元。 2.省辖市、开发区认缴基金份额的40%。鼓励发展意愿强、产业基础好的省辖市、省级以上开发区累计认缴引导基金总规模的40%，总计8亿元，每年到位4亿元。 | 由河南投资集团建立专门基金机构、招募专业人才进行管理，或者遴选国内知名母基金管理机构作为引导基金管理机构进行管理。 | 发展改革 和统计局 | 财政金融局 投资集团 | 3月底前确定是否设立并出资，力争6月底前落地见效。 |
| 9 | 河南省数字经济政府引导基金 | 30亿元 （8000万元） | 总规模30亿元，分三年到位。 1.省级认缴引导基金份额的60%，具体为省财政和河南投资集团按照1∶1的比例协同出资，省财政性资金出资9亿元、每年到位3亿元，河南投资集团出资9亿元、每年到位3亿元。 2.省辖市、开发区认缴基金份额的40%。鼓励发展意愿强、产业基础好的省辖市、省级以上开发区累计认缴引导基金总规模的40%，总计12亿元，每年到位4亿元。 | 由河南投资集团建立专门基金机构、招募专业人才进行管理，或者遴选国内知名母基金管理机构作为引导基金管理机构进行管理。 | 发展改革 和统计局 | 财政金融局 投资集团 | 3月底前确定是否设立并出资，力争6月底前落地见效。 |