附件1

市直各部门2013年服务业重点工作台账

（市发展和改革委员会）

| 序号 | 类别 | 重点工作 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标 | 全年服务业增加值突破100亿元，增长10%左右；服务业固定资产实际投资超过100亿元，同比增长35%左右 | 20 |
| 2 | 政策 机制 | 5月底前出台加快商务中心区建设优惠政策 | 20 |
| 3 |  | 6月底前出台促进物流业发展的优惠政策 |  |
| 4 |  | 7月底前完成物流业规划编制 |  |
| 5 | 项目 建设 | 引进亚太有色仓储物流园项目，5月底前有色金属电子交易平台投入试运营，年内完成仓储物流园土建工程，100家以上会员单位进入平台交易，仓单质押业务与3家银行完成对接 | 20 |
| 6 |  | 协调推进华铁集装箱物流、克井煤炭市场、威佳汽车公园等物流项目建设，完成投资10亿元 |  |
| 7 |  | 年内完成全市物流公共信息服务平台建设 |  |
| 8 |  | 年内CBD水电路气基础设施基本完备，完成投资10亿元 |  |
| 9 | 招商 工作 | 年内围绕总部、研发、设计、咨询、文化旅游、商贸服务等领域谋划10个以上产业招商项目，5个项目完成签约，3个项目开工建设 | 20 |
| 10 |  | 年内引进1家信用评级、资产评估金融服务机构 |  |
| 11 |  | 年内推动中原证券在我市落户 |  |
| 12 | 其它 工作 | 6月底前制定服务业发展专项资金使用管理办法，年内组织1次服务业资金使用核查活动 | 20 |
| 13 |  | 全年重点培育矿用电器、柳江禽业等10家上市后备企业 |  |
| 14 |  | 组织实施服务业发展年终考核、表彰和日常管理工作，年内安排市级领导调研活动不少于3次 |  |

市直各部门2013年服务业重点工作台账

（市旅游局）

| 序号 | 类别 | 重点工作 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标 | 全年景区经营收入突破1亿元，接待游客690万人次以上，同比增长18.6%;实现旅游综合收入30亿元以上，同比增长20% | 20 |
| 2 | 政策 机制 | 5月底前完成全市旅游图修订，年内实现主要景区旅游“一票通” | 20 |
| 3 |  | 5月底前出台促进旅游业发展的扶持政策 |  |
| 4 |  | 6月底前出台《2013年对旅游企业的市场营销奖励办法》，10月底前出台《济源市旅游资源开发管理暂行办法》，调动旅游企业积极性，提升旅游行业的综合竞争力 |  |
| 5 |  | 6月底前完成济源市旅游集团有限公司组建 |  |
| 6 |  | 积极与山西蟒河景区沟通，逐步实现“一票通” |  |
| 7 | 项目 建设 | 实施精品景区战略，加大景区基础设施和配套服务设施建设力度，强力提升景区品位，年内完成旅游固定资产投资1.2亿元 | 20 |
| 8 | 招商 工作 | 年内完成五龙口温泉、王屋山索道改造等项目招商签约工作 | 20 |
| 9 | 其它 工作 | 5月底前完成全市景区综合整治提升和旅游道路标识体系完善 | 20 |
| 10 |  | 年内签约五星级酒店1家，改造提升三星级酒店1家 |  |
| 11 |  | 10月底前组织开展“满意杯”优质服务竞赛活动，评选最佳景区、最佳星级饭店、最佳旅行社、最佳导游员；组织开展旅游饭店服务技能大赛，评选旅游饭店服务技能明星 |  |
| 12 |  | 年内组织举办小浪底观瀑节、王屋旅游节、女娲文化节等重大节会活动 |  |
| 13 |  | 在洛阳牡丹花会、晋城太行山国际旅游节、焦作云台山国际旅游节等大型活动上举办我市旅游宣传营销活动不少于5次，在国家、省各级媒体上对王屋山进行集中宣传活动不少于3次 |  |
| 14 |  | 年内新增“农家乐”10家 |  |

市直各部门2013年服务业重点工作台账

（市文化广电新闻出版局）

| 序号 | 类别 | 重点工作 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标 | 全市文化产业增加值突破2亿元 | 20 |
| 2 | 政策 机制 | 5月底前实现阳台宫、大明寺、奉仙观对宗教活动开放 | 20 |
| 3 |  | 6月底前提出支持文化产业发展扶持政策 |  |
| 4 | 项目 建设 | 协调推进传媒大厦、济渎庙渊德大殿复建（含北海神殿）、阳台宫基础设施等项目，年度完成投资7200万元 | 20 |
| 5 |  | 与规划局结合，年底前完成愚公文化产业园的概念设计、规划布局和土地征用变更手续等前期工作 |  |
| 6 |  | 年内争取豫剧《王屋山的女人》、《愚公移山》2个精品文化剧目在国家级或省级大赛中获得奖项 |  |
| 7 | 招商 工作 | 年内在主要文物景点引进1家文化旅游产品经营企业 | 20 |
| 8 |  | 年内安排高层次商业演出活动不少于3场 |  |
| 9 |  | 围绕工艺美术设计、广告动漫等领域，年底前引进1家文化经营企业 |  |
| 10 | 其它 工作 | 5月底前举办济源女娲文化旅游节 | 20 |
| 11 |  | 6月底前完成文化产业法人单位核查统计工作 |  |
| 12 |  | 年内吸引1—2部影视剧来济取景拍摄制作 |  |
| 13 |  | 年内培育限上（营业收入1000万元以上或从业人员50人以上）文化休闲娱乐龙头企业2家 |  |
| 14 |  | 年内完成2个文化旅游产品研发设计生产工作 |  |
| 15 |  | 年内举办文物古玩政策咨询、文物鉴定等活动2次 |  |

市直各部门2013年服务业重点工作台账

（市商务局）

| 序号 | 类别 | 重点工作 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标 | 全年社会消费品零售总额增长16%，批发商品销售额增长23%、零售商品销售额增长19%，住宿业营业额增长16%，餐饮业营业额增长25% | 20 |
| 2 | 政策 机制 | 6月底前出台特色街（区）建设指导意见 | 20 |
| 3 |  | 6月底前出台我市社区商业服务业指导意见（2013—2015） |  |
| 4 | 招商 工作 | 5月底前签订中国（济源）商品博览城、红星美凯龙投资协议并完成规划选址 | 30 |
| 5 |  | 年内引进名家名店（在省级以上部门注册或由国外引进，在国内外连锁经营或直营的品牌店）38个，快捷酒店、特色餐饮25家 |  |
| 6 | 其它 工作 | 5月底前在市区范围内完成第一批30个固定早餐网点的铺设工作，全年完成80个 | 30 |
| 7 |  | 6月底前确保济源市家政网络服务平台正式运营，免费培训家政服务人员500人次 |  |
| 8 |  | 年内新建或改造特色街14条以上，验收达标3条以上 |  |
| 9 |  | 年内建设市级商业服务业示范社区5个 |  |
| 10 |  | 年内新培育批零住餐限上企业8家 |  |
| 11 |  | 年内完成“万村千乡”农家店信息化改造100个 |  |
| 12 |  | 全年免费培训电子商务专业人员300人次 |  |

市直各部门2013年服务业重点工作台账

（市交通运输局）

| 序号 | 类别 | 重点工作 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标 | 全年公路客货运输周转量增长16%或在全省排名前5位 | 20 |
| 2 | 政策 机制 | 结合货运场站布点，配合做好全市物流业发展规划编制 | 10 |
| 3 |  | 配合制定促进物流业发展的优惠政策 |  |
| 4 | 项目 建设 | 6月底前完成市级物流园区规划选址，年底前开工建设物流园区和公共信息服务平台 | 30 |
| 5 |  | 年内完成全市交通执法信息化平台建设 |  |
| 6 |  | 年内完成全市交通数据中心、监控平台、公众出行智能信息服务平台建设 |  |
| 7 |  | 年内完成全市自行车租赁系统建设 |  |
| 8 |  | 重点推进13个交通台账项目建设，年度完成固定资产投资11.7亿元 |  |
| 9 | 招商 工作 | 8月底前完成市级物流园区项目招商工作 | 20 |
| 10 | 其它 工作 | 10月底前组织1次物流企业A级评定 | 20 |
| 11 |  | 年内培育限上物流企业5家 |  |

市直各部门2013年服务业重点工作台账

（市住房和城乡建设局）

| 序号 | 类别 | 重点工作 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标 | 全年商品房销售面积增长10%、房地产从业人员增长10%、房地产从业人员劳动报酬增长15% | 20 |
| 2 | 政策 机制 | 7月底前出台《进一步加强物业管理的意见》 | 20 |
| 3 |  | 9月底前出台《勘察设计市场管理办法》 |  |
| 4 |  | 10月底前出台《进一步规范监理行业的意见》 |  |
| 5 | 项目 建设 | 实施CBD区域滨湖公园、龙湖公园、古轵生态园、龙潭植物园及城市基础设施建设项目28个，全年完成固定资产投资5.5亿元 | 20 |
| 6 | 招商 工作 | 年内新开工城市综合体（总投资2亿元以上，主导功能的建筑面积不小于总建筑面积的25%）3个以上 | 20 |
| 7 | 其它 工作 | 6月底前摸清我市房屋租赁行业发展情况 | 20 |
| 8 |  | 全年物业服务公司完成营业收入700万元，同比增长12% |  |
| 9 |  | 年内争创省优小区1—2家 |  |
| 10 |  | 全年房地产评估行业完成营业收入120万元，同比增长16%；二手房交易行业营业收入突破100万元 |  |
| 11 |  | 年内两家设计企业完成资质增项，全年设计咨询服务业营业收入完成2300万元，同比增长10% |  |
| 12 |  | 全年监理行业完成营业收入1000万元，同比增长17% |  |

市直各部门2013年服务业重点工作台账

| 单位名称 | 序号 | 重点工作 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市科学 技术局 | 1 | 11月底前出台《济源市专利权质押贷款管理办法》，加大对拥有自主知识产权企业的信贷支持 | 25 |
|  | 2 | 全年新建市级及市级以上企业研发中心10家 | 25 |
|  | 3 | 重点培育20家创新潜力大、成长性好的企业，全年通过国家高新技术企业、省级创新型（试点）企业、节能减排科技创新示范企业等认定的达到5家 | 25 |
|  | 4 | 年内围绕企业产学研合作走访对接高校、科研单位20家；完成技术需求或难题征集50项，达成技术服务协议15项 | 25 |
| 市教育局 | 1 | 年内完成职教园区一期建设，组建职教集团 | 25 |
|  | 2 | 年内完成2个品牌实训基地建设，一是职业技术学院与富士康实训基地，二是职教中心与济源市瑞兴汽车服务有限公司实训基地 | 25 |
|  | 3 | 年内引进1—2所国内名校落地 | 25 |
|  | 4 | 年底前完成农村实用技术等培训6万人次 | 25 |
| 市民政局 | 1 | 完善“12349”居家养老服务网络呼叫平台功能，引入家政、保健、医疗等服务，年内入网老人达到1500人 | 25 |
|  | 2 | 全年培育5个社会服务类民办非企业 | 25 |
|  | 3 | 年内新建1家民营养老服务机构 | 25 |
|  | 4 | 5月底前开工建设老年公寓，年内主体竣工，完成固定资产投资投资5000万元 | 25 |
| 市体育局 | 1 | 体育彩票全年销售额突破1亿元 | 20 |
|  | 2 | 8月底前引进1家知名体育健身场馆 | 20 |
|  | 3 | 10月底前举办济源市第三届自行车公开赛，参赛人数突破2000人 | 20 |
|  | 4 | 10月底前举办“小浪底杯”钓鱼比赛 | 20 |
|  | 5 | 篮球城年度举办赛事活动不少于10场，观看人数超过4万人 | 20 |
| 市市场办 | 1 | 年内完成市场和商业网点规划编制 | 30 |
|  | 2 | 完善夜市管理机制，年内完成玉泉、北海2个夜市点建设 | 15 |
|  | 3 | 年底前完成服务富士康综合市场建设并投入使用 | 25 |
|  | 4 | 协调推进中原国际商贸城三期、中盛商贸广场等市场建设项目12个，全年完成投资10亿元 | 30 |
| 市卫生局 | 1 | 发放居民健康卡，年内实现市域范围就医一卡通 | 20 |
|  | 2 | 年底前在全市9家公立医院实行药品零差率销售 | 20 |
|  | 3 | 年内完成2.2万名农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费普查，完成2000例食管癌、贲门癌筛查任务 | 20 |
|  | 4 | 推进市人民医院三甲医院创建工作，年内确保泌尿外科、肿瘤内科设置到位，成立心脏外科,开展泌尿内镜、消化内镜、腹腔镜等微创手术，选派50名人员到国内知名医院进修学习 | 20 |
|  | 5 | 协调推进公共卫生服务中心、王屋邵原坡头3个镇卫生院、20所社区卫生服务站、4个街道社区卫生服务中心主体建设，全年完成固定资产投资5000万元 | 20 |
| 市人力 资源和 社会保障局 | 1 | 其他非营利性服务业从业人员增长10%，其他非营利性服务业从业人员劳动报酬增长15% | 25 |
|  | 2 | 年底前完成职业培训4000人 | 25 |
|  | 3 | 年底前新增服务行业培训机构5家 | 25 |
|  | 4 | 年内引进高层次人才100人以上，其中博士、副高不少于10人 | 25 |
| 市工业和 信息化局 | 1 | 6月底前出台工业企业主辅分离实施方案和配套政策，年内完成重点工业企业主辅分离工作，培育2家大型物流龙头企业 | 50 |
|  | 2 | 完成10个信息化重点项目建设，创建5家“两化”融合示范企业 | 50 |
| 市农业局 | 1 | 10月底前完成5个绿色农产品试验基地建设 | 25 |
|  | 2 | 年底前完成中科院绿色农业集成技术中心建设 | 25 |
|  | 3 | 全年新培育市级农业产业化龙头企业5家以上 | 25 |
|  | 4 | 全年新建1个生态休闲观光农业基地 | 25 |
| 市民族 宗教局 | 1 | 年内引进全国知名道教人士1名，在王屋山举办有影响的道教文化活动1次 | 50 |
|  | 2 | 全年在旅游景区内举办宗教活动不少于3场 | 50 |
| 市电子 政务 办公室 | 1 | 实施城市公共信息平台、建筑节能、智慧政务、网上办事大厅等智慧城市项目，年度完成投资1亿元 | 50 |
|  | 2 | 年内实现3G宽带市区全覆盖，wifi无线上网重点区域全覆盖 | 50 |
| 市邮政局 | 1 | 邮政业务量增长10% | 50 |
|  | 2 | 年内新增王屋、五龙口尚庄、克井三个支局，全年完成固定资产投资1100万元 | 50 |
| 人行 济源支行 | 1 | 全年银行存款余额增长20%，银行贷款余额增长15% | 50 |
|  | 2 | 年底前完成以企业信息、个人信息、行业信息为主要内容的统一征信系统建设 | 25 |
|  | 3 | 年内新增行业性小额贷款公司3家 | 25 |
| 中国移动 济源 分公司 | 1 | 业务量增长25% | 50 |
|  | 2 | 协调推进通信基站、驻地网工程等项目，全年完成固定资产投资1000万元 | 50 |
| 中国联通 济源 分公司 | 1 | 业务量增长25% | 50 |
|  | 2 | 协调推进通信基站、驻地网工程、智慧物流、智慧公交、城市公共自行车信息化、智慧政务等项目，全年完成固定资产投资3000万元 | 50 |
| 中国电信 济源 分公司 | 1 | 业务量增长40% | 50 |
|  | 2 | 协调推进通信基站、驻地网工程等项目，全年完成固定资产投资1100万元 | 50 |
| 市财政局 | 1 | 一般公共服务支出增长10% | 50 |
|  | 2 | 年内列支服务业引导资金500万元 | 25 |
|  | 3 | 年内配合制定服务业扶持资金使用管理办法，按时拨付专项资金 | 25 |
| 市统计局 | 1 | 年内组织服务业运行监测专题分析活动不少于4次 | 40 |
|  | 2 | 每季度组织1次批零住餐营业额、商品房销售面积、房地产从业人员、房地产从业人员劳动报酬、其他非营利性服务业从业人员、其他非营利性服务业从业人员劳动报酬增长指标核算分析会议 | 40 |
|  | 3 | 年内组织服务业限上企业申报、验收、指导协调活动不少于4次 | 20 |
| 市城乡 规划 管理局 | 1 | 每季度组织1次服务业重点项目“一书三证”办理工作对接会 | 30 |
|  | 2 | 年内完成商务中心区修规设计和水电路气等专项规划编制 | 40 |
|  | 3 | 年底前完成同心路（文昌路至沁园路）、龙泉路（马寨桥至济水路）、健康路（马寨桥至荆梁路）三条精品街管理示范路段建设 | 30 |
| 市地税局 | 1 | 服务业税收增长15%，其他营利性服务业营业税增长35%，银行及其他金融营业税增长35% | 40 |
|  | 2 | 完成服务业主要支撑指标税收匹配工作 | 30 |
|  | 3 | 进一步简化服务业企业办税程序，优化办税服务 | 30 |
| 市国税局 | 1 | 服务业税收增长15% | 40 |
|  | 2 | 完成服务业主要支撑指标税收匹配工作 | 30 |
|  | 3 | 进一步简化服务业企业办税程序，优化办税服务 | 30 |
| 市工商局 | 1 | 新发展个体工商户3460户、服务业企业120户，同比增长15%、26% | 50 |
|  | 2 | 年内引导培育驰名品牌1个，著名品牌3个，知名品牌10个 | 50 |
| 市国土 资源局 | 1 | 每季度组织1次服务业重点项目用地供应对接会 | 50 |
|  | 2 | 10月前完成商务中心区土地收储工作，具备项目入驻条件 | 50 |
| 市环境 保护局 | 1 | 实行一个窗口对外和“一站式”服务，及时完成省市服务业重点项目环评批复工作 | 50 |
|  | 2 | 年内按时完成商务中心区入驻项目环评批复工作 | 50 |
| 市公安局 | 1 | 创新行业管理体制，优化服务业发展环境 | 50 |
|  | 2 | 简化行业审批手续，6月底前开通网络审批，打造快捷、便民、高效服务平台 | 50 |

附件2

各镇（街道）2013年服务业项目台账（济水街道）

单位：万元

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（45个） |  |  |  | 463100 | 143050 |  |  |  |
| 重点任务：新开工总投资2亿元以上城市综合体3个，通过认定特色街2条，新开业名家名店14个，新建1000万元以上酒店3个，全年完成服务业固定资产投资14亿元,服务业从业人员同比增长7%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市场类 | 信尧城市广场二期 | 入驻高端商贸、百货商户70家 | 83000 | 25000 | 2013.12 | 天坛路 |  |
| 2 |  | 南街集贸市场二期招租商家 | 完成二期工程建设，招租商户50家 | 22000 | 5000 | 2013.10 | 文昌路 |  |
| 3 |  | 贰仟家汽车广场二期 | 完成主体建设，3家4S店入驻 | 8000 | 5000 | 2013.12 | 沁园路 |  |
| 4 |  | 新八方家电城招租商家 | 入驻家电商户30家 | 3500 | 3000 | 2013.05 | 汤帝路 |  |
| 5 |  | 宏升汽车广场 | 入住4S店1家，一般经营户3家 | 1500 | 2000 | 2013.09 | 周园路 |  |
| 6 |  | 全友家居广场 | 完成内部装修，投入运营 | 3000 | 1000 | 2013.05 | 汤帝路 |  |
| 7 | 特色街类 | 锦里蜀街 | 招租餐饮商家26个 | 10000 | 2500 | 2013.10 | 济水路 |  |
| 8 |  | 源苑商业步行街 | 招租百货、餐饮等12个 | 11000 | 2000 | 2013.11 | 宣化街路 |  |
| 9 |  | 周园路餐饮特色街 | 招租餐饮商家10个 | 7500 | 2000 | 2013.12 | 周园路 |  |
| 10 |  | 幸福路精品街 | 招租百货、餐饮等商家20个 | 6000 | 1000 | 2013.10 | 宣化街小十字至湨河南路 |  |
| 11 |  | 秀水街 | 招租百货、餐饮等商家12个 | 2000 | 1000 | 2013.05 | 宣化街 |  |
| 12 | 商场超市类 | 印象新城商业中心 | 完成主体建设 | 105000 | 25000 | 2014.12 | 新济路与沁园路交叉口 |  |
| 13 |  | 华润万家曼哈顿店 | 招租华润万家 | 21000 | 3000 | 2013.12 | 宣化街 |  |
| 14 |  | 大张超市 | 入驻信尧城市广场 | 17000 | 3000 | 2013.12 | 天坛路 |  |
| 15 |  | 南华商贸广场 | 招租服装、百货商户30家 | 20000 | 1500 | 2013.12 | 宣化街 |  |
| 16 |  | 胜天手机广场 | 完成主体建设，招租手机商户25个 | 2000 | 1500 | 2013.05 | 宣化街 |  |
| 17 |  | 中国豫冠黄金卖场 | 完成内部装修，投入运营 | 10000 | 1000 | 2013.12 | 宣化街 |  |
| 18 |  | 苏泊尔生活馆 |  | 500 | 150 | 2013.05 | 周园路 |  |
| 19 | 餐饮类 | 舒来喜鱼锅 |  | 800 | 500 | 2013.05 | 济水路 |  |
| 20 |  | 德克士（时代广场店）扩建 |  | 400 | 500 | 2013.06 | 沁园路与新济路交叉口 |  |
| 21 | 宾馆酒店类 | 澜亭酒店 | 完成改造装修，投入运营 | 3000 | 3000 | 2013.12 | 天坛路 |  |
| 22 |  | 金典时尚酒店 |  | 2000 | 1000 | 2013.06 | 济水路 |  |
| 23 |  | 威尔酒店 |  | 1500 | 1200 | 2013.06 | 宣化街 |  |
| 24 | 休闲娱乐类 | 津牛健身会所 | 完成内部装修，投入运营 | 3000 | 1500 | 2013.05 | 宣化街 |  |
| 25 |  | 海澜之家 |  | 1200 | 1000 | 2013.06 | 宣化街 |  |
| 26 |  | 百度纯KTV |  | 1500 | 1000 | 2013.05 | 济水路 |  |
| 27 |  | 蓝钻音乐会所 |  | 400 | 500 | 2013.06 | 宣化街 |  |
| 28 |  | 天宏网吧 |  | 1000 | 500 | 2013.05 | 宣化街 |  |
| 29 |  | 乔氏台球俱乐部 |  | 1000 | 500 | 2013.05 | 济水路 |  |
| 30 | 商务服务类 | 济水创业服务中心入驻总部型企业 | 入驻3家总部型企业 | 5000 | 3000 | 2013.10 | 济水路 |  |
| 31 | 社区家政 服务类 | 曼哈顿广场招租商家 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店145家 | 30000 | 8000 | 2013.12 | 宣化街 | 25家 |
| 32 |  | 上城国际招租商家 |  | 12000 | 5000 | 2013.10 | 济水路 | 20家 |
| 33 |  | 愚公大厦招租商家 |  | 20000 | 5000 | 2013.12 | 济水路 | 25家 |
| 34 |  | 幸福路1号商务楼招租商家 |  | 13000 | 5000 | 2013.09 | 西街南路 | 10家 |
| 35 | 社区家政 服务类 | 时代广场C座招租商家 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店145家 | 5600 | 4000 | 2013.10 | 济水路 | 15家 |
| 36 |  | 西关商务楼招租商家 |  | 7300 | 3000 | 2013.12 | 天坛路 | 30家 |
| 37 |  | 帝豪花园招租商家 |  | 3000 | 2000 | 2013.11 | 济水路 | 20家 |
| 38 |  | 环宇金典招租商家 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店70家 | 3000 | 2000 | 2013.09 | 济水路 | 15家 |
| 39 |  | 幸福路2、3号商住楼招租商家 |  | 3000 | 2000 | 2013.12 | 西街南路 | 20家 |
| 40 |  | 桂苑小区招租商家 |  | 2000 | 1200 | 2013.12 | 济水路 | 10家 |
| 41 |  | 西街商住楼招租商家 |  | 2000 | 1000 | 2013.09 | 湨河路 | 25家 |
| 42 |  | 时代广场 | 完成商圈亮化 | 6000 | 3000 | 2013.10 | 济水路 |  |
| 43 |  | 原粮食局门面房改造 | 完成改造装修，投入运营 | 1000 | 2000 | 2013.12 | 宣化街 |  |
| 44 |  | 飞燕旅行社 |  | 800 | 200 | 2013.05 | 汤帝路 |  |
| 45 |  | 恒升缘进口营养品 |  | 600 | 800 | 2013.05 | 西街 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（沁园街道）

单位：万元

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造商业面积（平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（27个） |  |  |  | 694725 | 172250 |  |  |  |
| 重点任务：新开工总投资2亿元以上城市综合体3个，通过认定特色街2条，新开业名家名店11个，新建1000万元以上酒店3个，全年完成服务业固定资产投资17.5亿元,服务业从业人员同比增长6%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市场类 | 中盛商贸广场招租商家 | 入驻家具、建材商户20家 | 60000 | 4000 | 2013.10 | 东留村 |  |
| 2 | 特色街类 | 玉川绿城商业街 | 招租百货、餐饮等商家20个 | 20000 | 3000 | 2013.06 | 东马蓬 |  |
| 3 |  | 建业新天地步行街 | 招租招租服装、百货、餐饮等商家20个 | 6000 | 2000 | 2013.06 | 河合、赵礼庄 |  |
| 4 | 商场超市类 | 富贵园商厦 | 完成主体建设 | 32000 | 2000 | 2013.05 | 南夫村 |  |
| 5 |  | 黄河商厦 | 完成主体工程的50% | 30000 | 5000 | 2013.06 | 东留村 |  |
| 6 |  | 圣迪奥S.Deer服饰 | 完成内部装修，投入运营 | 6000 | 200 | 2013.05 | 邱礼庄 |  |
| 7 |  | 红都服饰 |  | 2000 | 50 | 2013.05 | 南夫村 |  |
| 8 | 宾馆酒店类 | 戴斯大酒店 | 完成主体建设，投入试运营 | 70000 | 60000 | 2013.10 | 邱礼庄 |  |
| 9 |  | 东方国际酒店 |  | 220000 | 30000 | 2013.10 | 赵礼庄、中礼庄 |  |
| 10 |  | 锦江大酒店 |  | 20000 | 6000 | 2013.12 | 南夫村 |  |
| 11 |  | 速八商务酒店 |  | 62000 | 5000 | 2013.05 | 东夫村 |  |
| 12 | 宾馆酒店类 | 黄河大酒店 | 完成装修改造，投入运营 | 6925 | 2800 | 2013.08 | 马庄村 |  |
| 13 |  | 宏宇国际酒店 | 完成内部装修，投入运营 | 8000 | 2000 | 2013.06 | 赵礼庄 |  |
| 14 | 餐饮类 | 金全宫 |  | 2500 | 3000 | 2013.06 | 马庄村 |  |
| 15 | 休闲娱乐类 | 凯旋酒会 |  | 7000 | 1500 | 2013.06 | 御驾村 |  |
| 16 |  | 八马茶社 |  | 6000 | 1000 | 2013.05 | 东马蓬 |  |
| 17 | 交通物流类 | 天坛路货运中心 | 入驻商户30家 | 8000 | 6000 | 2013.04 | 东马蓬 |  |
| 18 | 商务服务类 | 沁园商务中心 | 完成主体建设，投入运营 | 23000 | 7000 | 2013.10 | 御驾村 |  |
| 19 |  | 高新商务中心 | 完成内部装修，投入运营 | 22000 | 7000 | 2013.05 | 高新区 |  |
| 20 |  | 锦江商务中心招租商家 | 完成主体建设，招租酒店、企业总部、餐饮等商户20家 | 20000 | 5000 | 2013.11 | 南夫 |  |
| 21 | 社区家政 服务类 | 豫光花园招租商家 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店73家 | 13000 | 5000 | 2013.06 | 东马蓬 | 18家 |
| 22 |  | 世纪华城招租商家 |  | 7000 | 3200 | 2013.05 | 东留村 | 10家 |
| 23 |  | 山水世界城招租商家 |  | 16800 | 3000 | 2013.06 | 东夫 | 20家 |
| 24 |  | 建业壹号城邦招租商家 |  | 6000 | 2500 | 2013.06 | 河合、赵礼庄 | 25家 |
| 25 |  | 合生和景招租商家 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店15家 | 2500 | 2000 | 2013.08 | 东留村 | 15家 |
| 26 |  | 桃园西岸招租商家 |  | 6000 | 2000 | 2013.05 | 邱礼庄 | 15家 |
| 27 |  | 康复中心 | 完成内部装修，投入运营 | 12000 | 2000 | 2013.05 | 河合村 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（天坛街道）

单位：万元

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（14个） |  |  |  | 241250 | 86100 |  |  |  |
| 重点任务：新开工总投资2亿元以上城市综合体2个，通过认定特色街1条，新开业名家名店7个，新建1000万元以上酒店2个，全年完成服务业固定资产投资9.5亿元,服务业从业人员同比增长10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市场类 | 中原国际商贸城三期 | 完成商业楼、酒店主体建设 | 61700 | 53800 | 2015.12 | 西环路东侧，太行路西侧 |  |
| 2 |  | 服务富士康甘河市场 | 入驻商户20家 | 35000 | 3000 | 2013.07 | 甘河居委会 |  |
| 3 |  | 服务富士康大驿市场 | 入驻商户30家 | 25000 | 3000 | 2013.06 | 大驿居委会 |  |
| 4 |  | 泥河头农贸市场招租商家 | 入驻商户30家 | 8000 | 1800 | 2013.12 | 泥河头居委会 |  |
| 5 | 特色街类 | 工业大道特色街建设 | 地面铺装、景观小品、亮化 | 15000 | 5000 | 2013.12 | 济水大街西段 |  |
| 6 | 商场超市类 | 三维超市 | 完成内部装修，投入运营 | 3000 | 500 | 2013.03 | 黑加仑商贸广场内 |  |
| 7 |  | 三维百货 | 新招租知名品牌服装商户10家 | 17000 | 800 | 2013.06 | 黑加仑商贸广场内 |  |
| 8 | 宾馆酒店类 | 中州快捷酒店 | 完成内部装修，投入运营 | 6500 | 3000 | 2013.06 | 黑加仑商贸广场内 |  |
| 9 |  | 德泰酒店 | 20层酒店主楼封顶 | 47000 | 10000 | 2014.06 | 黄河路与天坛路西南角 |  |
| 10 |  | 德泰游泳健身中心 | 一层游泳馆、三层健身中心建成投用 | 4950 | 1200 | 2013.09 | 黄河路与天坛路西南角 |  |
| 11 | 教育卫生类 | 天坛中心幼儿园 | 完成主体建设，开始招生 | 5300 | 1200 | 2013.12 | 济渎西路南侧 |  |
| 12 |  | 实验中学改造 | 北侧教学楼下半年投用 | 3800 | 600 | 2013.08 | 实验中学院内 |  |
| 13 | 社区家政服务类 | 未来大厦门面房 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店30家 | 4000 | 1000 | 2013.09 | 邮政局对面 | 15家 |
| 14 |  | 锦汇花园门面房 |  | 5000 | 1200 | 2013.09 | 济钢大门西侧 | 15家 |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（北海街道）

单位：万元

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（22个） |  |  |  | 209300 | 105880 |  |  |  |
| 重点任务：新开工总投资2亿元以上城市综合体2个，通过认定特色街1条，新开业名家名店8个，新建1000万元以上酒店2个，全年完成服务业固定资产投资10.5亿元,服务业从业人员同比增长8%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旅游文化类 | 济水文化产业园 | 完成A区景观整治 |  | 5000 | 2016.12 | 济渎路 |  |
| 2 |  | 碑子农业产业观光园 | 建设花卉、餐饮、观光、娱乐等示范产业园 |  | 2000 | 2015.12 | 北环路北 |  |
| 3 | 市场类 | 荆梁路区域整治 | 完成区域综合治理 | 30000 | 8000 | 2014.12 | 荆梁路 |  |
| 4 |  | 一汽4S店 | 完成内部装修，货源组织，投入运营 | 8000 | 5000 | 2013.12 | 沁园北路与济渎路交叉口 |  |
| 5 | 特色街类 | 济渎C区特色街 | 入驻餐饮、娱乐、洗浴商户60家 | 50000 | 15000 | 2013.11 | 济渎C区 |  |
| 6 | 商场超市类 | 农产品超市及联体商住楼 | 完成主体建设，招租商户50家 | 60000 | 12000 | 2013.10 | 文昌路与济渎路交叉口 |  |
| 7 | 宾馆酒店类 | 新天地酒店 | 完成内部装修，投入运营 | 3500 | 1000 | 2013.12 | 农商新天地五楼 |  |
| 8 | 休闲娱乐类 | 迪欧咖啡 |  | 5000 | 3000 | 2013.05 | 荆梁路 |  |
| 9 |  | 金东方网吧 |  | 300 | 50 | 2013.05 | 济渎路铁岸段 |  |
| 10 | 交通物流类 | 北海创意物流产业园 | 完成仓储物流园土建工程 | 40000 | 50000 | 2015.06 | 李庄、庙后段 |  |
| 11 |  | 亚太有色电子交易平台 | 完成内部装修，投入运营 | 400 | 2000 | 2013.05 | 黄河大道与沁园路交叉口 |  |
| 12 | 教育卫生类 | 济渎路幼儿园招生 | 完成招生 | 5000 | 1000 | 2013.12 | 济渎路与愚公路东 |  |
| 13 |  | 派乐多英语辅导 |  | 500 | 50 | 2013.05 | 北海小区对面 |  |
| 14 | 商务服务类 | 农商行（东关） | 完成内部装修，投入运营 | 2000 | 650 | 2013.06 | 东关红绿灯西 |  |
| 15 |  | 建行分行（纸坊） |  | 1000 | 300 | 2013.12 | 纸坊居委会 |  |
| 16 |  | 农商分行（纸坊） |  | 500 | 200 | 2013.12 | 纸坊居委会 |  |
| 17 |  | 中国移动分公司马寨营业厅 |  | 500 | 200 | 2013.05 | 北海路马寨段 |  |
| 18 | 社区家政服务类 | 纸坊婚庆中心 |  | 1200 | 200 | 2013.12 | 纸坊居委会 |  |
| 19 |  | 万康大药房 |  | 500 | 80 | 2013.06 | 东关红绿灯西 |  |
| 20 |  | 特别特美发中心 |  | 200 | 50 | 2013.06 | 健康街 |  |
| 21 |  | 正昊商贸物业公司 |  | 200 | 50 | 2013.05 | 北海路花园酒店东临 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（玉泉街道）

单位：万元

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造商业面积（平方米） | 年度 投资 | 投入运营时间 | 项目具体地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（44个） |  |  |  | 70600 | 19510 |  |  |  |
| 重点任务：新开工总投资2亿元以上城市综合体1个，通过认定特色街1条，新开业名家名店5个，新建1000万元以上酒店1个，全年完成服务业固定资产投资5亿元,服务业从业人员同比增长8%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市场类 | 亚桥农产品批发市场二期建设 | 完成主体改造，招租商户20家 | 6000 | 1500 | 2013.12 | 亚桥农产品批发市场 |  |
| 2 |  | 旧货交易市场二期建设 | 完成主体改造，招租商户10家 | 6720 | 1500 | 2013.12 | 济源市旧货交易市场 |  |
| 3 |  | 雪佛兰4S店 | 完成内部装修，投入运营 | 5000 | 3000 | 2013.06 | 苗店居委会 |  |
| 4 |  | 别克4S店 |  | 5000 | 3000 | 2013.06 | 苗店居委会 |  |
| 5 | 特色街类 | 玉泉生态休闲园屯水特色街 | 招租餐饮商家10个 | 1000 | 500 | 2013.06 | 北水屯屯水街 |  |
| 6 | 商场超市类 | 燕丽超市 | 完成内部装修，投入运营 | 150 | 50 | 2013.05 | 南堰头居委会 |  |
| 7 |  | 百姓超市 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 8 |  | 家和超市 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 9 |  | 农家乐生活超市 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 10 | 宾馆酒店类 | 新东方商务酒店 | 完成内部装修，投入运营 | 10000 | 3000 | 2013.12 | 农贸市场东 |  |
| 11 |  | 御泉宾馆 |  | 300 | 120 | 2013.06 | 济水大街东段 |  |
| 12 |  | 阳光花园综合楼招租 | 招租酒店1家 | 6500 | 1000 | 2013.12 | 南堰头居委会 |  |
| 13 | 餐饮类 | 金菜府 | 完成内部装修，投入运营 | 300 | 50 | 2013.06 | 北堰头居委会 |  |
| 14 |  | 兄弟红焖羊肉 |  | 150 | 60 | 2013.06 | 北堰头居委会 |  |
| 15 |  | 顺顺香饭店 |  | 150 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 16 | 餐饮类 | 堰头饭店 | 完成内部装修，投入运营 | 100 | 50 | 2013.06 | 北堰头居委会 |  |
| 17 |  | 胜利炒鸡 |  | 150 | 60 | 2013.06 | 西水屯居委会 |  |
| 18 |  | 国顺面食 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 19 |  | 好再来饭店 |  | 350 | 60 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 20 | 休闲娱乐类 | 玉都一品堂茶社 |  | 600 | 150 | 2013.06 | 亚桥居委会 |  |
| 21 |  | 金水湾洗浴 |  | 1000 | 800 | 2013.06 | 西水屯居委会 |  |
| 22 |  | 10家新招商 | 招租餐饮、百货商户10家 | 2500 | 100 | 2013.12 | 北水屯居委会 |  |
| 23 | 教育卫生类 | 罡头学校附属幼儿园招生 | 完成招生 | 10000 | 800 | 2013.12 | 罡头居委会 |  |
| 24 |  | 济渎路幼儿园招生 |  | 5000 | 1000 | 2013.12 | 济渎路与愚公路东 |  |
| 25 | 社区家政服务类 | 金水湾78间门面招租 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店45家 | 3200 | 780 | 2013.10 | 西水屯居委会 | 20家 |
| 26 |  | 家和花园16间门面招租 |  | 900 | 160 | 2013.10 | 南堰头居委会 | 10家 |
| 27 |  | 阳光花园13间门面招租 |  | 500 | 130 | 2013.12 | 南堰头居委会 | 15家 |
| 28 |  | 燕婆婆净菜配送公司 | 设立10家直营店 | 3000 | 500 | 2013.12 | 亚桥农产品批发市场 |  |
| 29 |  | 安达汽配 | 完成内部装修，投入运营 | 150 | 90 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 30 |  | 蓝海电子有限公司 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 亚桥居委会 |  |
| 31 |  | 乾坤大药房 |  | 150 | 50 | 2013.06 | 亚桥居委会 |  |
| 32 |  | 宏兴汽车维修 |  | 150 | 60 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 33 |  | 爱车e家美容中心 |  | 150 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 34 |  | 石丽园建材 |  | 100 | 70 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 35 | 社区家政服务类 | 宝贝生活馆 | 完成内部装修，投入运营 | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 36 |  | 金牛管业 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 37 |  | 志峰兽药门市部 |  | 100 | 60 | 2013.06 | 亚桥居委会 |  |
| 38 |  | 花之恋婚庆 |  | 100 | 60 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 39 |  | 福利彩票 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 40 |  | 博飞装饰 |  | 100 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 41 |  | 老百姓大药房 |  | 80 | 50 | 2013.06 | 亚桥居委会 |  |
| 42 |  | 欧雅布艺 |  | 50 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 43 |  | 水电批零 |  | 50 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |
| 44 |  | 佛教用品 |  | 50 | 50 | 2013.06 | 南堰头居委会 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（承留镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造商业面积（平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（6个） |  |  | 9340 | 16650 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资5亿元,服务业从业人员同比增长5%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南山休闲公园 | 挖掘栲栳、“商山四皓”、卫福安等传说典故;建设槐林、紫竹林、怡景园等景点；组织槐花节等文化活动，配套基础设施建设 |  | 8800 | 2015.12 | 承留南山 |  |
| 2 | 羊毛衫大世界综合提升整治 | 完成综合提升，招租商户20家 | 4000 | 4500 | 2013.08 | 羊毛衫大世界 |  |
| 3 | 富士康商业中心 | 招租百货、餐饮、娱乐等商家120个 | 3000 | 2500 | 2013.10 | 承留村 |  |
| 4 | 承留农贸市场 | 入驻商户30家 | 2000 | 600 | 2013.10 | 承留村 |  |
| 5 | 香香美食 | 完成内部装修，投入运营 | 240 | 150 | 2013.10 | 承留村 |  |
| 6 | 123超市 |  | 100 | 100 | 2013.08 | 承留村 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（克井镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（13个） |  |  | 231810 | 27896 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资3亿元,服务业从业人员同比增长6%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华铁集装箱物流扩建 | 完成铁路地基、集装箱地基建设 | 25000 | 15000 | 2014.08 |  |  |
| 2 | 中晟步行街 | 完成市场内游园路滑及农贸市场提升改造，招租商户20家 | 20000 | 3800 | 2013.10 | 原昌村 |  |
| 3 | 克井煤炭物流市场 | 完成一期煤炭市场建设，入驻商户80家 | 150000 | 3000 | 2013.11 | 交地村 |  |
| 4 | 文化路特色街建设 | 完成两侧门面房外立面改造，绿化和景观小品建设，招租商户15家 | 8000 | 3000 | 2013.10 | 克井村 |  |
| 5 | 北辰路精品街建设 | 完成市场整合提升，招租百货、餐饮商户20家 | 16000 | 1000 | 2013.12 | 原昌村 |  |
| 6 | 天天乐超市 | 完成内部装修，投入运营 | 4800 | 300 | 2013.06 | 原昌村 |  |
| 7 | 天天乐超市 | 完成内部装修，投入运营 | 2000 | 200 | 2013.12 | 尚前村 |  |
| 8 | 北辰社区服务中心 | 完成内部装修，投入运营 | 2800 | 500 | 2013.10 | 原昌村、佃头村 |  |
| 9 | 柏树林饭店 |  | 1200 | 286 | 2013.06 | 佃头村 |  |
| 10 | 太行网吧 |  | 460 | 280 | 2013.03 | 克井村 |  |
| 11 | 大社KTV |  | 800 | 260 | 2013.03 | 大社村 |  |
| 12 | 饭店5家 |  | 600 | 200 | 2013.12 | 辛庄、尚前村 |  |
| 13 | 理发店6家 |  | 150 | 70 | 2013.11 | 辛庄、尚前村 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（思礼镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（5个） |  |  | 12150 | 8760 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资1.7亿元,服务业从业人员同比增长6%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 溪山枫林 | 旅游基地、房地产开发 |  | 5000 | 2018.12 | 思礼镇 |  |
| 2 | 卢仝茶园 | 完成内部装修，投入运营 | 1000 | 2000 | 2013.10 | 思礼镇郑坪村 |  |
| 3 | 卢仝商业街 | 招租茶社、餐饮商家8个 | 2000 | 1000 | 2013.09 | 思礼镇思礼村 |  |
| 4 | 思礼三河商贸市场 | 完成主体建设，招租商户30家 | 8500 | 600 | 2013.10 | 思礼镇镇区 |  |
| 5 | 卢仝文化苑 | 完成内部装修，投入运营 | 650 | 160 | 2013.06 | 思礼镇思礼村 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（五龙口镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（12个） |  |  | 85730 | 23850 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资3.3亿元,服务业从业人员同比增长6%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沁河峡谷漂流 | 建设大河漂流、水上娱乐、户外运动、农家宾馆休闲养生度假等 |  | 12000 | 2013.10 | 五龙口镇 |  |
| 2 | 苗木花卉观光基地 | 完成基地建设，具备游览条件 | 58000 | 5000 | 2013.12 | 207国道沿线、东二环沿线 |  |
| 3 | 温泉休闲特色街 | 招租餐饮、百货商家18个 | 1800 | 3000 | 2015.12 | 省庄 |  |
| 4 | 五龙口镇一中建设 | 教学楼、宿舍楼粉刷、水电改造完成，具备入校条件 | 5000 | 1000 | 2013.06 | 辛庄 |  |
| 5 | 济源市农村商业银行五龙口支行商贸楼 | 完成内部装修，投入运营 | 350 | 550 | 2013.09 | 辛庄 |  |
| 6 | 五龙口镇中心幼儿园建设 | 完成教学楼、厕所、餐厅、游乐场建设，具备入校条件 | 3000 | 500 | 2013.12 | 辛庄 |  |
| 7 | 裴村社区服务中心 | 完成内部装修，投入运营 | 2500 | 500 | 2013.12 | 裴村 |  |
| 8 | 济源市农村商业银行五龙口支行尚庄分理处商贸楼 |  | 200 | 400 | 2013.12 | 尚前村 |  |
| 9 | 沁水农业科技开发公司 |  | 220 | 300 | 2013.12 | 尚前村 |  |
| 10 | 天天乐超市 | 完成内部装修，投入运营 | 2500 | 200 | 2013.08 | 尚后村 |  |
| 11 | 五龙口尚庄煤炭物流市场 | 入驻煤炭经营户40家 | 12000 | 200 | 2013.08 | 尚前村 |  |
| 12 | 河南海丰农林科技有限公司 | 完成内部装修，投入运营 | 160 | 200 | 2013.12 | 裴村 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（梨林镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（6个） |  |  | 97572 | 21900 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资2.2亿元,服务业从业人员同比增长4%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平康生猪屠宰加工及冷链物流配送 | 年屠宰120万头生猪及冷藏配送 | 20000 | 10000 | 2014.12 | 梨林镇 |  |
| 2 | 花卉观光基地 | 完成基础设施建设，苗木栽植 | 50000 | 5800 | 2015.12 | 瑞村 |  |
| 3 | 梨林镇中心小学 | 完成招生 | 22572 | 3400 | 2013.09 | 关阳新村北 |  |
| 4 | 邮政物流超市 | 完成内部装修，投入运营 | 2000 | 1500 | 2013.12 | 梨林村西 |  |
| 5 | 梨林精品商业街 | 招租百货、餐饮等商家9个 | 2500 | 1000 | 2013.11 | 梨林村西 |  |
| 6 | 梨园春天社区商业房 | 招租社区便利店、小餐饮、维修、美容美发、医药等社区服务商户店5家 | 500 | 200 | 2013.10 | 梨林村西 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（轵城镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（8个） |  |  | 37450 | 4000 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资2.5亿元,服务业从业人员同比增长5%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轵城商业大街改造提升一期 | 招租百货、餐饮、服装等商家7个 | 10000 | 1000 | 2013.12 | 西轵城 |  |
| 2 | 沁园春天A区 | 招租超市4家 | 11250 | 1000 | 2013.12 | 西轵城 |  |
| 3 | 农家乐水云居 | 完成内部装修，投入运营 | 10000 | 1000 | 2013.10 | 红土沟 |  |
| 4 | 沁园春天D区 | 招租超市4家 | 2500 | 300 | 2013.10 | 西轵城 |  |
| 5 | 沁园春天C区 | 招租超市3家 | 2200 | 250 | 2013.08 | 西轵城 |  |
| 6 | 供销社商住楼 | 招租超市3家 | 600 | 200 | 2013.10 | 西轵城 |  |
| 7 | 东轵城商贸楼 | 招租超市2家 | 500 | 150 | 2013.10 | 东轵城 |  |
| 8 | 粮所商住楼 | 招租超市2家 | 400 | 100 | 2013.08 | 西轵城 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（坡头镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造 商业面积 （平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（12个） |  |  | 13610 | 3600 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资4.2亿元,服务业从业人员同比增长3%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大河幼儿园 | 完成主体建设，具备招生条件 | 5000 | 2000 | 2013.12 | 坡头镇坡头村 |  |
| 2 | 旅游产品特色街 | 招租百货、餐饮、旅游产品店等商家10个 | 3500 | 600 | 2013.10 | 坡头镇留庄村 |  |
| 3 | 留庄餐饮店 | 完成内部装修，投入运营 | 600 | 230 | 2013.10 | 坡头镇留庄村 | 10户 |
| 4 | 旅游土特产超市 |  | 1400 | 200 | 2013.10 | 坡头镇留庄村 | 11户 |
| 5 | 上海银湾物业有限公司 |  | 500 | 200 | 2013.07 | 坡头镇留庄村 |  |
| 6 | 装饰装修店 |  | 600 | 70 | 2013.10 | 坡头镇留庄村 | 3户 |
| 7 | 红色大酒店 |  | 400 | 50 | 2013.10 | 坡头镇留庄村 |  |
| 8 | 留庄邮政服务中心 |  | 200 | 50 | 2013.09 | 坡头镇留庄村 |  |
| 9 | 美容美发店 | 完成内部装修，投入运营 | 430 | 50 | 2013.09 | 坡头镇留庄村 | 5户 |
| 10 | 心连心大药房 |  | 180 | 50 | 2013.10 | 坡头镇留庄村 |  |
| 11 | 黄河奇石馆 |  | 100 | 50 | 2013.07 | 坡头镇留庄村 | 2户 |
| 12 | 留庄茶社 |  | 700 | 50 | 2013.10 | 坡头镇留庄村 | 2户 |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（邵原镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造商业面积（平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（9个） |  |  | 101050 | 24580 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资2.2亿元,服务业从业人员同比增长4%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 世外风情小镇休闲度假区 | 全年计划完成度假区整体规划，道路等部分基础设施建设 | 10000 | 10000 | 2015.12 | 邵原镇唐山村 |  |
| 2 | 邵州社区龙山小区 | 完成4栋住宅楼建设 | 12000 | 5000 | 2014.12 | 邵原镇邵原村 |  |
| 3 | 邵州社区寨上人家社区 | 完成公共服务中心、6栋住宅楼和50处门面建设 | 10000 | 4000 | 2014.12 | 邵原镇北寨村 |  |
| 4 | 小沟背生态旅游 | 原始森林探险基地、农家乐、漂流、滑道、女娲庙宇修复，争创4A级景区 | 50000 | 3000 | 2014.06 | 邵原镇小沟背村 |  |
| 5 | 邵原镇第一幼儿园 | 年底建成，建筑面积约4300平方米 | 4300 | 1000 | 2013.12 | 邵原镇邵原村 |  |
| 6 | 邵原卫生院整体搬迁 | 年底建成，建筑面积7100平方米，拥有80个床位 | 7100 | 930 | 2013.12 | 邵原镇龙山路与晋豫大道交会处 |  |
| 7 | 汽车站综合商场 | 完成内部装修，投入运营 | 1500 | 500 | 2013.08 | 邵原镇邵原村 |  |
| 8 | 黄楝树农家乐 |  | 6000 | 80 | 2013.11 | 邵原镇黄楝树村 |  |
| 9 | 崔家庄林果合作社 |  | 150 | 70 | 2013.05 | 邵原镇崔家庄村 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（王屋镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造商业面积（平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（11个） |  |  | 9570 | 16850 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资2.2亿元,服务业从业人员同比增长5%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万舜旅游公司林山河漂流旅游开发项目 | 滑草场，餐饮娱乐等设施配套建设 |  | 5000 | 2014.12 | 王屋林山河 |  |
| 2 | 王母洞景区综合开发 | 景点开发，索道、滑道、栈道建设，水上娱乐项目，宾馆服务设施建设 |  | 5000 | 2016.01 | 王屋山景区 |  |
| 3 | 王屋山庄园 | 建设集养老、度假、旅游观光、餐饮住宿、野外拓展、写生、采摘为一体的大型生态园 |  | 5000 | 2015.12 | 王屋清虚 |  |
| 4 | 林山宾馆 | 完成内部装修，投入运营 | 3000 | 600 | 2013.05 | 王屋镇林山村 |  |
| 5 | 王屋镇中心幼儿园 | 完成招生 | 5000 | 600 | 2013.09 | 王屋镇王屋街 |  |
| 6 | 济源顺成林下养殖合作社 | 组织会员入社，具备办公条件 | 200 | 300 | 2013.05 | 王屋镇封门村 |  |
| 7 | 香椿种植合作社 |  | 100 | 100 | 2013.05 | 王屋镇西门村 |  |
| 8 | 汤洼农家乐宾馆 | 完成内部装修，投入运营 | 770 | 100 | 2013.06 | 王屋镇汤洼村、林山村 |  |
| 9 | 韩旺农家乐 | 完成内部装修，投入运营 | 270 | 50 | 2013.08 | 王屋镇韩旺 |  |
| 10 | 五里桥、韩村农家乐 |  | 180 | 50 | 2013.05 | 王屋镇五里桥村和韩旺村 |  |
| 11 | 沙宣烫染 |  | 50 | 50 | 2013.05 | 王屋镇王屋街 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（下冶镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造商业面积（平方米） | 年度 投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（8个） |  |  | 102385 | 9140 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资1.2亿元,服务业从业人员同比增长4%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 孟良寨景点开发 | 完成景区建设，投入运营 | 60000 | 6500 | 2013.08 | 下冶镇逢北村 |  |
| 2 | 河南省摄影摄影家协会创作基地观景摄影点 |  | 30000 | 1000 | 2013.12 | 下冶镇坡池村 |  |
| 3 | 下冶镇第一中心幼儿园 | 完成招生 | 3278 | 700 | 2013.09 | 下冶镇下冶村 |  |
| 4 | 揽月轩农家乐开发项目 | 完成内部装修，投入运营 | 4410 | 300 | 2013.10 | 下冶镇韩旺村 |  |
| 5 | 下冶镇第二中心幼儿园 | 完成招生，投入使用 | 997 | 210 | 2013.03 | 下冶镇三教村 |  |
| 6 | 关窑村烟叶种植农民专业合作社 | 完成内部装修，投入运营 | 300 | 200 | 2013.09 | 下冶镇关窑村 |  |
| 7 | 下冶镇商贸街改造项目 | 招租百货、餐饮等商家6个 | 3200 | 150 | 2013.12 | 下冶镇下冶村 |  |
| 8 | 东河村蔬菜种植农民专业合作社 | 完成内部装修，投入运营 | 200 | 80 | 2013.08 | 下冶镇东河村 |  |

各镇（街道）2013年服务业项目台账（大峪镇）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 新增、改造商业面积（平方米） | 年度投资 | 投入 运营 时间 | 项目具体 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（14个） |  |  | 21460 | 17980 |  |  |  |
| 重点任务：全年完成服务业固定资产投资1.4亿元,服务业从业人员同比增长5%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尚景水岸休闲会所 | 建设30栋高级度假公寓、1座5星级宾馆及豪华游艇俱乐部 |  | 10000 | 2015.12 | 大峪镇 |  |
| 2 | 济源市青山家庭农场有限公司 | 完成内部装修，投入运营，建成散养鸡场、休闲垂钓园 | 12000 | 3000 | 2013.10 | 大峪镇王庄村 |  |
| 3 | 大峪湾旅游开发 | 建设窑洞宾馆、情侣木屋等 |  | 2500 | 2013.12 | 大峪镇 |  |
| 4 | 丽水山庄 | 完成窑洞宾馆、情侣木屋建设，投入运营 | 1500 | 1000 | 2013.12 | 大峪镇乱石村 |  |
| 5 | 大峪镇卫生院 | 完成内部装修，投入运营 | 5600 | 600 | 2013.06 | 大峪镇寺郎腰 |  |
| 6 | 大峪镇烟草服务中心 | 完成烟草楼主体建设 | 400 | 300 | 2013.10 | 大峪镇寺郎腰 |  |
| 7 | 栗园幼儿园 | 完成内部装修，投入运营 | 350 | 150 | 2013.07 | 大峪镇栗园村 |  |
| 8 | 寺郎腰社区服务中心 |  | 500 | 110 | 2013.10 | 大峪镇寺郎腰 |  |
| 9 | 砚瓦河农家乐 |  | 200 | 50 | 2013.12 | 大峪镇砚瓦河 |  |
| 10 | 济源市渔业专业合作社 | 完成内部装修，投入运营 | 300 | 60 | 2013.12 | 大峪镇大奎岭 |  |
| 11 | 寺郎腰大葱专业合作社 |  | 250 | 60 | 2013.08 | 大峪镇寺郎腰 |  |
| 12 | 鑫鑫旺超市 |  | 120 | 50 | 2013.06 | 大峪镇上寨村 |  |
| 13 | 桥沟超市 |  | 120 | 50 | 2013.05 | 大峪镇桥沟村 |  |
| 14 | 仙口村超市 |  | 120 | 50 | 2013.05 | 大峪镇仙口村 |  |

主办：市发展和改革委员会        督办：市政府办公室一科

抄送：市委各部门，市人武部，驻济有关单位。

市人大常委会办公室，市政协办公室，中级法院，检

察分院，市法院，市检院。

济源市人民政府办公室                2013年5月10日印发