督查工作通报

〔2021〕16号

济源产城融合示范区督查局              2021年5月25日

关于2021年“十大工程”推进情况的通报

今年以来，为进一步提升示范区基础设施建设和公共服务水平，充分发挥重大项目对经济社会的支撑拉动作用，示范区党工委、管委会研究确定了十大基础设施及公共服务重点工程（以下简称“十大工程”）。根据《关于印发2021年基础设施及公共服务十大重点工程的通知》（济管办[2021]10号）要求，近期，示范区督查局会同发展改革和统计局，对“十大工程”推进情况进行了督查。现将有关情况通报如下：

一、进展情况

从完成投资情况来看，“十大工程”2021年度计划投资20亿元，1—5月份完成投资5.3亿元，占年度计划的26%。其中，文化小镇、清源古街2个项目完成投资高于时间进度；人民医院东院区、产教融合园区 (职业技术学院新校区)、济源小浪底·荣盛一品原乡4个项目正在加快推进前期工作，暂未形成有效投资。

从项目推进情况来看，黄河大道西延及汤帝路南延建设进度较快；引黄调蓄工程用地手续于5月18日通过省政府批复，5月底将开始湖体开挖；中国白银城国际时尚产业园、文化小镇项目正在进行招投标、供地等工作，预计可按期在6月底至7月初开工建设；其余6个项目正在加紧推进前期工作。项目推进过程中，主要存在征地拆迁协调难、土地手续办理慢等问题。

二、下步工作要求及打算

1.高度重视，完善机制。“十大工程”事关济源长远发展，事关民生福祉改善。各工程指挥部、责任单位要进一步提高站位，把推动项目尽快落地作为一项政治任务来抓，高标准、高效率推进项目建设。要成立工作专班，夯实工作责任，完善工作机制，采取现场办公、周例会等形式，加快项目推进，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题。

2.明确责任，形成合力。各单位、各部门之间要加强沟通，形成合力，全力以赴加快项目推进。发改、环保、自然资源和规划、住建等审批部门要积极推行区域评估、多评合一、容缺受理等联审联批模式，提前指导、督促业主单位完善相关资料，对省批项目要加大与上级对口厅局的沟通协调力度，最大程度缩短项目手续办理时限；属地单位要强化协调服务，做好群众工作，及时解决项目推进中存在的征地拆迁、用地协调等问题，为项目建设营造良好的环境。对已开工项目，各责任单位、施工单位要抓住当前施工黄金期，紧盯建设任务，卡牢时间节点，挂图作战，倒排工期，全力以赴加快工程建设。

3.跟进督查，定期通报。示范区督查局、发展改革和统计局、百城建设提质工程领导小组办公室将联合督查，定期通报，对进展快、质量优、服务好的单位予以表扬，对进展缓慢的单位进行通报批评。

附件：济源示范区2021年“十大工程”进展情况表

示范区督查局

2021年5月25日

附件

# 济源示范区2021年“十大工程”进展情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设 起止年限 | 2021年建设目标 | 年度计划投资 | 1-5月完成投资 | 完成比例 | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（10个） |  |  |  | 204000 | 53488 | 26% |  |
| 1 | 人民医院东院区项目 | 卫健委 城投公司 玉泉街道 | 2021.05-2023.12 | 5月底前完成征地补偿协议及附属物补偿协议；6月底前完成社保金缴纳和土地组卷报批；10月底前完成土地批复及征收；11月底前完成土地划拨；12月底前开工建设。 | 3000 |  | 0% | 目前，完成红线划定、勘界，正在进行项目可研编制和概念性方案设计、环评、文物勘探、地面附属物清点、电网迁改等工作。 |
| 2 | 产教融合园区建设项目(职业技术学院新校区) | 投资集团 技术学院 轵城镇 | 2021.10-2024.12 | 完成土地征收、规划编制等前期手续，10月底前开工建设。 | 11000 |  | 0% | 概念性规划图纸（第四版）已确定，待济源职业技术学院向示范区管委会专题汇报。4月28日，示范区管委会专题研究确定了项目区域内涉及的3个村庄搬迁安置方案，待会议纪要印发后，轵城镇将启动搬迁安置工作。 |
| 3 | 文化小镇项目 | 住建局 城投公司 轵城镇 | 2021.04-2024.12 | 5月底前完成挂牌并公示；6月底前完成摘牌成交；7月底前开工建设。 | 20000 | 11000 | 55% | 附属物补偿款已到位，苗木清理150亩。轵城镇正在协调涉及的500余座坟茔迁移，已迁移45座，计划6月10日前全部完成。目前，完成项目控规公示、规划设计条件出具，供地方案已拟定，待示范区管委会研究确定后挂牌，计划7月份开工建设。 |
| 4 | 城市综合体项目 | 住建局 城投公司 沁园街道 | 2021.06-2023.12 | 6月底前开工建设，12月底前完成基础施工。 | 60000 | 12100 | 20% | 项目占地333亩，其中123亩已完成收储，163亩已通过省政府批复，正在运转文件。25亩商业部分报省政府待批，剩余22亩国有建设用地由市政府批复后进行直供。目前，王屋路东侧围挡建设、控规公示、预规划条件出具等工作已完成。 |
| 5 | 清源古街项目 | 住建局 城投公司 | 2021.10-2023.12 | 完成项目招商、规划、用地等手续办理，10月底前开工建设。 | 4000 | 8188 | 205% | 目前，正在修订完善项目控规。沁园街道正在协调解决赵礼庄、中礼庄提出的村庄预留发展用地指标问题。 |
| 6 | 沿太行高速等4条高速公路建设工程 | 交通局 相关镇办 | 2021.06-2024.12 | 沿太行高速焦作至济源段、济源至新安高速、沿黄高速6月底前开工建设，沿太行高速西延9月底前开工建设。 | 50000 | 8000 | 16% | 沿太行高速公路焦作至济源段、济源至新安高速、沿黄高速。项目工可、初步设计方案已经省发改委组织评审，投资协议、特许经营协议和征地拆迁资金拨付协议已签订，土地勘界和地面附着物登记已完成，施工单位已进场，正在办理临时用地手续。 沿太行高速公路西延。项目土地预审、规划选址已完成，正在进行项目投资人招标，6月份底前完成投资协议、特许经营协议签订。 |
| 7 | 客运枢纽及黄河大道西延工程 | 交通局 交投公司 轵城镇 沁园街道 | 2020.05-2023.12 | 黄河大道西延工程道路主体工程贯通，汤帝路南延完工通车，客运南站开工。 | 24000 | 8000 | 33% | 黄河大道西延。目前，项目沿线土地协调及地面附属物拆迁清理完成80%，沿线供电、通信、供水管道等迁改项目正在施工。全线路基清表完成6公里，路基成型2公里，开挖路基10万立方米，回填7万立方米，挡土墙完成9千立方米，铺设雨水管道1.2公里，污水管道700米。 汤帝路南延。目前，路基清理完成70%，路基成型680米，主车道砂砾石垫层施工600米，铺设雨水、污水管道各1.2公里。电力迁改准备进场，通信光缆正在迁改。 客运南站。项目用地手续已获省政府批复，地面附属物清点登记完成，正在进行施工图设计。 |
| 8 | 引黄调蓄工程 | 水利局 水投公司 轵城镇 | 2019.10-2022.10 | 完成湖体开挖、蟒河备用输水管道、退水工程，具备蓄水条件。 | 12000 | 2200 | 18% | 5月18日，项目土地手续通过省政府批复。目前，完成630米备用输水管线建设，计划5月底进行湖体开挖。 |
| 9 | 中国白银城国际时尚产业园项目 | 虎岭高新区 | 2021.07-2022.12 | 7月底前开工建设，年底前一期厂房主体基本建成。 | 15000 | 4500 | 30% | 目前，项目地质勘探已结束，地面附属物清理完成（剩余1亩苗木待进场时直接清理），施工临时用电正在办理。规划设计方案已经自然资源和规划局审批，正在办理建设工程规划许可证。施工图纸设计已完成，正在制作项目标书，计划6月上旬进行工程招标。项目专项债可研报告已定稿，近日提交发展改革和统计局审核。 |
| 10 | 济源小浪底·荣盛一品原乡项目 | 北岸新区 | 2021.10-2025.12 | 完成项目各类规划编制、专项债发行和前期手续办理工作，10月底前开工建设。 | 5000 |  | 0% | 项目规划编制方面。经示范区管委会研究，该项目与西霞湖生态文旅综合开发项目配套开发。目前，正在编制西霞湖生态文旅综合开发项目规划。 文旅项目专项债发行涉及的土地征收工作。土地勘测部门对坡头镇留庄村拟征地区域进行了二次勘界，5月21日出具了红线图。 用地手续办理方面。首批73.17亩地面附属物清点登记已完成，征地补偿协议已签订，正在协调社保金分配方案，近日将组卷上报省自然资源厅；第二批178.5亩土地已出具红线图，目前正在修改纸质版勘界报告。 |

济源产城融合示范区督查局办公室               2021年5月25日