关于对世纪广场周边区域亮化工作进展

情况的通报（七）

本周，市督查局持续对世纪广场周边区域亮化工作跟踪督导，工作任务共17项，截止目前，市地税局（1项）施工已完成；政府投资类（8项）、沁园街道（3项）、职业技术学院（2项）、总工会（1项）正在施工；人民银行（1项）、农业银行（1项）亮化工作进展缓慢，仍在进行招投标。

（具体进展情况详见附表）

附件：世纪广场周边区域亮化工程进展情况表

|  | 世纪广场周边区域亮化工程进展情况表 |
| --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目任务 | 责任单位 | 实施计划 | 进展情况 | 备注 |
| 1 | 政府投资类 | 第一行政区大门、贵宾楼、6号楼、8号楼亮化提升 | 住建局 | 4月25日前完成招标控制价编制，评审结束后按规定发布招标公告。5月20日前完成招标工作，6月25日前工程全部完成。 | 第一标段计划6月10日进场施工，第二标段、第三标段6月8日已进场施工。 |  |
| 2 |  | 第二行政区市民之家亮化提升 |  |  |  |  |
| 3 |  | 文化城亮化提升 |  |  |  |  |
| 4 |  | 城展馆亮化提升 |  |  |  |  |
| 5 |  | 图书馆亮化提升 |  |  |  |  |
| 6 |  | 篮球城及训练馆亮化 |  |  |  |  |
| 7 |  | 世纪广场时空走廊、旗台、海鸥灯柱亮化 |  |  |  |  |
| 8 |  | 玉川街、济源大道两侧游园、绿化带亮化 |  |  |  |  |
| 9 | 其他部门投资类 | 华新西区临世纪广场楼梯亮化 | 沁园街道 | 4月9日开始招标，4月23日完成招标， 5月4日开始施工，6月25日完成。 | 刚进入施工阶段。 |  |
| 10 |  | 御景尚都楼体亮化及顶部发光字 |  |  |  |  |
| 11 |  | 世纪花园楼体亮化 |  |  |  |  |
| 12 |  | 人民银行亮化 | 人民银行 | 4月27日前完成招投标准备工作，5月15日前完成招标，6月25日前完成。 | 6月8日开始招标。 |  |
| 13 |  | 农业银行亮化 | 农业银行 | 4月25日开始招标，5月13日完成招标，5月18日开始施工，6月25日完成。 | 省行行长已授权，开始招标。 |  |
| 14 |  | 职业技术学院实训楼亮化提升 | 职业技术学院 | 5月10日前完成招标，5月15日开始 施工，6月20日前完成。 | 施工完成20％。 |  |
| 15 |  | 职业技术学院电教楼、家属楼亮化 |  |  |  |  |
| 16 |  | 市总工会亮化提升 | 总工会 | 5月20日完成招标，5月27日前开始施工，6月25日前完成。 | 正在施工。 |  |
| 17 |  | 市地税局亮化提升 | 地税局 | 4月25日前完成招标准备工作，5月4日前开始施工，5月25日前完成。 | 施工已完成。 | 完成 |