## Sheet1
重点项目调度暨重点工作交办会决策事项台账
序号 | 名称 | 分管 （分包） 领导 | 责任 单位 | 存在问题及交办事项 | 承办单位 | 完成时限 | 完成情况 | 备注
10月26日第一次会议决策事项
1 | 人民医院东院区项目 | 谭江 | 卫健委 | 自然资源和规划局负责，完成土地组卷上报工作，并做好对上跟进协调工作。 | 自然资源和规划局 | 2021-11-25 | 目前，完成项目用地地面附属物清点、补偿协议签订以及社保资金、土地开垦费、植被恢复费缴纳，土地组卷将于11月25日前上报省自然资源厅审批。
2 |  |  |  | 林业局加大对省林业局沟通力度，11月23日前完成项目林地手续批复。 | 林业局 | 2021-11-23 | 11月15日，省林业局完成资料审核，下达了缴费通知书。11月18日，土地收购储备中心缴纳了森林植被恢复费，11月23日完成对账，进入正常批文程序。 | 完成
3 |  |  |  | 卫生健康委员会、玉泉街道、自然资源和规划局协商解决项目所在地的边角地问题。 | 卫健委 玉泉街道 自然资源和规划局 |  | 11月17日，谭江副市长召开项目推进会，专题研究项目所在地的边角地问题，确定由玉泉街道通过土地流转方式予以解决。 | 完成
4 | 金利铅基多金属固废协同强化冶炼产业化示范及锌资源综合利用项目 | 谭江 | 承留镇 玉川区 | 自然资源和规划局在10月27日前核算出项目涉及国有林地土地补偿金额和项目全部土地收益金额，财政金融局负责将资金拨付玉川片区。玉川片区拨付给克井镇，克井镇制定合理补偿分配方案，用于扶持镇、村基础设施建设和经济社会发展。 | 自然资源和规划局 财政金融局 玉川片区 克井镇 |  | 项目涉及国有林地土地补偿金额和项目全部土地收益金额核算完毕，补偿协议已签订。财政金融局将根据实际财力情况，逐步予以兑付。
5 | 济源产教融合园区项目 | 张宏义 | 投资集团 | 投资集团牵头，济源职业技术学院配合，按整体规划、分步实施的原则，向发展改革和统计局提交二期项目立项手续，发展改革和统计局尽快予以审批后进行项目整体招标。 | 投资集团 职业技术学院 发展改革和统计局 |  | 11月16日，投资集团发布了招标公告。 | 完成
6 |  |  |  | 轵城镇牵头，自然资源和规划局配合，尽快完成地面附属物清点补偿等前期工作，待前期工作完成后自然资源和规划局在10天内完成土地手续组卷上报。 | 轵城镇 自然资源和规划局 | 2021-11-25 | 项目所在地涉及的地面附属物已全部清点完毕，补偿协议已签订，开垦费和社保金进入资金审批程序。
7 | 工业废弃物综合处置中心项目 | 冯正道 | 克井镇 | 因部队限高影响规划许可和施工许可办理问题。请管委会副主任、副市长谭江代表管委会与部队进行高层协商，人民武装部、克井镇、玉川片区配合做好与部队沟通协调工作，同时克井镇与企业商量降低项目厂房高度。 | 人武部 克井镇 玉川片区 |  | 部队限高问题已达成初步意见，项目单位正在修改建设方案，自然资源和规划局已批复模拟规划许可。
8 | 河口村水库港航安全基础设施项目 | 李拴根 | 交通局 | 关于拖欠工程款577万元，项目无法继续往下推进问题。由财政金融局牵头，交通运输局配合，明确地方配套资金，需财政金融局出具配套资金证明的应及时出具，同时根据实际情况，项目责任单位对应向财政金融局出具相关承诺书。 | 财政金融局 交通运输局 |  | 交通运输局正在按照配套资金管理办法完善相关手续，待手续完善后，财政金融局将根据实际财力情况安排资金。目前，库区水位仍处于高位，不具备施工条件。
9 | 4条高速公路项目 | 李拴根 | 交通局 | 自然资源和规划局牵头，交通运输局、克井镇配合，与济煤集团沟通协调，尽快完成地面附属物登记、清点、拆迁清理工作。 | 自然资源和规划局 交通运输局 克井镇 | 2021-11-30 | 11月16日，交通运输局、自然资源和规划局与济源煤业进行商洽，拟将高速公路北约14亩土地一并征用或置换，现正在拟定方案，近期将报示范区管委会研究。
10 |  |  |  | 耕地占补平衡指标交易费问题。交通运输局牵头，以省厅给济源的耕地占补平衡指标包干费用购买指标，若正式交易过程中，包干资金有缺口，则由财政金融局安排缺口资金。 | 自然资源和规划局 交通运输局 财政金融局 |  | 11月19日，交通运输局、自然资源和规划局相关负责同志前往三门峡市沟通，并向省自然资源厅汇报，拟在三门峡市购买耕地占补平衡指标，省交通运输厅拨付给济源的耕地指标交易费可满足购买指标费用支出，现已启动购买交易程序，计划12月中旬完成交易。 | 完成
11 |  |  |  | 压覆矿产资源补偿问题。自然资源和规划局牵头，财政金融局、交通运输局配合按照标准核算压覆矿产资源补偿费用明细，并由财政金融局列入明年预算，紧急情况下可按“一事一议”原则会商研判解决。 | 自然资源和规划局 财政金融局 交通运输局 |  | 压覆矿产资源自查报告已上报省自然资源厅，待专家进行实地评估。目前，因沿太行山高速公路西延项目涉及济源煤业一矿、二矿采空区的同意压覆协议未签订，省自然资源厅不同意专家进行实地评估，正在进行协调。
12 |  |  |  | 关于高速公路征地拆迁协调奖励经费拨付问题。财政金融局牵头，交通运输局、自然资源和规划局配合，按照示范区管委会主任办公会议纪要〔2021〕7号规定，将协调奖金分批拨付到位。 | 财政金融局 交通运输局 自然资源和规划局 |  | 财政金融局拟定了第一批342万元协调资金支付方案，正在按程序报示范区管委会审批。
10月29日第二次会议决策事项
13 | 致远街（含青洛河路）项目 | 李拴根 | 住建局 | 沁园街道办事处负责，11月30日前完成土地补偿协调任务，确保致远街、青洛河路顺利施工。 | 沁园街道 | 2021-11-30 | 目前，完成项目范围内地面附属物清点登记工作，正在协调附属物赔偿协议签订工作。
14 | 关于东环南延项目建设 | 李拴根 | 住建局 | 住房和城乡建设局、城投公司、沁园街道共同拿出张庄村拆迁安置方案，报管委会分管领导审定后，按照程序提交管委会研究。 | 住建局 城投公司 沁园街道 |  | 拆迁安置方案已经李拴根副市长同意。目前，沁园街道正在进行第二轮征求意见，安置方案按程序报示范区管委会研究。
15 |  |  |  | 沁园街道办事处负责，加大红线内附属物拆迁协调力度，确保早日进场施工。 | 沁园街道 |  | 目前，红线内附属物已全部拆迁完毕，沁园街道正在协调迁坟事宜。
16 |  |  |  | 住建局牵头，重新对该项目进行核算，必要时重新进行招投标，走合法合规的程序，以最新项目核算金额为基准和前提继续推进，同时由发展改革和统计局和财政金融局对该项目重新论证，报管委会委员、副市长李拴根审定后，提交政府常务会议研究。 | 住建局 发展改革和统计局 财政金融局 |  | 住房和城乡建设局重新对项目进行了核算。因建设内容由一般过境公路调整为城市道路，增加建设内容和投资较多，发展改革和统计局、财政金融局正在进行论证。
17 | 小浪底北岸灌区二期项目 | 候波 | 水利局 | 水利局负责，尽快和省水投集团协调，铺设饮水管道，修复损毁道路，解决群众饮水和出行问题。 | 水利局 |  | 关于群众饮水问题。水利局协调省水投集团为赵村、聂庄群众进行了应急送水，拿出了供水方案报项目公司，项目公司正在审核。 关于群众出行问题。水利局协调省水投集团正在对各村庄道路损毁情况进行核查，确认权属及损毁原因后，与村委签订修复协议。目前，4个村庄签订了修复协议，其余村庄正在核查。
18 | S310吉利至蓼坞段改建项目 | 李拴根 | 交通局 | 财政金融局负责，将连地村27亩用地补偿费计入该项目PPP总投资进行解决；双堂村7亩用地，由交通运输局、坡头镇拿出依据，按征地区片价补偿到位，否则按租地标准予以补偿；弃渣场8亩用地，按照租地标准予以补偿；以上所有占地补偿费用计入该项目PPP总投资范围解决。 | 财政金融局 交通运输局 坡头镇 |  | 财政金融局将用地补偿费计入项目总投资进行安排，待工程竣工决算时进行具体确认。交通运输局、坡头镇已委托国土测绘院对连地东大门实际占地面积进行了测量，正在出具图纸。群众阻工问题已解决到位，不影响工程正常施工。 | 视为 完成
19 |  |  |  | 以示范区管委会名义向省交通厅、洛阳市政府发函予以协调解决吉利马洞段问题。交通运输局负责拟定相关公函内容。 | 交通运输局 |  | 已向洛阳市政府发函，吉利马洞段已恢复施工。 | 完成
20 |  |  |  | 坡头镇负责，11月15日前完成马住道班占地范围内群众抢栽抢种的苗木协调问题，确保项目顺利施工。 | 坡头镇 | 2021-11-15 | 问题已解决到位，地面附属物已清理，11月底前进场施工。 | 完成
21 | 华瑞科技公司年利用80万吨石膏项目 | 俞益民 | 玉川片区 | 克井镇负责，加大协调力度，11月30日前完成解决柿槟、佃头、石河三个村相关附属物清点、土地补偿协议签订、补偿资金代管等问题。 | 克井镇 | 2021-11-30 | 目前，正在清点地面附属物。
22 |  |  |  | 自然资源和规划局提出可行性解决方案，在占地协调完成后的15天内（12月15日前）完成土地组卷上报工作。 | 自然资源和规划局 | 2021-12-15 | 自然资源和规划局拿出了解决方案，11月19日对项目单位进行了一次性告知。
23 | 龙腾湖引黄调蓄项目 | 候波 | 水利局 | 住建局负责，拿出垃圾填埋场项目土方处置利用方案，报示范区管委会研究。 | 住建局 |  | 住房和城乡建设局拟定了土方处置利用方案，近日将报示范区管委会研究。
24 |  |  |  | 城投公司负责，按照之前政府会议纪要意见，拿出交兑新村整体拆迁安置补偿方案，报请管委会分管领导审定后，提交管委会研究。 | 城投公司 |  | 城投公司拿出了初步安置补偿方案，正在与自然资源和规划局会商。
25 |  |  |  | 投资集团会同轵城镇成立工作专班，拿出工作方案，明确牛家庄33户拆迁房屋是否符合安置条件，如需安置由投资集团安置，如需补偿则进行补偿，及时与群众进行沟通，达成有效共识。 | 投资集团 轵城镇 |  | 投资集团会同轵城镇成立了工作专班，目前正在拟定解决方案。
26 | 金祥材料年产6万吨树脂项目 | 俞益民 | 轵城镇 | 虎岭高新片区负责，11月15日前完成土地报批，11月中旬完成项目招标工作，2022年5月确保金江南路完工投用。 | 虎岭高新区 | 2021-11-15 | 金江南路项目土地组卷资料已上报省自然资源厅，待批复。11月10日完成项目招标工作，确定了施工单位。 | 完成
11月2日第三次会议决策事项
27 | 济水源生态文化旅游项目（一期） | 李拴根 | 文旅集团 | 古济水文化公园修建性详规尽快提交规委会研究。 | 自然资源和 规划局 |  | 已列入下次规委会研究议题，待规委会召开。
28 | 王屋山第一洞天文化产业园项目 | 李拴根 | 文旅集团 | 11月10日前拿出阳下路与济邵路交叉路口提升改造方案。 | 交通运输局 | 2021-11-10 | 交通运输局拿出了改造提升方案，征求了文旅集团意见，近期将报示范区管委会研究确定。 | 完成
29 |  |  |  | 文旅集团牵头，王屋镇配合。11月13日前完成景区内原商户危房拆除工作。 | 文旅集团 王屋镇 | 2021-11-13 | 景区内原有商户已全部停业，文旅集团、王屋镇就拆除搬迁达成初步意向。目前，正在进行搬迁选址。 | 逾期
30 | 关于小浪底库区移民问题 | 侯波 | 移民局 | 移民局负责，相关乡镇配合，摸清小浪底库区库周地质灾害影响区域群众住房现状、需搬迁安置情况、存在问题及解决建议等，形成库区库周地质灾害影响区域群众住房整体情况汇报，11月3日前报示范区管委会研究。 | 移民局 住房和城乡建设局 | 2021-11-03 | 11月8日，示范区管委会第二十一次常务会议对该问题进行了研究。 | 完成
31 | 关于山区丘陵群众住房安全问题 | 李拴根 | 住房和城乡建设局 | 尽快拿出受灾群众住房安置方案及削坡建房问题分批解决方案，提交示范区管委会研究。 | 住房和城乡建设局 |  | 11月8日，示范区管委会第二十一次常务会议对该问题进行了研究。 | 完成
32 | 关于国家加工贸易产业园建设工作 | 俞益民 | 发展改革和统计局（商务局） | 制定实施方案及园区分期实施工作目标，提交政府常务会议研究，对涉及的机构编制等问题提交党工委会议研究。 | 发展改革和统计局 （商务局） |  | 发展改革和统计局（商务局）拟定了初步建设方案。拟于11月底由示范区管委会主要领导带队赴东莞，对接加工贸易企业及产业园。机构编制方案正在研究制定。
11月9日第四次会议决策事项
33 | 2021年专项债券支出工作 | 张宏义 | 财政金融局 | 2021年专项债券支出要做到应支尽支，力争年底前全部支出完毕。 | 住房和城乡 建设局 卫健委 沁园街道 承留镇 投资集团 城投公司 文旅集团 国资公司 农开公司 | 2021-12-30 | 截至11月22日，2021年专项债券支出46858.6万元，占总发行额的33.5%。11月9日第四次重点项目调度和重点工作交办会以来，新增支出3586.3万元。其中，城投公司新增支出1705.8万元、文旅集团新增支出699万元、国资公司新增支出1135.9万元、农开公司新增支出45.6万元。 住房和城乡建设局、卫健委、沁园街道、承留镇、投资集团负责的相关项目无新增支出。
34 | 天龙焦化项目 | 俞益民 | 应急管理局 | 发展改革和统计局、自然资源和规划局、应急管理局、生态环境局等部门，出具相关证明材料和许可手续。 | 发展改革和 统计局 自然资源和 规划局 应急管理局 生态环境局 |  | 目前，完成了立项备案手续。应急管理局起草了相关证明材料，拟以市政府名义报省应急管理厅审批。目前，正在运转文件。
35 |  |  |  | 督促指导天龙焦化公司按照安全法规要求，加快技改，强化安全管理，2022年3月底前完成安全验收。 | 应急管理局 |  | 应急管理局约见了企业负责人和安全技术人员，对技改过程中的安全规范进行了明确，目前，企业正在聘请设计单位出具设计诊断报告。
36 | 老旧小区改造项目 | 李拴根 | 住房和城乡建设局 | 科学施工，统筹推进，保质保量按期完成2020年、2021年老旧小区改造任务。 | 住房和城乡 建设局 | 2021-12-30 | 2020年老旧小区改造任务23个，已全部完成主体改造，等待验收。2021年老旧小区改造任务24个，目前全部开工在建。
37 | 济洛快速通道项目 | 李拴根 | 交通运输局 | 自然资源和规划局、财政金融局、交通运输局要积极向上级部门汇报，争取政策和资金，加快项目前期工作。 | 自然资源和 规划局 财政金融局 交通运输局 |  | 交通运输局向省交通运输厅进行了专题汇报，省交通运输厅已将该项目纳入《河南省特大洪涝灾害灾后交通基础设施恢复重建专项规划》，拟于2022年开工建设。
38 |  |  |  | 择优选取具有较强实力的央企、国企，邀请其参与项目建设。 | 交投集团 |  | 交投集团与中交、中铁、中建等多家央企进行了接洽，并达成了初步合作意向。待用地手续批复后，再洽谈具体合作事宜。
39 |  |  |  | 加大土地收储力度，有效破解土地要素制约，就项目土地规划，重点项目用地数量，批复数量，缺口数量，形成汇报材料，向示范区管委会专题报告。列出需向上级部门汇报的问题清单。 | 自然资源和 规划局 |  | 按要求起草了专题报告，11月23日第五次重点项目调度和重点工作交办会上进行了专题研究。
40 | 农村道路灾后重建工作 | 李拴根 | 交通运输局 | 财政金融局、交通运输局牵头，制定村组道路财政补贴方案，针对村道改造和重建，方案要根据平原镇、山区镇的财力区别对待。 | 财政金融局 交通运输局 |  | 交通运输局农村公路灾后重建项目资金补助方案，11月18日与财政金融局进行了沟通对接，近期将报示范区管委会研究确定。
11月23日第五次会议决策事项