附件2

— 18 —

王屋山创建国家5A级旅游景区重点工作任务台账

| 序号 | 责任单位 | 重点工作任务 | 责任领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督查局 | （1）负责督导各相关责任单位的台账任务完成情况，编发督查简报； （2）将王屋山创建国家5A级旅游景区工作纳入全市目标考核体系。 | 孔祥军 | 至创建成功 |
| 2 | 发展改革 和统计局 | - 负责王屋山景区创建国家5A级旅游景区项目入库，争取专精特新等上级资金。 | 周奎明 | 至创建成功 |
|  | 招商引资 服务中心 | 打造“愚公家宴”菜系。 | 张媛媛 | 至创建成功 |
| 3 | 教育体育局 | （1）负责王屋山的自然人文历史及创建国家5A级旅游景区的宣讲教育工作； （2）指导王屋山景区开展研学旅行、教育基地等建设及品牌创建工作。 | 程 盛 | 至创建成功 |
| 4 | 财政金融局 | （1）根据示范区出台的相关政策，统筹安排5A级景区创建涉及财政资金的落实工作； （2）协助做好王屋山风景区旅游基础设施及服务设施提升项目专项债评审工作。 | 王利民 | 至创建成功 |
| 5 | 公安局 | （1）全面整治G327、阳长线的交通秩序，尤其是王屋山景区周边路段，沿途禁止乱停乱放、货车超载超限、车辆超速，安装违停360抓拍等； （2）节假日及重要旅游活动期间，加强王屋山景区周边交通管制，荷宝高速王屋山收费站禁止货车下站，G327（王屋山周边段）、阳长线（荷宝高速王屋山站—王屋山景区段）等分时限行大货车；（注：所有大货车可绕行至王屋镇道路） （3）加强景区内外车辆管控。愚公村及迎门村主街道、阳台宫前商业街等区域的道路沿线禁止停车；景区内部居民车辆、商户车辆采取管控措施，禁止临路停放； （4）指导景区对员工开展安全、消防培训及演练等工作； （5）景区内设立派出所，并实现常态化办公。 | 孙凤钊 | 至创建成功 |
| 6 | 自然资源 和规划局 | （1）组织开展王屋山创建5A级旅游景区规划文件的报审、批复； （2）积极落实王屋山创建5A级旅游景区所必须建设项目的建设规划用地、用地手续办理等，并协助必要项目的征地拆迁工作； （3）落实王屋山景区地质灾害防治相关工作； （4）负责王屋山景区地质资源的调查、监测与管理。 | 姚安平 | 至创建成功 |
| 7 | 住房和城乡 建设局 | - 督查愚公村、迎门村、原庄村等所有施工场地必须设置隔离围挡，并配置避尘设施、消尘设备等； （2）指导愚公村、迎门村及周边乡村垃圾分类处理工作。 | 张中联 | 至创建成功 |
| 8 — 19 — | 交通运输局 | （1）依托现有济源——王屋镇、邵原镇的城乡公交，根据运营时间至少设置四班济源——王屋山的直达专线班车（上午两班、下午两班），并途经济源客源总站、济源火车站等重要交通枢纽站，车体喷印王屋山景区宣传标语，车厢增加王屋山景区宣传美图等；在王屋山景区停车场处设置固定的停靠换乘站点，方便游客乘坐； （2）重点开展王屋山景区通景公路（即：阳长线，荷宝高速王屋山收费站——王屋山景区段）的整体提升建设，包括快速通道、道路、绿化等，高标准打造成为王屋山旅游风景道； （3）全面落实G327（王屋山景区周边段）的道路整治工程，包括路面、桥梁、护坡等； （4）落实G327与阳长线交汇处的交通格局重新改造建设方案，下穿或拓宽车道，解决车辆快速通行问题，以及王屋山景区主入口景观形象建设； （5）整治全市公交车、出租车、网约车等交通工具，规范运营； （6）加大在王屋山景区周边开展打击“非法黑车，违规营运”等专项治理力度； （7）在主要城乡公交线路车体、出租车LED屏等醒目位置，喷印或宣传王屋山景区创建国家5A级旅游景区的相关宣传标语及图片。 | 刘建军 | 2025年6月 |
| 9 | 生态环境局 | （1）创建期间每年一次对王屋山景区空气质量、噪声环境质量、地表水质量进行专业监测，出具质量检测报告，定时发布监测信息； （2）落实王屋山景区相关项目环评等手续审批办理。 | 杨 峰 | 至创建成功 |
| 10 — 20 — | 民政局 | 动员相关协会在景区设立协会办公场所或基地并开展活动，如气功协会、太极拳协会、武术协会等。 | 张志敏 | 至创建成功 |
| 11 | 农业农村局 | （1）指导愚公村、迎门村及周边乡村的公共服务、基础设施和乡村治理，包括村落风貌改造、垃圾分类处理、污水输送排放等综合整治工作； （2）负责王屋山片区农产品质量安全监督管理。 | 安东利 | 2025年6月 |
| 12 | 市场监督 管理局 | - （1）全面整治愚公村、迎门村、原庄村等经营单位的虚假违法广告宣传； - （2）每月组织人员对企业、商户进行检查，进一步规范餐饮、住宿、购物等经营秩序，确保食品安全符合国家规定，购物商品明码标价等。 | 刘慧华 | 至创建成功 |
| 13 | 水利局 | 指导王屋山景区落实水源工程，合理引调水、配置水资源，通过引调、拦蓄、提水等方式，打造溪流叠瀑峡谷景观。 | 陈肖林 | 2024年8月 |
| 14 | 林业局 | - 加强王屋山景区古树名木、地质遗迹、森林景观等的保护，并保存可供查阅的相关情况资料； （2）负责王屋山景区森林资源的调查、监测与管理； （3）落实王屋山景区森林火灾防治相关工作； （4）相关林业审批手续办理； （5）做好王屋山世界地质公园地质遗迹保护工作。 | 王伟国 | 至创建成功 |
| 15 | 文化广电 和旅游局 | - 全程指导王屋山景区严格按照国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》实施5A创建工作，对创建工作提供专业性指导意见； （2）积极与国家、省文旅部门协调对接，负责做好创建申报、评审和迎检工作，并定期上报5A创建工作信息； （3）启动阳台宫文保单位的修复修缮工程，对阳台宫、迎恩宫、总仙宫等历史古建筑进行修复； （4）负责王屋山创建国家5A级旅游景区宣传工作的统一把关、统筹安排； （5）负责指导王屋山景区自然与人文资源保护开发及文旅文创可持续发展； （6）负责指导王屋山景区的智慧文旅信息化建设推广工作； （7）在荷宝高速上新增王屋山旅游专用交通标识，对G327、阳长线等沿线现有不规范的旅游专用交通标识进行牌面更换； （8）持续开展王屋山文化旅游市场秩序整顿，优化文旅消费环境； （9）负责王屋山创建国家5A级旅游景区申报、建设、迎检等各阶段工作的组织、部署、协调、检查和工作调度； （10）指导组织王屋山景区5A宣传报道工作，在CCTV朝闻天下栏目开展不少于3秒电视宣传播放，在新郑机场、郑州高铁站、济源高速口等处设置王屋山创建国家5A级旅游景区的宣传标语及图片； （11）对接国家级、省级的报纸刊物、广播电视、网络新媒体平台等开展王屋山景区形象宣传。 | 牛东红 | 至创建成功 |
| 16 | 卫健委 | 在景区内设立卫生所或应急抢救机构，为游客提供医疗救助服务。 | 刘宏伟 | 至创建成功 |
| 17 | 应急管理局 | （1）负责牵头协调王屋山景区全面排查景区内湖泊、沟渠的安全隐患，加固坝体； （2）负责牵头协调王屋山景区建设灾害预警系统； （3）负责牵头协调王屋山景区建立紧急救援体系，制定应急救援相关情况的处置预案，配置山地、丛林等救护设备。 | 许拥军 | 至创建成功 |
| 18 — 21 — | 新闻传媒 中心 | （1）负责王屋山5A创建期间对外宣传报道有关选题的策划和实施，以及媒体策划、电视节目专栏开设和各类新媒体宣传报道工作； （2）组织拍摄收集王屋山景区的四季美景图片、活动视频素材等等，负责并指导宣传片制作； （3）每月不少于1次在所属平台刊登或播报王屋山创建国家5A级旅游景区新闻，并对王屋山5A创建工作进行深入采访； （4）每月不少于1次在所属平台刊登王屋山精美宣传图片、主题形象标语口号等。 | 赵开颜 | 至创建成功 |
| 19 — 22 — | 王屋镇 人民政府 | - 重点整治通景公路（即阳长线，荷宝高速王屋山站——王屋山景区段）的道路沿途的建筑风貌，营造美观统一的交通景观环境； （2）全面整治G327（王屋山景区周边段）沿线的违和建筑、违规建筑，避免影响视觉效果； （3）有效控制阳长线（荷宝高速王屋山站—王屋山景区段）道路沿线的民居建筑的改扩建工作，控制层高及建筑风貌，清除违建、临建，营造优美舒适的通景公路环境； （4）严格审批、督查愚公村、迎门村等民居建筑的改扩建项目，控制层高及建筑风貌，并坚决禁止违规建设，及时清除超高、超规、简易临时建筑； （5）全面改造愚公村、迎门村等村庄的建筑风貌，保持样式外观的和谐统一，美化包装建筑外墙上的空调外机，拆除铁皮房、临建房等简易屋棚，规范提升私设的不协调店招、宣传牌示； （6）加强愚公村、迎门村的环境卫生整治，集中收集、外运处理愚公村、迎门村的居民垃圾； （7）加强污水排放处理，严格要求愚公村、迎门村的餐饮、住宿、学校等单位，禁止直接排污至溪谷湖泊； （8）严查严管王屋山景区周边乡村经营单位的环保意识，鼓励采用环保设施，禁止焚烧； （9）宣传推介王屋山旅游发展对周边村庄的脱贫攻坚、乡村振兴及当地经济带动显著的社会效应； （10）开展愚公村、迎门村违规放牧治理工作； （11）负责做好愚公村18户民房拆迁工作； （12）严格落实建房审批，不允许私搭乱建； （13）配合住房和城乡建设局做好愚公村、迎门村、原庄村施工期间隔离围挡、避尘设施、消尘设备配备督查工作。 | 刘 涛 | 2025年6月 |
| 20 | 下冶镇 人民政府 | 重点整治荷宝高速王屋山站处下韩旺村的建筑风貌、场地秩序等，营造美观统一的交通景观环境。 | 齐 伟 | 2025年6月 |
| 21 — 23 — | 济源市 文化旅游 投资集团 | （1）协调对接各相关责任单位，落实王屋山创建国家5A级旅游景区具体工作； （2）对照国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》，编制《王屋山景区创建国家5A级旅游景区提升方案》、实施建设方案、任务分解； （3）积极与国家文化和旅游部、省文化和旅游厅沟通对接，定期邀请相关专家实地指导5A创建，并对反馈指导意见进行全面整改； （4）资源与景观价值方面：围绕“山下愚公移山、山中物象万千、山顶黄帝祭天”的发展思路，落实文化支撑项目建设，丰富王屋山主要游线的观赏体验节点，全面提升王屋山的观赏游憩及主题文化特色魅力；高标准、高质量完成世界地质公园博物馆的提档升级； （5）旅游交通方面：改善内部交通组织，进一步做好景区内生态停车场、观光车道及换乘站点、特色游步道、游览大环线的优化建设，并落实智能监控、智慧停车、车位信息实时公示、汽车充电等配套服务； （6）游览设施方面：设计制作景区门票、健全游客服务体系、健全景区导览导视系统、全面提档升级为I类、II类旅游厕所、落实垃圾分类工作、充分设置公共休息设施及观景设施； （7）游览服务方面：丰富完善景区解说系统、提高导游讲解人员服务水平、强化旅游购物服务、强化餐饮服务、完善特殊人群服务； （8）旅游安全方面：落实安全管理与容量控制、构建安全保障机制、健全安全救援和应急处置； （9）文化特色方面：重塑王屋山文化主题形象，强化中华古仪式文化、传统古建筑历史文化、古建筑工艺技术、科学研究价值等，强化愚公移山精神、红色研学教育、世界地质科普等文化内涵；加强王屋山重要节点的文化主题景观、文化展示空间、文化创意活动等的项目建设，推动王屋山优秀传统文化的创造性转化和创新化发展；强化培育企业文化，突出鲜明的市场形象、产品形象、质量形象及员工精神面貌； （10）景区智慧化方面：加强智慧化设施建设、提升智慧化服务水平、加强智慧化管理、搭建智慧化营销网络； （11）资源与环境的保护方面：实施污水处理计划、制定资源保护措施及方案、美化景区综合环境风貌、加强生态环境保护； （12）综合管理方面：完善管理机制建设、拓宽宣传渠道、组织专项培训、加强投诉接待服务、积极践行社会主义核心价值观，组织开展弘扬优秀传统文化、爱国主义教育、社会公益性活动等； （13）制定游客问卷调查方案，做好游客满意度调查、分析和提出整改措施； （14）负责落实申请报告、景观质量申报材料、服务与环境质量申报材料、台账资料等整理工作； （15）做好创建期间的市场宣传和营销策划工作。 | 李 涛 | 至创建成功 |
| 22 — 24 — | 供电公司 | （1）健全电力系统，王屋山片区所有电力缆线全部采用地埋方式； （2）所有配电柜、电表箱等全部仿生态美化包装； （3）保障王屋山景区日常稳定供电； （4）景区停车场内电力铁架移位。 | 张 林 | 2025年6月 |
| 23 | 中国 邮政集团 有限公司 济源市 分公司 | 全面对王屋山景区邮政纪念设施进行健全完善，在游客中心设置邮政服务台、邮筒等，制作信封、明信片、邮票等多样化的邮政纪念品，并引入邮寄快递服务。 | 宋发根 | 2025年6月 |
| 24 | 中国联通 有限公司 济源分公司 | （1）确保王屋山景区内联通5G网络信号全覆盖； （2）开通王屋山景区创建国家5A级旅游景区短信发送平台，提供免费短信发布，向途经、进入王屋山景区的游客发送短信； （3）对景区内通信线路设施进行改造，全部采用地下或其他隐蔽方式，确保不破坏生态景观环境。 | 牛保平 | 2025年6月 |
| 25 | 中国电信 集团济源 电信分公司 | （1）确保王屋山景区内电信5G网络信号全覆盖； （2）开通王屋山景区创建国家5A级旅游景区短信发送平台，提供免费短信发布，向途经、进入王屋山景区的游客发送短信； （3）对景区内通信线路设施进行改造，全部采用地下或其他隐蔽方式，确保不破坏生态景观环境。 | 裴 海 | 2025年6月 |
| 26 | 中国移动 通信集团 济源分公司 | （1）确保王屋山景区内移动5G网络信号全覆盖； （2）开通“王屋山景区积极创建国家5A级旅游景区”的短信发送平台，提供免费短信发布，向途经、进入王屋山景区的游客发送短信； （3）对景区内通信线路设施进行改造，全部采用地下或其他隐蔽方式，确保不破坏生态景观环境。 | 万帮奎 | 2025年6月 |
| 27 | 中国铁塔股份 有限公司 济源分公司 | 对王屋山景区内及周边视线范围内的信号塔基站进行生态化景观装饰，确保与整体自然环境氛围相协调。 | 王轶珞 | 2025年6月 |

— 25 —