附件1

济源市国家中小城市综合改革试点专题工作台账

（2015—2016年度）

| 改革事项 | 工作任务 |  | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深化行政审批 制度改革 | 1．建立政府行政权责清单。 | （1）出台推进权责清单建设的实施意见。 | 2015年12月 | 市编办 |  |
|  |  | （2）梳理行政权力，确定行政权力事项，明晰部门责任，编制行政权力运行流程图和服务承诺。 | 2016年12月 | 市编办 |  |
|  | 2．建立行政审批事项清单。 | （3）认真做好省级以上取消和下放行政审批事项的承接落实，进一步清理、取消、减少和简化前置性审批，取消非行政许可审批事项。 | 2015年12月 | 市编办 |  |
|  |  | （4）完成市级政府行政审批目录清单制定并向社会公布。 | 2015年12月 | 市编办 |  |
|  | 3．建立市场准入“负面清单”。 | （5）根据国家和省产业政策，结合全市区域发展规划、主导产业布局和产业结构转型升级需要，明确不符合产业发展规划的行业、领域、业务以及国家、省禁止或者限制投资的产业目录，制定负面清单，划清政府与市场边界。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 | 市商务局 |
| 一、深化行政审批 制度改革 | 4．建立行政事业性收费和政府性基金项目清单。 | （6）对全市行政事业性收费进行全面清理，取消不合法不合理的行政事业性收费项目，完善收费公示、听证制度，严格征收管理。 | 2015年12月 | 市发展和改革委员会 | 市编办 市财政局 |
|  |  | （7）建立政事业性收费和政府性基金项目清单。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 | 市编办 市财政局 |
|  | 5．建立市政府专项资金管理清单。 | （8）按照“分类归并、创新模式，划分事权、强化绩效”的原则，加大专项资金整合力度，建立市政府专项资金管理清单。 | 2015年12月 | 市财政局 |  |
|  |  | （9）出台规范政府专项资金管理的实施意见。 | 2015年12月 | 市财政局 |  |
|  | 6．建立统一的政务服务网。 | （10）以政府网站为载体，实现集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察、资源共享、互动交流、咨询投诉等功能于一体政务服务功能。 | 2016年12月 | 市行政服务中心 | 市编办 |
| 二、深化农村产权制度改革 | 7．“六权”同步确权。 | （11）完成农村集体土地所有权、土地承包经营权（含林地经营权和林木所有权）、集体建设用地使用权、宅基地使用权、小型农田水利工程所有权等确权登记颁证工作，加快推进集体土地上房屋所有权的确权登记颁证工作。 | 2015年12月 | 市委农办 | 市农牧局 市国土资源局 市林业局 市水利局 市住房和城乡建设局 |
|  |  | （12）建立确权登记颁证数据库和登记信息动态监管查询系统。 | 2016年12月 | 市委农办 | 市农牧局 市国土资源局 市林业局 市水利局 市住房和城乡建设局 |
| 二、深化农村产权制度改革 | 7．“六权”同步确权。 | （13）做好确权登记颁证档案的收集、整理、保管和利用等工作。 | 2016年12月 | 市委农办 | 市档案局 市农牧局 市国土资源局 市林业局 市水利局 市住房和城乡建设局 各相关镇人民政府 |
|  | 8．开展“两股”改革。 | （14）探索发展土地股份合作等多种形式；积极稳妥开展集体林地股份合作制经营。 | 2016年12月 | 市委农办 | 市农牧局 市林业局 各相关镇人民政府 |
|  |  | （15）将资产折股量化到集体经济组织成员，发展农民股份合作，明确集体经济组织的市场主体地位。 | 2016年12月 | 市委农办 | 市农牧局 市水利局 市住房和城乡建设局 市民政局 市工商局 各相关镇人民政府 |
|  | 9．推进国家水利产权制度改革试点。 | （16）探索培育以所有权为建设管理主体的新型水利项目法人；建立工程建设方案与管护方案同步审批的项目规划管理机制、项目建设管理公开公示制度、水利项目补助方式办法；对财政投资形成的水利资产进行移交。 | 2015年12月 | 市水利局 | 市财政局 市发展和改革委员会 |
|  |  | （17）落实工程产权所有者的管护主体责；鼓励和扶持基层水利服务组织的发展。 | 2016年12月 | 市水利局 | 市财政局 市发展和改革委员会 |
| 二、深化农村产权制度改革 | 10．完善农村产权交易“一站式”服务体系。 | （18）进一步健全“市+镇”农村产权交易平台体系建设，实行监督管理、交易规则、信息发布、交易鉴证、收费标准、平台建设“六位一体”管理体制，建立健全农村产权价值评估、抵押登记、交易流转机制。 | 2016年12月 | 市委农办 | 市公共资源交易中心 市金融办 |
|  | 11．推进农村金融改革创新。 | （19）探索开展农村土地承包经营权、林权抵押贷款。 | 2016年12月 | 市金融办 | 市委农办 |
|  |  | （20）补充完善农业发展基金的使用办法，持续推进国家开发银行开发性金融支持国家现代农业示范区试点市工作。 | 2016年12月 | 市农牧局 | 市金融办 |
|  |  | （21）鼓励各类商业银行创新金融服务产品，积极参与支持“三农”发展。 | 2016年12月 | 市金融办 |  |
|  | 12．创新职业教育人才培养新模式。 | （22）启动职业教育招生与考试制度、课程和教材体系、专业教学标准、人才培养模式、教育质量评价体系系统改革，积极开展“3+2”中高职衔接工作，积极探索“3+4”中本衔接人才培养试点。 | 2016年12月 | 市教育局 | 济源职业技术学院 黄河科技学院 应用技术学院 |
| 三、创新职业教育 和科技改革 | 13．创新产教研融合发展新模式。 | （23）推进校企深度合作，建设产学研紧密结合的二级学院、工程技术中心、产业孵化器、协同创新中心、重点实验室、大学生创业园等平台。 | 2016年12月 | 市教育局 | 市工业和信息化委员会 市科学技术局 各职业院校 |
| 三、创新职业教育 和科技改革 | 13．创新产教研融合发展新模式。 | （24）制定校企深度合作方案，建立人才培养联盟，大力推行校企合作、工学结合的人才培养模式。 | 2016年12月 | 市教育局 | 济源职业技术学院 黄河科技学院 应用技术学院 |
|  |  | （25）创新和完善教学管理与运行机制，开展“招生即招工、入校即入厂、校企联合培养”现代学徒制试点，深化行业企业参与人才培养的全过程。 | 2016年12月 | 市教育局 | 济源职业技术学院 |
|  | 14．建立职业教育对外合作新机制。 | （26）围绕新能源汽车、高端装备制造等产业，探索合作办学新模式，建立鼓励和支持中外职业院校联合培养学生制度，重点推进中职、高职中德汽车合作办学。以黄河科技学院应用技术学院为依托，加强对外合作，培养国际化高端技术技能人才。 | 2016年12月 | 市教育局 |  |
|  | 15．推进大众创新创业。 | （27）出台关于发展众创空间推进大众创新创业的实施意见。 | 2015年10月 | 市科学技术局 |  |
|  |  | （28）加快构建众创空间，大力发展科技企业孵化器，健全科技人员创业激励机制，提升科技型中小企业创新能力，完善创新创业公共服务平台，构建创业投融资体系，丰富创新创业活动。 | 2016年12月 | 市科学技术局 | 市发展和改革委员会 市教育局 市工业和信息化委员会 市人力资源和社会保障局 市财政局 市金融办 |
| 四、创新低碳发展体制机制 | 16．探索开展碳排放权交易。 | （29）认真做好碳排放权交易体制机制的相关研究，选择碳排放权交易场所，采取基于总量控制下的碳排放控制管理制度，建立以政府碳排放配额调节基金为主导的碳交易模式。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 | 市公共资源交易中心 |
|  |  | （30）选取重点企业作为试点，开展碳排查，探索碳排放配额管理办法。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 | 市工业和信息化委员会 |
|  |  | （31）建立碳排放权交易登记注册系统和碳排放权交易监测、报告和核查系统，推动我市重点企业开展碳权交易，引导社会资金投入碳排放权交易及碳汇造林工作。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 | 市统计局 |
|  | 17．建立能源消费总量控制约束“倒逼”机制。 | （32）对全市重点用能单位实行能源消费总量控制，明确年度总量控制目标任务，并将年度目标任务细化分解落实到每个单位。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 | 市工业和信息化委员会 |
|  | 18．建立重点用能企业能源管理体系建设机制。 | （33）推行重点用能企业能源管理体系建设。严格落实用能企业专门能源管理机构和专职能源管理岗位建设，重点在已建立能耗在线监测系统稳定运行的基础上，全面推广能耗在线监测系统建设。同时利用互联网技术，完善能源管理体系建设，提升节能减排水平。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 | 市工业和信息化委员会 |
| 五、创新金融改革 | 19．推进财政资金基金化改革。 | （34）重点深化财政支出领域改革，改进财政性涉企资金分配方式，引入市场化运作模式，整合产业扶持类财政性涉企专项资金。 | 2015年12月 | 市财政局 | 市金融办 市工业和信息化委员会 市农牧局 市旅游局 市投资公司 |
|  | 20．创新银企对接模式。 | （35）加快互联网+金融发展模式。 | 2016年12月 | 市金融办 |  |
|  |  | （36）利用项目融资对接系统平台、公共信用信息平台和中小企业服务平台，整合现有金融产品，鼓励创新新型金融产品，实体和虚拟相结合，线上线下服务相结合，理顺银企信息沟通机制，探索建立金融超市长期有序运转机制。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 市工业和信息化委员会 市金融办 |  |
|  | 21．探索建立覆盖全社会的信用体系。 | （37）建成公共信用信息交换平台。 | 2015年12月 | 市发展和改革委员会 |  |
|  |  | （38）规范引导第三方征信机构发展。 | 2015年12月 | 市发展和改革委员会 |  |
|  |  | （39）推进行政管理领域应用信用记录或信用报告。 | 2015年12月 | 市发展和改革委员会 | 市编办 |
|  |  | （40）推行“红黑榜”发布制度。 | 2015年12月 | 市发展和改革委员会 |  |
|  |  | （41）大力开展诚信企业示范创建“百千万”工程。 | 2015年12月 | 市发展和改革委员会 | 市工业和信息化委员会 |
|  | 22．探索创新地方金融监管体制。 | （42）研究新型金融机构的监管模式，探索成立地方金融监管局。 | 2016年12月 | 市编办 | 市金融办 |
| 六、创新公共服务 便捷化机制 | 23．构建公共服务便捷化的政策体系。 | （43）制定出台信息资源共享管理办法、政务数据开放制度、信息化项目建设管理制度、居住证管理制度、市政公用事业特许经营管理办法、重特大疾病医疗保险制度、就业失业登记管理制度等政策措施，形成公共服务便捷化的政策保障体系。 | 2016年12月 | 市发展和改革委员会 |  |
|  | 24．构建公共服务便捷化的服务体系。 | （44）推进市民卡、居民健康卡、交通卡等公共服务卡的应用集成。 | 2016年12月 | 市金融办 市财政局 市电子政务办公室 | 市卫生和计划生育委员会 市交通运输局 市人力资源和社会保障局 市教育局 市民政局 市农牧局 |
|  |  | （45）完善社会保障经办信息化体系建设。 | 2016年12月 | 市人力资源和社会保障局 |  |
|  |  | （46）加快推进医保支付方式改革。 | 2016年12月 | 市卫生和计划生育委员会 |  |
|  | 24．构建公共服务便捷化的服务体系。 | （47）完善公共就业信息服务平台，提供无差别城乡和外来务工人员就业创业服务。 | 2016年12月 | 市人力资源和社会保障局 |  |
|  |  | （48）完善人口健康信息平台，推进智慧医院、远程医疗建设，普及应用电子病历和健康档案，促进优质医疗资源纵向流动。 | 2016年12月 | 市卫生和计划生育委员会 |  |
|  |  | （49）构建居家养老服务平台，建设具有随时看护、远程关爱等功能的养老信息化服务体系。 | 2016年12月 | 市民政局 | 各街道办事处 |
| 六、创新公共服务 便捷化机制 | 24．构建公共服务便捷化的服务体系。 | （50）构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，推进优质教育资源共享与服务。 | 2016年12月 | 市教育局 |  |
|  |  | （51）加强数字图书馆、数字档案馆、数字博物馆等公益设施建设。 | 2016年12月 | 市文化广电新闻出版局 市档案局 |  |
|  | 25．构建公共服务便捷化的运营模式。 | （52）积极利用市场化手段，采用PPP项目运营模式，以政、企、商、民应用为核心，逐步整合居民健康档案、社保档案、公交出行、金融服务、城市消费、城市生活、电子政务、公共管理等资源，实现集中便捷的公共服务。 | 2016年12月 | 市行政服务中心 | 市卫生和计划生育委员会 市交通运输局 市人力资源和社会保障局 |