附件2

清理规范行政审批中介服务任务分工和进度安排表

| 序号 | 大项任务 | 牵头单位 | 具体工作 |  | 责任单位 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理中介 服务事项 | 市机构 编制 委员会 办公室 | ① | 清理本部门行政审批涉及的中介服务事项，制定清理工作方案，填写上报行政审批中介服务事项清单 | 各审批 单位 | 2016年 8月10日前 |
|  |  |  | ② | 对涉及行政审批中介机构、政府机关工作人员在中介机构兼职（任职）等情况进行摸底和梳理，并将相关表格报市编办 | 各审批 单位 | 2016年 8月20日前 |
|  |  |  | ③ | 对拟清理或保留的行政审批中介服务事项进行合法性审查 | 市政府 法制办 | 2016年 9月10日前 |
|  |  |  | ④ | 对拟保留的行政审批中介服务项目实施机构的资质资格、登记情况进行核查 | 市民政局 工商行政管理局 |  |
|  |  |  | ⑤ | 审核论证拟清理、保留的行政审批中介服务事项，提出处理意见，报市政府审定 | 市机构编制委员会办公室 |  |
| 2 | 规范中介 服务收费 | 市发展 和改革 委员会 财政局 | ① | 审核由政府定价管理的行政审批中介服务收费项目 | 市发展 和改革 委员会 | 2016年 8月31日前 |
|  |  |  | ② | 审核纳入行政事业性收费管理的行政审批中介服务收费项目 | 市发展和改革委员会、财政局 |  |
| 3 | 规范中介 服务行为 | 市机构 编制 委员会 办公室 | ① | 制定规范中介服务实施方案，提出过渡期改革方案 | 各审批 单位 | 2016年 9月20日前 |
|  |  |  | ② | 探索搭建中介集中服务平台或中介服务网络平台 | 市行政服务中心、各审批单位 | 按照省、 市政府 要求推进 |
| 4 | 实行中介 服务清单管理 | 市机构 编制 委员会 办公室 | ① | 编制中介服务事项清单，建立动态调整机制 | 市机构编制委员会办公室 | 2016年 9月30日前 |
|  |  |  | ② | 在政府门户网站和各审批部门网站进行公布 | 市政府办公室、各审批单位 |  |
| 5 | 破除中介 服务垄断 | 市机构 编制 委员会 办公室 | ① | 放宽中介服务机构准入条件，取消各类中介服务机构资质资格审批 | 各行业 主管部门 | 2016年 9月30日前 |
|  |  |  | ② | 取消各部门设定的区域性、行业性或部门间中介服务机构执业限制 |  |  |
|  |  |  | ③ | 取消现有的限额管理规定 |  |  |
| 6 | 切断中介 服务利益关联 | 市机构 编制 委员会 办公室 | ① | 研究上报中介机构脱钩改革方案 | 各审批 单位 | 2016年 9月30日前 |
|  |  |  | ② | 推进从事中介服务的生产经营类事业单位脱钩改革 | 市机构编制委员会办公室 | 按照省、市政府要求推进 |
|  |  |  | ③ | 推进行业协会商会类中介机构的脱钩改革 | 市民政局 |  |
|  |  |  | ④ | 清理政府机关人员在中介服务机构兼职（任职），规范政府离退休人员在中介服务机构兼职（任职） | 市人力资源和社会保障局 | 2016年 9月30日前 |
| 7 | 培育中介 服务机构 | 市发展 和改革 委员会 | ① | 研究制定培育中介服务市场的具体措施 | 市发展 和改革 委员会 | 按照省、市政府要求推进 |
|  |  |  | ② | 探索建立中介服务机制，鼓励创办高层次中介机构 | 各行业 主管部门 |  |
| 8 | 强化中介 服务监管 | 市发展 和改革 委员会 | ① | 制定完善中介服务的规范和标准，指导监督中介服务机构建立各类服务制度，强化中介服务行业自律，建立健全中介服务机构监督管理制度、考核评价机制和惩戒淘汰机制，依法公示被吊销执业资格的中介机构和人员名单 | 各行业 主管部门 | 按照省、市政府要求推进 |
|  |  |  | ② | 建立健全中介服务机构信用体系，建设中介服务机构信用信息平台 | 市发展 和改革 委员会 |  |
|  |  |  | ③ | 依法公示被吊销营业执照的中介机构和人员名单 | 市工商 行政 管理局 |  |