济源市2016年度中小城市综合改革试点重点任务工作台账

| 序号 | 重点任务 | 标志性成果 | | | | 牵头单位 | 直接  责任人 | 具体  承办人 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | 农民工随迁子女接受义务教育。 | 出台《济源市教育局关于做好随迁子女接受义务教育工作的通知》。 | 出台《2016年义务教育阶段招生工作意见》。 | 做好义务教育阶段学校招生工作，完成随迁子女入学任务，确保入学率100%。 | 检查义务教育阶段学校随迁子女入学情况，汇总造册。 | 市教育局 | 于 琳 | 李伯勇 |  |
| 2 | 农民工随迁子女在流入地接受中等职业教育免学费。 | 完成春季农民工随迁子女统计和登记任务。 | 复审、汇总后上报财政局，完成春季学期资金拨付任务，100%享受免学费政策。 | 完成秋季农民工随迁子女统计和登记任务。 | 复审、汇总后上报财政局，完成秋季学期资金拨付任务，100%享受免学费政策。 | 市教育局 | 于 琳 | 赵忠红 | 市财政局 |
| 3 | 将农民工以及随迁家属纳入社区卫生服务体系。 | 组织开展前期调研，掌握我市进城农民工及随迁家属人数和分布情况。 | 制定将农民工以及随迁家属纳入基本公共卫生服务相关政策。 | 在城区办事处医疗机构逐项开展农民工以及随迁家属的基本公共卫生服务。 | 全面落实农民工以及随迁家属纳入基本公共卫生服务，并组织对开展服务的医疗机构进行督导考核。 | 市卫生和计划生育委员会 | 陶 毅 | 陈趣华 |  |
| 4 | 逐步建立社区医生与居民契约服务关系。 | 组织开展契约服务前期调研。 | 制定契约服务方案。 | 制定各种契约服务制度，补偿资金分配方案，组织社区卫生服务机构开展契约服务。 | 组织对开展契约服务的医疗机构进行年度考核，查找不足，总结经验，推动契约服务更好发展。 | 市卫生和计划生育委员会 | 陶 毅 | 陈趣华 |  |
| 5 | 支持社会资本举办  非营利性医疗机构。 | 总投资500万元的同青医院投入使用（一级综合医院）；投资2000万元的艾格眼科医院（二级专科院）投入使用。 | 总投资3.5亿元的妇女儿童医院（二级综合医院）投入使用。 |  |  | 市卫生和计划生育委员会 | 陶 毅 | 陈趣华 |  |
| 6 | 闲置低效建设用地再开发利用。 |  | 完成核实城区空闲土地工作任务。 | 推进新产业新业态盘活使用存量建设用地。 |  | 市国土资源局 | 冯正道 | 冯长春 | 市发展和  改革委员会  市工业和信息化委员会  市城乡规划管理局 |
| 7 | 智能终端配套产业园项目。 | 围绕郑州航空港智能终端（手机）产业集群的发展，根据我市的产业基础，与田川实业结合，制定发展和培育模具、零配件等特色鲜明的配套产业的行动计划。 | 积极与田川实业沟通，初步形成合作共识。 | 我市各相关部门配合完成产业园规划。 | 争取促成我市与田川实业实质性合作。 | 市商务局 | 卢向阳 | 贺春萍 | 高新产业  技术开发区 |
| 8 | 探索完善小微企业融资担保机制。 | 归集整合小微企业相关信息。 | 增资助保贷和应急互助基金充分利用、发挥好政府性资金的杠杆放大作用。 | 争取设立市金融贷款担保基金，为全市符合条件的中小微企业提供担保。 | 建立银企对接长效机制，积极搭建政银企对接平台，及时向银信部门推荐重点支持项目，引导银信部门为企业量身定制金融产品。 | 市工业和  信息化  委员会 | 翟和平 | 陈振宇 |  |
| 9 | 探索棚户区改造和保障房建设有效方式，逐步将进城落户农民纳入城镇住房保障体系。 | 通过网站、媒体、深入基层等形式加大政策的宣传力度，提高进城落户农民对政策的知晓度。 | 积极探索棚户区改造和保障房建设有效方式，大力推进棚户区改造和保障房建设货币化安置。 | 加强保障房政策宣传，组织引导进城落户农民进行公租房报名。 | 加强保障房分配入住工作，积极解决进城落户农民的住房问题。 | 市住房  和城乡  建设局 | 李会林 | 李和平 |  |
| 10 | 推进众创空间建设。 | 印发《济源市人民政府关于发展众创空间推进大众创新创的实施意见》。 | 起草《关于加快推进济源市众创空间建设发展的通知》。 | 起草《济源市大学生创新创业大赛方案》。 | 开展济源市大学生创新创业大赛。 | 市科学  技术局 | 李军华 | 田孝军 |  |
| 11 | 探索推进“多规合一”改革。 | 开展国民经济和社会发展、城乡规划、土地利用、生态环境“多规合一”调研，形成调研报告 | 起草《济源市“多规合一”工作指导意见》，报市政府同意。 | 编制规划方案，合理确定城市规模、开发边界、开发强度和保护性空间。 | 探索“多规合一”规划整合一张图。筹建多规合一信息平台。 | 市城乡规划管理局 | 姚安平 | 李佩军 | 市发展和  改革委员会  市国土资源局  市住房和  城乡建设局  市环境保护局  市政府信息办 |
| 12 | 政府和社会资本合作模式（PPP）建设。 | 组织项目单位工作人员外出学习PPP最新政策和业务知识，到落地项目单位考察学习。 | 按照“十三五”规划，筛选一批可运用PPP模式的项目。做好项目库管理，及时更新项目资料。按照省安排部署，继续申报PPP项目。 | 成立PPP项目及专项建设基金督导小组，不定期对PPP项目进展情况进行督导、检查，督导项目单位力争第二批6个PPP示范项目落地实施。 | 积极与省财政厅对接，根据项目进展及需要，及时争取已落地项目补助资金。 | 市财政局 | 胡亚锋 | 王红霞 | 市卫生和计划生育委员会  市住房和  城乡建设局  市教育局  济东新区  指挥部 |
| 13 | 深化综合监管执法改革。 | 开展城市各类执法职能和机构调研工作 | 赴安阳、临沂、张家港实地调研城市管理工作。呈报《关于城市管理体制调整的建议》。 | 形成市住房和城乡建设局与市城乡规划管理局的城市管理职能调整事宜的编委会议议题。 | 提请编委会议研究通过：将济源市城乡规划管理局更名为济源市城乡规划局，将其承担的城市管理职能划入市住房和城乡建设局。将市城乡管理监察支队成建制划入市住房和城乡建设局管理。整合城市管理涉及多个部门的职能，将市容环境卫生、城市管理、城市绿化管理、市政管理等职能划入市城乡管理监察支队，切实加强城市管理综合执法机构建设，提高执法和服务水平。 | 市编办 | 马秋红 | 常冲锋 | 市住房和  城乡建设局 |
| 14 | 数字化城市管理城市部件信息更新及专项普查项目。 | 开展项目需求调研。 | 结合我市实际，制定项目方案，并报市政府。 | 根据市政府项目立项情况，积极推进项目建设。 | 根据市政府项目资金到位情况，完成项目建设。 | 市行政  服务中心 | 张云红 | 贺丽君 |  |